Додаток

до листа Черкаської районної

військової адміністрації

від 20.02.2025 № 01-08/9017/01-08/606

Інформація

про виконання заходів районної комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської районної ради від 22.12.2023 № 26-5/VIII

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва напряму діяльності** | | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | | **Обсяги фінансування (вартість), тис.грн** | | | **Стан виконання у 2024 році** | |
| **Всього** | | **2024** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | **9** | |
| **1.Забезпечення реалізації прав ВПО на соціальний захист, пенсійне та медичне забезпечення** | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Забезпечення інформаційної підтримки внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). | | 1.1.1. Надання інформаційної підтримки ВПО з актуальних питань (евакуація, переїзд, тимчасове та постійне поселення, соціальне, медичне забезпечення, тощо). | 2023-2025 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Постійно надається інформаційна – роз’яснювальна підтримка ВПО. На офіційному веб-сайті Черкаської РВА <https://cherkassyrda.gov.ua/galuzevi-novyny/2023/12/27/yak-diyaty-u-vypadku-zagrozy-torgivli-lyudmy/> розміщено відповідну інформацію та матеріали | |
| 1.1.2. Забезпечення роботи телефонної „гарячої лінії“ для координації роботи відповідних органів і служб стосовно надання допомоги ВПО | 2023-2025 | Черкаський обласний контактний центр | Не потребує фінансування | | – | |  | Спеціалістами Управління соціального захисту населення Черкаської РДА надаються консультації за тел.  (068) 692 05 58);  У Черкаському обласному контактному центрі забезпечена робота ,,гарячої лінії“. | |
| 1.2 | Забезпечення державних та місцевих гарантій соціального захисту | | 1.2.1. Формування на рівні територіальної громади баз даних ВПО з метою оцінки потреб. | 2023-2025 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Територіальними громадами Черкаського району постійно проводиться опитування стосовно потреб та надання гарантій соціального захисту для ВПО. За сприяння центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи територіальних громад району отримали допомогу внутрішньо переміщені особи з : - інформування (консультування) 6248 осіб;  - поліпшення психоемоційний стану 2537 осіб;  - вирішення житлово-побутових проблем 325 осіб;  - забезпечення одягом, взуттям, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, тощо 6488 осіб;  - оформлення державних соціальних допомог 307 осіб;  - працевлаштування 35 осіб;  - влаштування до навчальних закладів 144 осіб;  - оформлення/відновлення документів 138 осіб;  - юридичного (правового) забезпечення 2362 осіб;  - організації медичного обстеження та лікування 130 осіб;  - інших питань 148 осіб. | |
| 1.3 | Створення умов та надання підтримки приймаючим громадам для задоволення базових потреб ВПО | | 1.3.1. Комунальним установам, закладам та підприємствам здійснювати видатки на підтримку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб:  проведення поточного ремонту приміщень та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування ВПО, забезпечення харчуванням, медикаментами, засобами гігієни, твердим та м’яким інвентарем, столовим посудом, меблями та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії. | 2023-2025 | Управління соціального захисту населення, управління райдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров’я; служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою**)** | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | 10 000,0 | | 6153,3 | Територіальними громадами Черкаського району прийнято програми щодо підтримки ВПО. Створено умови та постійно надається підтримка для задоволення базових потреб ВПО. | |
| 1.3.2. Забезпечення належних умов проживання в місцях компактного поселення (далі – МКП) для внутрішньо переміщених родин з дітьми. | 2023-2025 | Управління соціального захисту населення, органи місцевого самоврядування (за згодою**)** | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Забезпечено належні умови проживання в МТП територіальних громад Черкаського району. Влаштовано 13 родин з дітьми, в тому числі 35 неповнолітніх дітей.  За потреби, діти із числа ВПО, що прибули на територію Черкаського району можуть пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в КЗ ,,Інклюзивно-ресурсний центр“ Черкаської районної ради, за висновком якої заклади освіти організовують надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.  До кожного школяра організований індивідуальний підхід, психолого-педагогічний супровід. | |
| 1.3.4. Забезпечити тимчасове влаштування внутрішньо переміщених дітей, які перебувають без супроводження батьків, інших законних представників, у сім’ї родичів, знайомих. | 2023-2025 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Звернень щодо тимчасового влаштування внутрішньо переміщених дітей, які перебувають без супроводження батьків, інших законних представників протягом 2024 року до територіальних громад району не надходило | |
| 1.4 | Надання медичних послуг | | 1.4.1. Відвідування сімейними лікарями МКП ВПО. | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації,  Центри первинної медико-санітарної допомоги (за згодою) | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Забезпечено в повному обсязі заключення декларацій з сімейними лікарями на надання медичних послуг для ВПО, які перебувають в МТП. | |
| 1.4.2. Забезпечення медичною допомогою ВПО. | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації ї, заклади охорони здоров’я району (за згодою), Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Забезпечено внутрішньо переміщених осіб медичною допомогою в стаціонарних відділеннях Черкаської центральної районної лікарні постійно проводиться надання медичної допомоги безвідмовно та в повному обсязі. При потребі громадяни направлялися на консультацію до практичного психолога. Первинна медична допомога в підпорядкованих амбулаторіях, фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктах для ВПО надається без обмежень в межах повноважень. | |
| 1.4.3. Виїзд медичних бригад у віддалені села та МТП району | 2023-2025 | Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | Інші джерела, не заборонені законодавством (Canadian Red Cross) | | – | |  | Забезпечено, відповідно до потреби, виїзд медичних бригад у віддалені села та МТП територіальних громад Черкаського району. | |
| 1.5 | Санітарно-епідеміологічне забезпечення | | 1.5.1. Проведення комісійних моніторингових обстежень умов проживання ВПО. | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації, ДУ „Черкаський ОЦКПХ МОЗ“ (за згодою), Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою), управління соціального захисту населення, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує фінансування | | – | |  | Щотижнево проводиться моніторинг умов проживання ВПО. Санітарно-епідеміологічний поріг МТП в нормі. | |
| 1.5.2. Організація та проведення імунізації дорослого та дитячого населення серед ВПО відповідно до Календаря щеплень. | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації, ДУ „Черкаський ОЦКПХ МОЗ“(за згодою), районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує фінансування | | – | |  | Вчасно організовано та проведено імунізацію дорослого та дитячого населення серед ВПО відповідно до Календаря щеплень. | |
| 1.5.3. Забезпечити облаштування, утримання МТП ВПО, належне постачання якісної та безпечної питної води, харчування, надання медичної допомоги відповідно до Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування ВПО у зв’язку із збройною агресією Російської федерації, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2022 № 554. | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети,  інші джерела,  не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Створено належні умови проживання в місцях компактного поселення для осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей в районі налічується 446 вільних місць для поселення евакуйованих | |
| 1.5.4. Забезпечити організацію проведення роз’яснювальної роботи з проживаючими щодо дотримання протиепідемічних вимог з профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань зокрема гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь тощо, надавати відповідні рекомендації, пропозиції із зазначених питань. | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації, ДУ „Черкаський ОЦКПХ МОЗ“(за згодою), Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою) | Не потребує фінансування | | – | |  | Постійно проводиться роз’яснювальна робота з проживаючими щодо дотримання протиепідемічних вимог з профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань зокрема гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь тощо, надаються відповідні рекомендації, пропозиції із зазначених питань. | |
| 1.6 | Надання соціальних послуг ВПО | | 1.6.1. Виявлення з числа ВПО осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг. | 2023 – 2025 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України(за згодою) | Місцеві бюджети,  інші джерела,  не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Територіальними громадами Черкаського району постійно проводиться моніторинг з числа ВПО осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг.  Протягом 2024 року 5987 сімей з числа ВПО було охоплено соціальною роботою/соціальними послугами в центрах надання соціальних послуг, центрах соціальних служб, та іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі фахівцями із соціальної роботи | |
| 1.7 | Забезпечення умов для отримання психологічної допомоги і реабілітації ВПО, зокрема дітей | | 1.7.1.Надання психологічної допомоги ВПО, зокрема дітям, проведення реабілітаційних заходів за участі представників неурядових організацій. | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою**),** Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | Місцеві бюджети,  інші джерела,  не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Забезпечено умови для отримання психологічної допомоги і реабілітації ВПО, зокрема дітей. За 2024 рік 4285 сімей з числа ВПО отримали першу психологічну допомогу, в тому числі 3318 дітей. | |
| 1.7.2. Проведення тренінгів, консультацій з психологічної підтримки та адаптації ВПО для учасників освітнього процесу. | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою**)** | Місцеві бюджети,інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Постійно проводяться тренінги, консультації з психологічної підтримки та адаптації ВПО для учасників освітнього процесу Черкаського району.  155 закладів загальної середньої освіти Черкаського району надають освітні послуги у тому числі ВПО.  У 158 закладах дошкільної освіти району здобувають освіту 1,1 тисячі дітей з числа ВПО.  Працевлаштовано до закладів освіти Черкаського району близько 18 осіб з числа ВПО. | |
| 1.8 | Забезпечення гуманітарною допомогою | | 1.8.1. Моніторинг потреб територіальних громад у гуманітарній допомозі | 2023-2025 | Управління соціального захисту населення райдержадміністраціїї, Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою**)** | Не потребує фінансування | | – | |  | Постійно проводиться моніторинг потреб територіальних громад у гуманітарній допомозі. Створенні хаби з видачі гуманітарної допомоги, їх основною діяльністю є прийом, розподіл та контроль гуманітарної допомоги, проведення роз’яснювальної роботи щодо отримання допомоги, прийом заявок від волонтерів, якщо громадяни не можуть прийти до пункту видачі | |
| 1.8.2. Видача гуманітарної допомоги територіальним громадам відповідно до потреб | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | Інші джерела, не заборонені законодавством | | – | |  | Протягом 2024 року до територіальними громадами Черкаського району отримано та видано за потребою гуманітарної допомоги на суму 2 843, 470 тис.грн. | |
| **2. Сприяння в релокації підприємств та бізнесу, працевлаштуванні ВПО** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Здійснення заходів щодо підвищення зайнятості, в т.ч. ВПО | | 2.1.1. Передбачення коштів в місцевих бюджетах на організацію та проведення громадських робіт, на які будуть залучатися в т.ч. особи з числа ВПО. | 2023-2025 | Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою**)**, неурядові громадські організації (за згодою) | Місцеві бюджети, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Протягом 2024 року працевлаштовані 256 осіб з числа ВПО, надано допомогу щодо працевлаштування 44 особам, які мали статус зареєстрованого безробітного, працевлаштовані з компенсацією роботодавцю фактичних витрат на оплату праці. | |
| 2.1.2.Надання грантів для невеликих сільських домогосподарств з метою відкриття власної справи. | 2023 | Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою**)** | Інші джерела, не заборонені законодавством  (Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України при співфінансуванні Canadian Red Cross) | | – | |  | У 2024 році грандів для невеликих сільських домогосподарств з метою відкриття власної справи не надавались. 134 роботодавцям надано компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 256 ВПО. | |
| 2.6 | Сприяння працевлаштуванню | | 2.6.1. Надання профорієнтаційних послуг, використовувати сучасні технології у процесі профорієнтаційної роботи. | 2023-2025 | Черкаський обласний центр зайнятості | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | | – | |  | Постійно надається інформаційна – роз’яснювальна підтримка ВПО стосовно профорієнтаційних послуг. На офіційному веб-сайті Черкаської РВА <https://cherkassyrda.gov.ua/galuzevi-novyny/2023/12/27/yak-diyaty-u-vypadku-zagrozy-torgivli-lyudmy/> розміщено інформацію та матеріали щодо активних програм для бізнесу, які покликані допомогти у вирішенні питань працевлаштування або збереження робочих місць для соціально вразливих категорій населення з числа ВПО. | |
| **3. Освітні та культурно-просвітницькі заходи** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Забезпечення прав дітей із числа ВПО на здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно (професіно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти | 3.1.1. Безкоштовне харчування здобувачів освіти з числа ВПО в закладах дошкільної та загальної середньої освіти області . | 2023-2025 | Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації ї, органи місцевого самоврядування (за згодою**)** | Місцеві бюджети,інші джерела, не заборонені законодавством | | 575,00 | | 530,00 | На кінець 2024 року 3,0 тисячі дітей з числа ВПО, отримують освітні послуги в закладах освіти Черкаського району.  Учні закладів загальної середньої освіти з числа ВПО, забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням. | |
| 3.3 | | Висвітлення інформації | 3.3.1. Сприяти у висвітленні інформації через засоби масової інформації, соціальні мережі стосовно прав та свободи законних інтересів ВПО відповідно до законодавства. | 2023-2025 | Управління соціального захисту населення райдержадміністраціїї, органи місцевого самоврядування (за згодою**)** | Місцеві бюджети,інші джерела,не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | |  | Підвищено обізнаність абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб щодо механізмів вступу до закладів освіти та інших освітніх можливостей для молоді Закладами освіти району забезпечується інформування учнів з числа ВПО щодо механізмів вступу до закладів освіти, розташованих в інших регіонах України, та інших освітніх можливостей для молоді на території, підконтрольній Україні | |
| **4. Реалізація житлових питань, підтримка комунальних установ, закладів в умовах воєнного стану** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Забезпечення формування фондів житла соціального призначення та забезпечення таким житлом ВПО | 4.1.1. Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на відповідному місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, у тому числі таких, які за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути включені до фонду соціального призначення та використані для забезпечення житлом ВПО. | 2023-2025 | Управління агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою**)** | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування |  | | На території Черкаського фонду житла соціального призначення та забезпечення таким житлом ВПО не створено.  Відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 930 по Черкаському району включено до переліку місць тимчасового проживання такі заклади:  1) Комунальний заклад „Кам’янський ліцей №1 Кам’янсько міської ради“, що розташований за адресою вул. Івана Мазепи, 56, м. Кам’янка, Черкаського району, Черкаської обл.  2) Комунальний заклад „Кам’янський ліцей №1 Кам’янсько міської ради“, що розташований за адресою вул. Івана Мазепи, 68, м. Кам’янка, Черкаського району, Черкаської обл.;  3) Гуртожиток №2 Комунального навчального закладу фахової перед вищої освіти ,,Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім.. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради“, що розташований за адресою вул. Благовісна, 16а, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаського району, Черкаської області;  4) Смілянський міський центр соціальних служб ,,Тимчасовий притулок“ для осіб і сімей з дітьми в тому числі ВПО, що розташований за адресою м. Сміла, вул. Кам’янська, 8, Черкаського району, Черкаської області;  5) Комунальний заклад „Черкаський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради“ (м. Чигирин), Гуртожиток, що розташований за адресою, вул. Богдана Хмельницького, 30, м. Чигирин, Черкаського району, Черкаської області;  6) КНП ,,ЧОДК Санаторій ,,Городище“ Черкаської обласної ради, що розташований за адресою м. Городище , вул. І травня, 28, Черкаського району, Черкаської області. | |
| 4.3 | | Здешевлення вартості житла для ВПО, шляхом надання компенсації по відшкодуванню витрат на оплату комунальних послуг | 4.3.1. Відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, спожитих ВПО | 2023-2025 | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | | Обсяги фінансування визначаються щорічно з урахуванням реальної потреби та можливості фінансування | 4107965,33 | | Відповідно до постанови КМУ від 19 березня 2022 р. № 333 ,,Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб“ загальна кількість ВПО розміщених з 24.02.2022 року становить 13 750осіб. Протягом 2024 року виплачено компенсацію власникам жилих приміщень Черкаського району, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб | |
| **5. Співпраця з міжнародними організаціями, установами та фондами, які підтримують ВПО** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, установами та фондами, які підтримують ВПО | | 5.1.1 Співпраця з міжнародними організаціями, установами та фондами в частині покращення інфраструктури, створення належних умов проживання, харчування в місцях компактного проживання ВПО | 2023-2025 | Управління агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації; Відділ освіти, охорони здоров’я та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує фінансування | – | | |  | | Постйно проводиться робота по налагодженню співпраці з міжнародними організаціями, установами та фондами, які підтримують ВПО.  На території Черкаського району основна діяльність належить Черкаській обласній організації товариства Червоного Хреста України. Також приймаю участь у підтримці ВПО такі організації як: МБО „Партнерство „Кожній дитині“; ЮНІСЕФ; МО з міграцій, БФ „Стабілізейшен Суппорт Сервісез“; Гуманітарна організація „Triangle Generation Humanitaire“; БО БФ „Сучасне село та місто“, БО БФ „Незламний південь“, БФ „Покликанні жити,УКГЦ, БФ“ Німеччина-Канів“, БФ ,,Nova Ukreine“,ГО „Благодім“, БО „Центр волонтерства та захисту“, БО БФ „Здоровʼя і захист Братів Лисенко“, БО БФ „Сучасне село та місто“ , БО „10 Квітня“. | |

Начальник Управління соціального захисту населення

Черкаської районної державної адміністрації Олександр ІВАНОВ

Ольга Ганзенко (068) 692 05 58