### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

05.03.2013 №23 - 9 / VІ

Про стан виконання «Програми

підвищення енергоефективності

та зменшення споживання

енергоносіїв Черкаського

району на 2011-2015 роки» за 2012 рік

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листів районної державної адміністрації від 18.02.2013 №125/01-01-9, управління економіки районної державної адміністрації від 25.02.2013 №49/01-21, за погодженням постійної комісії з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про стан виконання «Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання  енергоносіїв Черкаського району на 2011-2015 роки» за 2012 рік взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми залишити за постійною комісією районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики.

Голова ради							М.І.Смірнов

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Енгельса, 157, м. Черкаси, 18003, тел./факс: (047) 64-86-63,

E-mail: ekonom_cher_rda@ukr.net Код ЄДРПОУ 04061317

__________ № ____________  На № ___________ від _____________

Голові районної ради

Смірнову М.І

Про стан виконання Програми

підвищення енергоефективності та

зменшення споживання енергоносіїв

Черкаського району на 2011-2015 роки

за 2012 рік

Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаського району на 2011-2015 роки затверджена рішенням сесії районної ради від 28.10.2011 № 11-1/ V.

За 2012 рік в районі проведено ряд заходів спрямованих на зменшення використання енергоресурсів.

Програма спрямована на запровадження енергоефективних технологій, зменшення споживання  енергоресурсів, заощадження за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів паливно-енергетичних ресурсів, та відносне скорочення бюджетних видатків на їх оплату. Програма призначена для практичного використання в межах району, сільських, селищної рад та реалізації на підприємствах комунального господарства, установах бюджетної сфери.

Основними енергозберігаючими заходами в теплоенергетиці є заміна морально застарілих та фізично зношених котлів на нові з більшим ККД, використання сучасних методів антикорозійного захисту теплових мереж та ефективних теплоізоляційних покриттів трубопроводів, використання теплоутилізаторів, оптимізація режимів роботи енерготехнологічного обладнання, впровадження автоматики та регулювальної апаратури, АСУ технологічними процесами, розвиток децентралізованого теплопостачання, встановлення лічильників тепла з класом точності не менше 1,0.

Протягом 2012 року Комунальним підприємством теплових мереж проведено:

-  чистку внутрішніх поверхонь нагріву і нагару для збільшення коефіцієнту корисної дії на всіх котельнях підприємства;

- ремонт і регулювання існуючого паливного обладнання на всіх котельнях;

- ремонт теплових мереж із заміною труб на котельні у с. Геронимівка;

- ремонт 14 котлів НИИСТУ-5 в котельнях шкіл с. Мошни, с. Яснозір’я,  с. Червона Слобода, с. Геронимівка, котельні дитячого санаторію «Руська Поляна» та обласного тубдиспансеру.

Все це дало можливість підприємству зекономити 54,7 тони умовного палива на суму 171,8 тис.грн.

Крім того, оснащення підприємств комунальної теплоенергетики  приладами обліку перебуває на постійному контролі Черкаської райдержадміністрації. У 2012 році встановлено та здано в експлуатацію всі дев’ять вузлів обліку газу на котельнях Комунального підприємства теплових мереж Черкаського   району. Загальна сума фінансування з районного бюджету становила 410 тис.грн.

Щодо об’єктів бюджетної сфери, населення, то найбільш енергоефективними заходами тут є: переведення власних паливних господарств на альтернативні види палива, заміна освітлення на більш енергоекономічне, заміна чи утеплення дверей, вікон, під’їздів та покрівель, установка подвійного скління вікон, заміна або модернізація котлів застарілих конструкцій на нові більш енергоефективні, обладнання котлів сучасною автоматикою тощо.

В рамках виконання даної Програми у 2012 році в закладах освіти району за рахунок бюджетів усіх рівнів та спонсорської допомоги встановлено 52 металопластикові віконних блоки, на суму близько172 тис.грн. та проведено капітальний ремонт з утеплення частини фасаду у Чорнявському НВК «ДНЗ-ЗОШ» на суму 70 тис.грн.,  що дало можливість зекономити 17 тис. м куб. газу. Заміна у 2011 році лампочок розжарювання на енергозберігаючі дозволила зекономити у 2012 році 54 тис. кВт/год. Крім того, проведено ремонт теплотраси у Руськополянській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 70 тис.грн., відремонтовано систему опалення у Хацьківській ЗОШ І-ІІІ ст. Проведено ремонт котла, працюючого на твердому паливі, у Софіївській ЗОШ І-ІІ ст.

У Думанецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів встановлено новий енергозберігаючий котел та замінено 36 м системи теплопостачання та утеплено стіни початкових класів у Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, що дало можливість підвищити температурний режим у приміщеннях.

В цілому по закладах освіти економія становила 38,69 тон умовного палива.

З метою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв, в дошкільних навчальних закладах сіл Геронимівка, Білозір’я, Дубіївка, Червона Слобода та Будище проведено заміну 66 вікон на енергозберігаючі на суму 118,7 тис.грн. У дитячому садочку с. Будище проведено заміну опалювальної системи на суму 183 тис.грн.

Також відповідна робота по виконанню заходів Програми проводилась в закладах охорони здоров’я, зокрема замінено 51 вікно на металопластикові віконні блоки на загальну суму 87 тис.грн., а саме: 39 - у дільничій лікарні            с.  Білозір’я та 12 – у фельдшерсько-акушерських пунктах сіл Сокирно та Чубівка.

У приміщеннях Леськівської та Свидівоцької сільських рад встановлено 32 віконних блоки на суму 102,2 тис.грн.

У 2012 році проводились роботи із відновлення та реконструкції вуличного освітлення населених пунктів району. Встановлено 443 енергозберігаючих лампи.

Відповідна робота щодо впровадження енергозберігаючих заходів проводилась і в закладах культури. У 2012 році встановлено 44 віконних блоки у закладах культури сіл Руська Поляна, Хацьки, Кумейки.

В цілому по району зекономлено 93,4 тони умовного палива на суму 312,7 тис.грн.

В 2013 році планується продовжити роботу у закладах культури, освіти, охорони здоров’я та на Комунальному підприємстві теплових мереж  щодо  підвищення енергоефективності в районі.

Начальник управління економіки

райдержадміністрації 							       О.В.Танцюра

Жупинас 64-86-63