### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

25.04.2014 №38 - 2/ VІ

Про хід виконання «Районної

програми «Шкільний автобус»

на 2012-2015 роки» у 2013 році

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши інформацію відділу освіти районної державної адміністрації від 04.04.2014 №456/03, за погодженням постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, президії, районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання «Районної програми «Шкільний автобус» на 2012 -2015 роки» у 2013 році взяти до відома.

- Відділу освіти районної державної адміністрації продовжити роботу по забезпеченню та поступовому оновленню парку шкільних автобусів.

- Рекомендувати управлінню Державної казначейської служби у  Черкаському районі Черкаської області спільно з відділом освіти районної державної адміністрації вирішити питання погашення кредиторської заборгованості за отримані послуги.

- Рекомендувати районній державній адміністрації, як організатору конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, вирішити питання перевезення учнів та педагогічних працівників автотранспортом приватних перевізників у тих населених пунктах, які не мають шкільних автобусів.

- Контроль за виконанням рішення та програми продовжити постійній комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Голова ради							А.А.Яріш

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул.В'ячеслава Чорновола, 157, м.Черкаси, 18003, тел: (0472)64-86-45, тел./факс: (0472)64-80-01, код ЄДРПОУ 02146989,

E-mail: ckrvo@ck.ukrtel.net

| № | На № від |
| --- | --- |
| Про хід виконання районної програми «Шкільний автобус» | Черкаська районна рада |

Відділ освіти Черкаської райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 17.02.2012 №13-4/УІ «Про обласну програму «Шкільний автобус» на 2012-2015 роки» з метою рівного доступу до якісної освіти, гарантованих прав учасників навчально-виховного процесу щодо їх регулярного безоплатного перевезення до місця навчання, роботи і додому, розширення можливостей для участі дітей та учнівської молоді в гуртковій і позашкільній роботі, раціонального використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Черкаською районною радою затверджено районну програму «Шкільний автобус» на 2012-2015 роки (рішення районної ради від 20.04.2012 № 16-4,УІ).

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Завдяки означеній програмі в районі в основному вирішено проблему підвозу дітей та вчителів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, до навчального закладу. Парк шкільних автобусів налічує 10 одиниць, серед яких 5 придбані впродовж 2004-2010 років, 2 – у 2011 році, 3 – у 2012 році (4 – за кошти місцевого бюджету, 6 – за кошти  державного бюджету).

Шкільними автобусами забезпечені Білозірська, Будищенська, Вергунівська, Дубіївська, Мошнівська, Руськополянська №2, Тубільцівська, Шелепуська, Яснозірська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів та Чорнявський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».  Шкільні автобуси обслуговують 24 населених пункти. Це Білозір'я, Будище, Лозівок, Єлизаветівка, Новоселівка, Тубільці, Хрещатик, Березняки, Первомайське, Софіївка, Шелепухи, Гута Межиріцька, Станіславчик, Кумейки, Чорнявка, Думанці, Худоліївка, Чубіївка, Яснозір'я, Мошни, Дубіївка, Руська Поляна, Вергуни та Нечаївка.

Транспортні маршрути  шкільних автобусів та розклади їх руху розроблені, затверджені й погоджені відповідно до вимог ст.ст.38-39 Закону України «Про автомобільний транспорт» та п.69 постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із наступними змінами і доповненнями).

Відповідно до районної програми «Шкільний автобус» відділ освіти щороку укладає договори з приватними перевізниками щодо організованого безкоштовного підвезення школярів та педагогічних працівників.

Шкільними автобусами забезпечено організоване перевезення 88 дітей дошкільного віку, 802 школярів  та 50 педагогічних працівників.

Всього ж до місця навчання і роботи шкільними автобусами та автотранспортом приватних перевізників підвозяться 1126 школярів  та 171 педагогічний працівник.

Виконання районної програми «Шкільний автобус» сприяє організації допрофільного та профільного навчання учнів старшої школи. Так, шкільними автобусами Тубільцівської, Шелепуської та Яснозірської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів здійснюється перевезення дітей в межах освітніх округів.

Шкільні автобуси згідно з чинним законодавством України та в установленому ним порядку двічі на рік проходять державні технічні огляди.

Відповідно до п.п. 3.5-3.6 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту і зв'язку України від 30.03.1998 №102, проводиться щоденне обслуговування цих автотранспортних засобів. Перевірка технічного стану автобусів здійснюється відповідальними працівниками названих вище шкіл після повернення транспортного засобу на місце постійної стоянки, а також водієм перед виїздом на маршрут. Сестрами медичними цих шкіл у свою чергу проводиться передрейсовий медогляд водіїв, про що робляться відповідні відмітки в дорожніх листах.

На виконання районної програми «Шкільний автобус» у 2012-2013 роках передбачалося 2170902 грн. Фактично проплачено 2035993грн. Крім того, у 2012 році за кошти державного бюджету придбано 3 автобуси для Вергунівської, Дубіївської та Руськополянської №2 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів на суму 1074000грн.

Разом з тим, парк шкільних автобусів потребує поповнення автобусів для зменшення залучення автотранспорту перевізників та поступового оновлення і заміни застарілих автобусів. На сьогодні першочергового забезпечення шкільним автобусом потребують Степанківська та Думанецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Крім того, потребує заміни шкільний автобус Чорнявського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», що експлуатується  понад 8 років.

Останнім часом набуло гостроти питання оплати послуг перевізників. У зв'язку із відсутністю коштів на рахунку управління Державної казначейської служби України в Черкаському районі Черкаської області оплата за виконані роботи здійснюється із затримкою. Станом на 10.01.2014 не проведено оплату за 2012 рік на суму 26123,55 грн. та за 2013 рік на суму 102684,68 грн.

Відділом освіти двічі (з 30.12.2013 по 13.02.2014 та з 14.02.2014 по 03.04.2014) проведені відкриті торги на закупівлю послуги з перевезення учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів і додому за розкладом у розрізі адміністративних меж сільських та селищної рад Черкаського району. Означені торги не відбулися. Відповідно до чинного законодавства відділом освіти розпочато процедуру закупівлі в одного учасника.

З 8 підприємств, яким запропоновано провести переговори та укласти відповідні договори, лише 3 дають згоду. Це: ПрАТ «ПМК-92», ПАТ «Черкаське АТП 17127», ПП Плохута О.І.

Інші 5 підприємств, мотивуючи своє рішення наявністю заборгованості, такої згоди не дають. Це: ПП «Інтертранс-Партнер», ПП «Еліт-Транс», ТОВ «Сервіс-Авто 2005», ВАТ «Черкасиавтотранс», ПП «Синьоок».

Відділ освіти звернувся до районної ради та районної державної  адміністрації щодо сприяння у вирішенні означеного питання. У разі відсутності згоди на участь у процедурі закупівлі в одного учасника, просимо порушити питання про позбавлення зазначених перевізників права на здійснення пасажирських перевезень на приміських маршрутах Черкаського району.

Робота щодо виконання заходів програми продовжується.

Начальник відділу освіти                 					А.І.Шовкопляс

Чумакова 64 11 19