### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

10.10.2014 №45-4/VІ

Про хід виконання районної

програми забезпечення житлом

дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб

з їх числа на 2013-2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію служби у справах дітей районної державної адміністрації від 30.09.2014 №694/11-01-11, за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального забезпечення, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію служби у справах дітей районної державної адміністрації про хід виконання районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2015 роки взяти до відома.

- Контроль за виконанням програми продовжити постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального забезпечення.

Голова ради								А.А.Яріш

ЧЕРКАСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

вул. В’ячеслава Чорновола, 157, м.Черкаси, 18003, тел/факс: 71 23 30,

e-mail: ckccd@list.ru,  код ЄДРПОУ 04061317

30.09.2014      №   694/11-01-11   На №_________  від _____________

Голові Черкаської районної ради

Ярішу А.А.

Звіт про виконання районної програми

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського

піклування та осіб з їх числа

Рішенням сесії районної ради від 05.03.2013 №23-14/VI затверджена районна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2015 роки, якою  передбачається протягом 2013-2015 років забезпечити житлом 4 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. На виконання програми передбачено 492,00 тис грн з районного та сільських бюджетів. У поточному, 2014 році, році кошти не виділялися через скрутний економічний стан у державі.

У 2013 році 5 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа були забезпечені житлом, а саме, 4 дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа родини Скалько отримали будинок в с. Яснозір’я. Ще 1 особа з числа дітей-сиріт забезпечена місцем у соціальному гуртожитку м. Сміла.

На виконання інших пунктів районної програми проводяться наступні заходи:

- ведення персонального реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- інвентаризація та моніторинг стану збереження утримання житла та майна, права власності на яке або право користування яким мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа

- забезпечення належного збереження житла та майна, яке належало чи яким користувались діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та повернення цього житла та майна після завершення терміну перебування в сім’ї громадян чи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- інформування відповідальних працівників виконкомів сільських та селищної рад про наявність у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування права власності на житло та майно для вжиття заходів щодо його збереження та призначення опікунів над таким майном та житлом;

- здійснення контролю за додержанням опікунами, піклувальниками, прийомними батьками та батьками-вихователями житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при здійсненні операцій з відчуження жилих приміщень та купівлі нового житла;

- попередження незаконного відчуження житла та майна, що належить або яким користуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- консультування опікунів (піклувальників), прийомних батьків з питань виготовлення необхідних правовстановлюючих документів на житло та майно, право спадкування на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

Відповідальні працівники служби у справах дітей, виконкомів сільських та селищної рад в межах своїх повноважень продовжують здійснювати заходи на  виконання завдань зазначеної районної програми.

Начальник служби							Т.П.Момоток