### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

27.02.2015 №49-14/VІ

Про хід виконання «Районної

програми зайнятості населення

на 2013-2017 роки» у 2014 році

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листів управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації від 16.02.2015 №581/01-12, Черкаського районного центру зайнятості від 14.02.2015 №02-15/136, за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального забезпечення, президії районна рада

ВИРШИЛА:

- Інформацію про хід виконання районної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.05.2013 №24-9/VI,  у 2014 році взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального забезпечення.

Голова ради								А.А.Яріш

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. В’ячеслава Чорновола, 157, м. Черкаси, 18003, тел./факс: (0472) 64-34-98, тел. 64-12-63,

E-mail: uprpraci@2upost.com Код ЄДРПОУ 03195926

__________ № ____________  На № ___________ від _____________

|  | Голові Черкаської районної ради Ярішу А.А. |
| --- | --- |

Довідка

про хід виконання «Районної програми зайнятості населення

на 2013 -2017 роки» за 2014 рік.

В районі була розроблена і затверджена рішенням Черкаської районної ради від  23.05.2013 № 24-9/VI  районна «Програма зайнятості населення на 2013-2017 роки».

Метою програми є забезпечення регулювання ринку праці району за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів для  створення умов  забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття.

Основними завданнями програми є:

- сприяння зайнятості населення, зниженню рівня безробіття та зменшення його тривалості;

- збереження наявних та створення нових  робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

- приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність з потребою роботодавців;

- підвищення якості робочої сили;

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

- детінізація відносин у сфері зайнятості населення;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття;

- запобігання зростанню обсягів зовнішньої трудової міграції.

Основним джерелом доходів залишається заробітна плата, пенсії  та грошові допомоги, які мають тенденцію до зростання. Зокрема, середньомісячна заробітна плата одного працівника за січень – вересень 2014 року становить 2 756,0 грн., що на  38,0 грн.   більше, ніж за відповідний період 2013 року.

Реалізація Програми зайнятості здійснюється на засадах соціального партнерства. Управління праці та соціального захисту населення  спільно з районним центром зайнятості  здійснює моніторинг структурних змін ринку праці в районі, професійно кваліфікованого складу шукачів роботи  та вимог роботодавців.

Протягом 2014 року послугами Черкаського районного центру зайнятості скористалася 4255 осіб, з них 779 осіб перебували на обліку та отримували послуги і 3476 осіб мали статус безробітного (це на 9,4 % або на 359 осіб менше, ніж за 2013 рік), серед яких більшу половину (51,5 %) становили жінки; 23,9 відсотка — громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 43,1 відсоток – молодь у віці до 35 років.

За фаховим рівнем серед незайнятих громадян, які користувались послугами ЧРЦЗ:

58,7 % -   займали робітничі місця,

23,6 % -   посади службовців,

17,7 % - особи без професії, або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Основними складовими ринку праці були такі категорії населення, як звільнені на підставі припинення трудового договору: у зв’язку з закінченням строку трудового договору (15,3 відсотка) і за згодою сторін (47,2 відсотка), та звільнені з причин плинності кадрів (19,2 відсотка). Порівняно з 2013 роком спостерігається збільшення чисельності працівників, вивільнених у зв’язку зі скороченням, ліквідацією або реорганізацією виробництва (6,9 відсотка у 2014 році до 3,9 відсотка у 2013 році). Всього вивільнено 241 особу (у 2013 році 148 осіб) – найбільша кількість вивільнених була з ДП "АСЗ №2" АТ "АК"Богдан Моторс", Канівської та Хмільнянської філій СТОВ ім. Шевченка.

У звітному періоді за направленням Черкаського районного центру зайнятості всього працевлаштовані 1525 осіб, з яких 1269 осіб з числа безробітних (що на 9 % менше, ніж у 2013 року) та 256 осіб з числа тих, що перебували на обліку.

Впродовж 2014 року активною політикою зайнятості охоплено 2873 особи з числа безробітних, рівень охоплення склав 82,7 %, що на 4,7 % більше, ніж за 2013 рік.

З них:

- працевлаштовано осіб з числа зареєстрованих безробітних – 1269 осіб, що на 4,6 % менше ніж очікувалося;

-	залучено до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 1138 осіб (при очікуваних 1535 осіб), проте, це на 0,3 % більше, ніж за 2013 рік;

- проходили професійне навчання – 466 зареєстрований безробітний, що на 2,6 відсотка більше від очікуваного.

Протягом 2014 року 19 безробітних започаткували власну справу (на 8 осіб більше від очікуваного), з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за цим напрямком було використано 276,45 тис. грн., у 2013 році цей показник склав 212,8 тис. грн. (надано одноразово допомогу по безробіттю 21 особі з числа безробітних).

За січень-грудень 2014 р. 159 осіб отримали відповіді на питання, пов’язані із підприємницькою діяльністю (при очікуваних 90 особах), 49 із них під час індивідуального прийому, 110 під час проведення групової профконсультації. До надання консультацій були залучені спеціалісти Державної податкової інспекції, Управління Пенсійного фонду, банківських установ, державної реєстраційної служби Черкаського райуправління юстиції. За звітний період навчання на курсах підвищення кваліфікації за напрямком підприємництво та бізнес–планування для організації підприємницької діяльності пройшли 18 безробітних, ще 16 осіб закінчили навчання за професіями, що надають можливість відкриття власної справи (перукар, педикюрник, коваль ручного кування, кондитер, кравець та швачка).

Протягом звітного періоду на обліку в Черкаському районному центрі зайнятості перебувало 46 осіб з інвалідністю (очікувалося 175 осіб), з них: 13 осіб мають ІІ групу інвалідності, одна особа – І групу та 32 – ІІІ групу; з них 16 жінок, 9 осіб – молодь до 35 років. Жодна особа з інвалідністю не потребувала створення спеціального робочого місця.

За цей період 20 осіб працевлаштовані (рівень працевлаштування склав 43,5 %, що на 26,4 % більше очікуваного). З них: 1 особа на новостворене робоче місце із здійсненням компенсації ЄСВ, 9 осіб після закінчення навчання за направленням центру зайнятості та 3 особи отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи (очікувалось, що стане приватним підприємцем 1 особа). Участь у громадських роботах взяли 3 особи.

З метою прискорення адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями до умов ринку праці та професійної інтеграції в суспільство, центром зайнятості проводиться профорієнтаційна робота. У звітному періоді надано 189 профорієнтаційних послуг особам з інвалідністю, проведено 3 тематичних семінари та тренінг за участю 31 особи. За результатами проведеної роботи 9 осіб направлені на навчання (очікувалося, що навчатиметься 7 осіб).

Начальник управління                                                                      С.В.Чубань

|  | Додаток |
| --- | --- |

Виконання Черкаським районним центром зайнятості заходів

районної Програми зайнятості населення на 2013- 2017 роки

станом на 01.01.2015 р.

| № п/п | Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання | Стан виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |  |
| 14. | З метою забезпечення тимчасової зайнятості населення здійснювати організацію та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. При залученні до громадських робіт зареєстрованих безробітних фінансування організації таких робіт здійснювати пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду. | Райдержадміністрація, районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | Черкаським районним центром зайнятості проведено роботу у напрямку підготовки до організації громадських робіт у 2014 році. Органами місцевого самоврядування району були прийняті програми організації та фінансування у 2014 році громадських робіт. На виконання зазначених програм в бюджеті сільських та селищної рад на 2014 рік було заплановано 336594 грн. За 2014 рік використано на організацію та проведення громадських робіт 644,4 тис. грн., з них 322,2 тис. грн. коштів місцевих бюджетів та 322,2 тис. грн. коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Протягом січня-грудня 2014 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 1138 безробітних осіб, мешканців району. Питома вага осіб, які були залучені до цього виду робіт, становить 32,7 % (по області – 26,4 %) до чисельності безробітного населення, що перебував на обліку в Черкаському районному центрі зайнятості. |  |
| 25. | Проводити постійне інформування через засоби масової інформації населення, роботодавців області щодо стану ринку праці, можливості отримання у державній службі зайнятості послуг із працевлаштування. | Районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Черкаський районний центр зайнятості постійно здійснював висвітлення інформації щодо надання послуг роботодавцям, нововведення в законодавстві про зайнятість. Ці питання висвітлювалися в районній газеті „Сільські обрії ” (18 публікацій) та на районному радіомовленні (64 виступи). В Черкаському районному центрі зайнятості постійно діє телефонна „гаряча” лінія для населення з питань напрямків діяльності служби зайнятості та послуг, що вона надає, соціального захисту від безробіття. На веб-порталі обласного центру зайнятості Черкаський районний центр зайнятості розміщував інформацію для шукаючих роботу щодо наявних в районі вільних робочих місць, а також матеріали з питань зайнятості населення, розвитку підприємництва, юридичні консультації (розміщено 16 матеріалів). |  |
| 36. | Для стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, зокрема, молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, здійснювати виплати компенсації роботодавцю суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. | Районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. | Протягом 2013-2017 років | Так, за 2014 р. 13 роботодавців отримали компенсацію єдиного соціального внеску за працевлаштування 22 безробітних на новостворені робочі місця, в тому числі 5 осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 17 особа, яка працевлаштована на робоче місце в пріоритетних видах економічної діяльності. |  |
| 47. | З метою підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці здійснювати проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями та спеціальностями, актуальними на ринку праці, насамперед під конкретні замовлення роботодавців. | Районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | Всього, протягом минулого року за направленням центру зайнятості професійне навчання проходив 466 безробітних. Рівень охоплення безробітних заходами з професійного навчання становить 13,4 % (по області 12,8 %). У 2014 році навчання проводилось за 73 професіями, спеціальностями, напрямами. За професіями: продавець, швачка, кравець, кондитер, електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів, муляр, маляр, штукатур-лицювальник, плиточник, машиніст тельфера, водій навантажувача, апаратник стерилізації, перукар, манікюрник, стропальник, оператиор котельні та інші. Підвищення кваліфікації за напрямками: дотримання безпечних умов праці при використанні альтернативних видів палива, водій категорії Д, сучасні засоби підвищення врожайності с/г культур. |  |
| 8. | З метою більш повного задоволення кадрових потреб підприємств регіону здійснювати підготовку кадрів з числа безробітних за перспективними замовленнями роботодавців. | Районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | У 2014 році проводилася цілеспрямована робота щодо вивчення потреб та виконання замовлень роботодавців на перспективу. Так, з початку року роботодавцями було заявлено 411 вакансій на перспективу, з них 95,6 % виконано, в т.ч. шляхом організації профнавчання для безробітних – 96 %. Гнучка система професійного навчання безробітних, вивчення перспективних потреб роботодавців в робочій силі дозволяє оперативно реагувати на їх кадрові потреби, про що свідчить той факт, що 99,8 % безробітних після закінчення навчання працевлаштовуються (обласний показник склав 98,7%). Цьому сприяє системна робота щодо з’ясування у роботодавців поточних потреб у кадрах та на перспективу шляхом опитування та формування «портфелю замовлень». |  |
| 59. | Здійснення профілактичних заходів щодо настання страхових випадків шляхом: - запровадження професійної перепідго-товки та підвищення кваліфікації працівників, які можуть опинитися або перебувати під загрозою звільнення за ініціативою роботодавця; - залучення до громадських робіт праців-ників, які переведені до вимушеного скорочення тривалості робочого часу до 50%. | Районний центр зайнятості, виконкоми селищної та сільських рад. | Протягом 2013-2017 років | З метою профілактики настання страхових випадків Черкаський районний центр зайнятості постійно проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями району із залученням ЗМІ. Проте, протягом 2014 року, звернень щодо потреби у проведенні професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які можуть опинитися або перебувати під загрозою звільнення за ініціативою роботодавця, до Черкаського районного центру зайнятості не надходило. Крім того, повідомлення про можливе масове вивільнення роботодавцями району не подавалися. |  |
| 010. | Для підвищення рівня зайнятості сільського населення, насамперед молоді та жінок, забезпечити надання якісних профорієнта-ційних, консультаційних послуг, здійснення навчання за професіями, орієнтованими на підприємництво. Сприяти реалізації їх підприємницьких ініціатив у пріоритетних на селі сферах діяльності. | Районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації. | Протягом 2013-2017 років | В загальній чисельності користувачів послуг служби зайнятості – 3476 осіб були визнані безробітними громадянами, серед яких чисельність осіб, які проживають у сільській місцевості становить понад 3150 осіб. Таким чином, питома вага сільських безробітних в загальній кількості безробітних, які перебували на обліку протягом звітного року – 90,6 %. За сприянням центру зайнятості були працевлаштовані 1116 безробітних громадян – сільських мешканців. Рівень працевлаштування сільських мешканців становить 35,4 %. Питома вага працевлаштованих сільських мешканців в загальній кількості безробітних, які працевлаштовані протягом звітного періоду – 87,1 %. Протягом звітного періоду районний центр зайнятості здійснював інформування сільського населення, у тому числі через проведення семінарів за загальною тематикою "Служба зайнятості – працівникам села" (проведено 12 занять, до яких було залучено майже 127 осіб 9 - «Ефективне ведення с/г» – 84 учасники). З метою підтримки підприємницьких ініціатив сільських мешканців, спеціалістами центрів зайнятості проводяться профінформаційні та профконсультаційні семінари для безробітних «Як розпочати свій бізнес» (12 семінарів за участю 88 осіб), «Організація сільського зеленого туризму» (9 семінарів за участю 82 осіб), «Від бізнес-ідеї до власної справи» (12 семінар, за участю 95 осіб). Для безробітних, які виявили бажання розпочати власну справу пропонується навчання на двотижневих курсах «Підприємництво та бізнес-планування». Протягом січня-грудня 2014 року 19 осіб з числа безробітних, з яких 10 належать до молоді віком до 35 років, отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. Інвестиції служби зайнятості на створення нових робочих місць у сфері малого бізнесу в Черкаському районі за звітний період склали 276,45 тис. грн. |  |
| 711. | Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці проводити видачу ваучерів громадянам, старше 45 років для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. | Районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації. | Протягом 2013-2017 років | Протягом звітного періоду ваучери не видавались. |  |
| 712. | Забезпечити надання безробітним послуг інформаційно-довідкового та психо-діагностичного характеру з питань вибору, зміни професії, місця роботи або навчання. | Районний центр зайнятості | Протягом 2013-2017 років | На виконання Програми державної служби зайнятості на 2008-2013 роки щодо професійної орієнтації молоді Черкаським РЦЗ проводився ряд профорієнтаційних заходів, головна мета яких полягала в інформуванні учнівської та безробітної молоді про стан та перспективи ринку праці, його структуру і вимоги, що пред’являються до сучасного працівника. Впродовж 2014 року молоді люди були охоплені профорієнтаційними послугами, а саме: виїзні акції центру зайнятості – 14 заходів, у яких взяло участь понад тисяча осіб; профорієнтаційний (урок) семінар для учнівської молоді – 29 заходів, у яких взяло участь понад 650 осіб; акція "Випускник-2014"– 1 захід, у яких взяло участь понад 80 осіб; день відкритих дверей навчального закладу – 1 захід, у яких взяли участь 150 осіб; профінформаційні семінари для батьків – 3 заходи, у яких взяли участь 60 осіб; профорієнтаційні семінари для працівників закладів освіти та зустрічі з дирекціями шкіл– 22 заходи, у яких взяло участь 54 особи; професіографічна екскурсія – 1 захід, якими було охоплено 20 осіб. |  |
| 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |  |  |  |
| 1. | Проводити моніторинг потреби роботодавців у робочій силі, визначення потреб економіки в спеціалістах і кваліфікованих працівниках та прогнозування потреби в кадрах відповідно розвитку галузей економіки з метою формування державного замовлення для вищих та професійно-технічних навчальних закладів. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | У 2014 році проводилася цілеспрямована робота щодо вивчення поточних потреб в робочій силі та виконання замовлень роботодавців на перспективу. Так, з початку року роботодавцями до Черкаського районного центру зайнятості було подано 1,6 тис. вакансій, з них 96,3 % укомплектовано, в т.ч. третя частина шляхом організації профнавчання для безробітних. На перспективу у 2014 році роботодавцями було заявлено 411 вакансій, з них 95,6 % виконано. |  |
| 3. | Посилити співпрацю з роботодавцями щодо залучення підприємств до стажування випускників навчальних закладів із подальшим їх працевлаштуванням. | Відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення райдерж-адміністрації, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Проводиться відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями, в т.ч. шляхом розміщення інформації у ЗМІ. Також, в Черкаському районному центрі зайнятості у 2014 році були проведені 51 семінари для роботодавців за участю понад 453 учасників, в яких висвітлювалося дане питання, та періодично проводилися анкетування роботодавців щодо можливості організації стажування. |  |
| 4 | Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно-активного населення шляхом підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання. | Районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Неформальне професійне навчання протягом минулого року не проводилось, оскільки не прийняті відповідні нормативно-правові документи. |  |
| 5. | Сприяти підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві шляхом: - вивчення стану організації професійного навчання кадрів; - надання консультативно-методичної допомоги підприємствам щодо розвитку та збереження кадрового потенціалу. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | З початку року Черкаським районним центром зайнятості укомплектовано 1494 вакансії, в т.ч. третю частину шляхом організації профнавчання для безробітних. У січні-грудні 2014 року професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації під конкретні замовлення роботодавців пройшли та працевлаштовані 466 безробітних. З метою орієнтації безробітних на вибір професій, актуальних на ринку праці, в Черкаському районному центрі зайнятості проведено 10 семінарів «Оволодій новою професією», 5 семінарів – презентація професії, 15 презентацій курсів навчання, 7 презентацій навчального закладу, 12 семінарів «Презентація послуг з професійного навчання» для 430 учасників. |  |
| 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |  |  |  |
| 11. | Забезпечити надання профорієнтаційних послуг інвалідам, а саме: - надавати індивідуальні, професійні та психологічні консультації, в т.ч. із залученням зацікавлених роботодавців; - здійснювати професійне навчання інвалідів через службу зайнятості з подальшим їх працевлаштуванням; сприяти працевлаштуванню інвалідів на підприємства та установи незалежно від форм власності та господарювання, шляхом надання дотацій на створення спеціальних робочих місць та компенсацій роботодавцям витрат єдиного внеску за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Протягом 2014 року на обліку в Черкаському районному центрі зайнятості перебувало 46 безробітних осіб з інвалідністю, в т.ч.: жінок – 16 осіб, молоді віком до 35 років – 9 осіб, мешканців сільської місцевості – 44 особи, з них 97 осіб отримували допомогу по безробіттю. 13 осіб мали 2 групу інвалідності, 32 особи – 3-ю та 1 особа 1 групу. Всі особи з інвалідністю охоплені профорієнтаційними послугами становить, надано 189 профорієнтаційних послуг. 9 осіб з числа інвалідів проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості, 3 особи були залучені до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру. З метою посилення соціального захисту інвалідів в Черкаському районному центрі зайнятості діє інформаційний куточок для осіб з обмеженою працездатністю, в якому розміщена інформація з питань працевлаштування, про можливості проходження професійного навчання з урахуванням стану здоров’я та здібностей інвалідів, перелік професій та навчальних закладів, які навчають інвалідів, про потреби ринку праці та можливість проходження професійної реабілітації у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів, різноманітні поради та рекомендації тощо. З початку року за сприяння Черкаського районного центру зайнятості 20 осіб були працевлаштовані, в т.ч.: жінок –5 осіб, молоді віком до 35 років – 3 особи, мешканців сільської місцевості – 20 осіб. |  |
| 22. | Сприяти працевлаштуванню соціально вразливих верств населення в рахунок квоти робочих місць. | Райдержадміністрація, районний центр зайнятості | Протягом 2013-2017 років | Впродовж січня-грудня 2014 року послугами Черкаського районного центру зайнятості скористалося 832 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За сприянням центру зайнятості 274 безробітних, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, – були працевлаштовані. Понад 97 осіб підвищували конкурентоспроможність на ринку праці шляхом проходження професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, 408 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Рівень працевлаштування вказаної категорії зареєстрованих безробітних області становить 32,9 %. |  |
| 3 3. | Здійснювати профорієнтаційну та психологічну підтримку молоді з метою сприяння правильному вибору професії та соціальній адаптації, в тому числі неповнолітніх, які не працюють і не навчаються, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, молодих інвалідів, випускників загальноосвітніх шкіл, молоді, яка повертається з місць позбавлення волі. Сприяти навчанню зазначених осіб професіям, які затребувані на ринку праці. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | За допомогою психолога-спеціаліста Стрижак Олени був проведений тренінг: для молоді «Особливості зайнятості молоді» . Головна мета даного заходу була спрямована на підтримку молодих спеціалістів в питанні пошуку роботи, формування впевненості у власних силах, уміння правильно ставити мету не тільки в професійному, але й в особистісному плані. Проведені тренінги довели свою ефективність, адже із 10 учасників, 4 були працевлаштовані, 2 направлені на навчання. |  |
| 4 4. | Надавати профорієнтаційні послуги соціально вразливим категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці - проводити тематичні семінари для цільових груп населення. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг інвалідам з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції в суспільство. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | З метою забезпечення ефективної інтеграції та адаптації інвалідів у суспільство, підвищення їх поінформованості та обізнаності 55 осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не досягли пенсійного віку та звернулися за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості були охоплені профорієнтаційними послугами, їм надано 189 послуг. Ці особи брали активну участь у семінарах з техніки пошуку роботи, різноманітних тематичних заходах, проходили психодіагностичне обстеження на визначення професійних інтересів та цінностей. 9 осіб з числа інвалідів проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. |  |
| 55. | З метою запобігання торгівлі жінками забезпечити: - надання профінформаційних та профконсультаційних послуг; - сприяння працевлаштуванню, в отриманні професій і спеціальностей, які мають попит на ринку праці, залученню до самозайнятості; - організаційну роботу гендерних центрів. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Постійно проводиться ряд заходів, направлених на впровадження політики гендерної рівності в сфері зайнятості. Так, в секторах запобігання соціальним ризикам центру зайнятості діє гендерний інформаційний куточок, інформація в якому спрямована на розвиток трудової активності жінок у сучасному економічному середовищі. В центрі зайнятості також постійно надаються послуги клієнтам служби зайнятості з гендерних питань (індивідуальні консультації, семінари, семінари-тренінги, тренінги тощо) в т. ч. із залученням соціальних партнерів. Проводяться групові та масові профорієнтаційні заходи щодо впровадження гендерної рівності: семінари з гендерних питань, семінари „Жінка і праця”. Метою їх проведення є формування гендерної культури та адекватного сприйняття ситуації як запоруки успішного пошуку роботи незалежно від статі. Всього протягом січня – грудня 2014 року проведено 12 семінарів «Жінка і праця», в яких взяли участь понад 104 особи, 4 семінари з гендерних питань для 40 учасників. 4 березня 2014 року в рамках акції «Роль жінки в суспільстві» Черкаським РЦЗ спільно із Бізнес-центром був проведений тренінг «Успішна жінка», який відвідали 11 жінок, 5 з них були працевлаштовані. Активно проводилась робота щодо запобіганню протидії торгівлі людьми, нелегальної трудової міграції та експлуатації дитячої праці. Загалом було проведено 10 семінарів на дану тематику за участі 119 безробітних, 3 семінари із запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці в яких взяли участь 39 осіб. |  |