### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

17.02.2017 №13-4/VІІ

Про хід виконання «Районної

програми «Турбота» на

2014-2020 роки» у 2016 році

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  інформацію управління праці та соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації від 20.01.2017 №189/01-12, за погодженням постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про виконання у 2016 році «Районної програми «Турбота» на 2014-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 28.03.2014 №37-5/VI (в редакції рішення районної ради від 23.01.2015 №48-12/VI) (із змінами) (далі – Програма), взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити постійній комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення.

Голова ради								О.П.Собко

|  | Додаток |
| --- | --- |

Інформація

про використання коштів районної програми

„Турбота на 2014-2020 роки”, «Заходів та обсягів фінансування  районної програми «Турбота на 2016 рік»

| № п/п | Зміст заходів | Рішення сесії районної ради |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План ( грн.) | Фактично (грн. /особи) |
| 1. | Заходи, які фінансуються за рахунок районного бюджету |  |  |  |  |
| 1.1 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII | 640 880 |  | 609 092,00 |
| 1.2 | Надання 50 % пільги інвалідам 1-2 гр. по зору на тверде паливо, теплопостачання, природний газ та електроенергію в межах державних соціальних стандартів | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII, 17.06.2016 № 6-5/VII | 521 500 |  | 234 418,37 |
| 1.3 | Підтримка статутної діяльності громадських організацій району, а саме: 1.3.1. Черкаської районної організації Організації ветеранів України; 1.3.2. Черкаської районної організації Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України”; 1.3.3. Черкаської районної організації Товариства Червоного Хреста; 1.3.4. Черкаської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів- інтернаціоналістів); 1.3.5. Черкаської районної організації „Союз Чорнобиль України”; 1.3.6. Черкаського районного осередку Всеукраїнської громадської організації „Захист дітей війни” ; 1.3.7. Черкаського районного комітету багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей-інвалідів | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII, 17.06.2016 № 6-5/VII, 09.09.2016 № 8-7/VII, 07.10.2016 № 9-6/VII. 25.11.2016 № 10-5/VII, 23.12.2016 №12-12/VІІ | 45 359 5 000 5 000 15 000 5 000 5 359 5 000 5 000 |  | 40 359 5 000 (подарунки на День волонтера, День святого Миколая) 5 000 (подарунки інвалідам району); 5 000 (cтатутна діяльність), 10 000 (продукти харчування День святого Миколая); 5 000 (cтатутна діяльність, продуктові набори до Дня незалежності ветеранам), 5 359 (cтатутна діяльність) не використані (не зареєстровані в казначействі) 5 000 (cтатутна діяльність) |
| 1.4 | Одноразова матеріальна допомога через Фонд «Милосердя і здоров’я» | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII | 215 000 |  | 95 600 |
| 1.5 | Надання фінансової підтримки ветеран-ським організаціям та заохочення вете-ранів, які займаються громадською діяль-ністю у вигляді одноразової винагороди в розмірі мінімальної заробітної плати в зв’язку з нагородженням Почесною грамотою Черкаської обласної ради | 15.01.2016 №3-12/VII | 1/1 378 1/1450 |  | 2 756 (Косенко Л.М., Гурін П.В.) |
| 1.6 | Витрати, пов’язані з проживанням в го-телях, санаторіях, лікувально-оздоровчих закладах осіб, які переселилися з АР Крим, м.Севастополь, східних областей України | - II - | 210 000 |  | - |
| 1.7 | Надання одноразової грошової допомоги особам, які переселилися з АР Крим, м.Севастополь, східних областей України | - II - | 25 000 |  | - |
| 1.8 | Витрати, пов’язані з безоплатним харчу-ванням учнів загальноосвітніх шкіл та ви-хованців дошкільних підрозділів навча-льно-виховних комплексів, які переселися з АР Крим, м.Севастополь, східних облас-тей України (внутрішньо переміщених осіб) | - II - | - |  | 132 / 194 481 грн. |
| 1.9 | Витрати, пов’язані з стаціонарним лікуван-ням учасників антитерористичної операції | - II - | 60 000 |  | 50 000 |
| 1.10 | Витрати, пов’язані з харчуванням та інши-ми першочерговими потребами (зубопро-тезування) переселенців із східних областей України | - II - | 100 000 |  | - |
| 1.11 | Матеріальне заохочення активу: Черкаської районної організації Організації ветеранів України | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. | 23 460 |  | 21 059,64 |
| 1.12 | Придбання реабілітаційних путівок для дітей-інвалідів | - II - | 150 000 |  | 137 070,00 |
| 1.13 | Витрати, пов’язані з амбулаторним лікува-нням учасників 5анти5 терористичної операції | - II - | 60 000 |  | 45 000 |
| 1.14 | Проведення капітального ремонту житла інвалідів Великої Вітчизняної війни | - II - | 195 654,08 |  | - |
| 1.15 | Придбання санаторно-курортних путівок для інвалідів, учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій в інших державах | - II - | 80 000 |  | - |
| 1.16 | Витрати, пов’язані з придбанням тонометрів для працівників Черкаської районної організації Товариства Червоного Хреста України | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII | 3125 |  | 3 000 |
| 1.17 | Надання пільг з послуг 6зв’язку окремим категоріям громадян | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII | 289 740 |  | 215 916,84 |
| 1.18 | Витрати, пов’язані з матеріальним заохоченням бухгалтера Черкаської районної організації „Союз Чорнобиль України” | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII, 17.06.2016 № 6-5/VII | 10797 |  | 10 797 |
| 1.19 | Витрати, пов’язані з придбанням нагород та відзнак учасникам АТО | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII, 17.06.2016 № 6-5/VII, 09.09.2016 № 8-7/VII | 5400 |  | 3 550 |
| 1.20 | Відшкодування витрат на поховання та спорудження надгробка померлим Героям Соціалістичної Праці та Повним кавалерам ордена Трудової Слави | 15.01.2016 №3-12/VII із змінами від 19.02.2016 № 4-6/VII. 08.04.2016 № 5-7/VII, 17.06.2016 № 6-5/VII, 09.09.2016 № 8-7/VII, 07.10.2016 № 9-6/VII | 12 345,92 |  | 12 345,92 |
|  | Всього за рахунок коштів районного бюджету: | 64,1% | 2 651 089,00 |  | 1 700 430,77 |
| 2. | Заходи, які фінансуються за рахунок районного та бюджетів сільських, селищної рад |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання санаторно - курортних путівок в місцеві санаторії для інвалідів загального захворювання, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії та вдів загиблих та померлих ветеранів війни | 15.01.2016 №3-12/VII | 35 000 |  | 4 806 |
| 2.2 | Забезпечення потребуючих інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни слуховими апаратами | - II - | 8 000 |  | - |
| 2.3 | Проведення фестивалю народної творчості серед людей з обмеженими фізичними можливостями (подарунки, проїзд) | - II - | 6 000 |  | - |
| 2.4 | Проведення капітального ремонту житла інвалідам, учасникам бойових дій (Великої Вітчизняної війни, воїнам-інтернаціо-налістам), ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії та учасникам АТО | - II - | 150 000 |  | -55 |
| 2.5 | Забезпечення безоплатного позачергового зубопротезування інвалідам війни, учасникам бойових дій (воїнам-інтерна-ціоналістам), інвалідам загального захворювання ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС 1,2 категорій | - II - | 10 000 |  | - |
| 2.6 | Проведення заходів до 72-ї річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників, 27-ї річниці виведення військ із Афганістану | - II - | 14 000 |  | - |
| 2.7 | Відзначення в районі 30-х роковин Чорнобильської катастрофи | - II - | 30 000 |  | 30 000 (подарунки, нагороди, квіти, грамоти активістам на урочистості з 7нагоди 30-х роковин ЧАЕС) |
| 2.8 | Проведення заходів, приурочених до Дня Перемоги | - II - | 20 000 |  | 16 781,80 (подарунки для 108 інвалідів війни) |
| 2.9 | Проведення заходів до Дня сім’ї (спорти-вні змагання, змагання сімей, які виховують дітей – інвалідів) | - II - | 5 000 |  | - |
| 2.10 | Проведення заходів для дітей-інвалідів, приурочених до Міжнародного дня захисту дітей | - II - | 25 200 |  | - |
| 2.11 | Проведення заходів, приурочених до Дня Незалежності України: 2.11.1 Черкаською районною організацією Організації ветеранів України; 2.11.2 Черкаською районною організацією Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України” | - II - | 25 000 18 100 6 900 |  | - - - |
| 2.12 | Проведення заходів, приурочених до Дня знань : 2.12.1 Черкаським районним комітетом багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей-інвалідів; 2.12.2 Черкаською районною організацією Товариства Червоного Хреста; 2.12.3 Черкаською районною організацією Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України” | - II - | 25 200 10 000 9 000 6 200 |  | - - - - |
| 2.13 | Проведення заходів, приурочених до Дня партизанської слави | - II - | 5 000 |  | - |
| 2.14 | Проведення заходів, приурочених до Дня людей похилого віку | - II - | 10 000 |  | 10 000 |
| 2.15 | Проведення заходів, приурочених до Міжнародного дня інвалідів | - II - | 41 000 |  | 30 000 (подарунки для 130 інвалідів району) |
| 2.16 | Проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | - II - | 10 000 |  | 10 000 (ліки, постільна білизна для 4 онкохворих, прикутих до ліжка, ліквідаторів ЧАЕС) |
| 2.17 | Проведення заходів по відзначенню Дня Святого Миколая, Новорічних і Різдвяних свят | - II - | 40 000 |  | 10 000 (новорічні подарунки для 268 дітей-інвалідів) |
| 2.18 | Витрати, пов’язані з безоплатним харчуван ням вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл та ви хованців дошкільних підрозділів навчаль-но-виховних комплексів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції | - II - | Кошти районного бюджету на освіту та сільрад |  | 216 / 428 652 грн. |
| 2.19 | Вітання із 85-и, 90-о та 95-річчям ветеранів Великої Вітчизняної війни | - II - | 20 000 |  | - |
| 2.20 | Підписка районної газети «Сільські обрії» ветеранам війни, праці та інвалідам району на IІ півріччя 2016 року | - II - | 7 680 |  | 9 053,18 |
| 2.21 | Забезпечення медикаментами за пільго-вими рецептами лікарів для амбулаторного лікування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інвалідів |  | 50 000 |  | - |
| 2.22 | Витрати, пов’язані з придбанням санатор-но-курортних путівок для учасників антитерористичної операції | - II - | 50 000 |  | - |
| 2.23 | Надання фінансової підтримки Територіа-льному центру соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг) Чер-каського району в забезпеченні його мате-ріальною базою (тренажерна зала, масаж ний кабінет, комп`ютерний клас, швейні машинки, перукарське крісло та інвентар, придбання спец автомобіля з підйомником з метою запровадження послуги «Соціаль не таксі» для людей з обмеженими фізичними можливостями і ін.) | - II - | 950 000 |  | 363 000 |
| 2.24 | Проведення семінару до Міжнародного дня волонтерів (9.12.) | - II - | 5 000 |  | - |
| 2.25 | Проведення семінару ветеранів до Дня скорботи (22.06.2015) | - II - | 5 000 |  | - |
| 2.26 | Проведення заходів до Міжнародного жіночого дня 8 Березня: 2.26.1. Черкаською районною організацією Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України” ; 2.26.2. Черкаським районним комітетом багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей-інвалідів. | - II - | 7 760 2760 5 000 |  | - - - |
| 2.27 | Витрати, пов’язані з підключенням інвалідам системи зв’язку “Інтернет” | - II - | 10 000 |  | - |
| 2.28 | Витрати, пов’язані з наданням послуг із транспортування внутрішньо переміщених осіб зі сходу України до місця поселення | - II - | 50 000 |  | - |
| 2.29 | Придбання житла для учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів), ліквідато-рів наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії та учасникам АТО на умовах дольової участі | - II - | 150 000 |  | - |
| 2.30 | Відзначення у районі 100 років від Дня народження Г.Є Буркацької – двічі Героя Соціалістичної Праці | - II - | 5 000 |  | - |
| 2.31 | Проведення заходів, приурочених до Дня захисника України | - II - | 15 000 |  | - |
| 2.32 | Проведення заходів до Дня Конституції | - II - | 5 000 |  | - |
| 2.33 | Проведення заходів Черкаським районним комітетом багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей-інвалідів до Світлого Христового Восресіння | - II - | 5 000 |  | - |
| 2.34 | Проведення заходів Черкаською районною організацією Товариства Червоного Хреста, приурочених вшануванню Донорів крові, які мають почесне звання „Почесний донор України” | - II - | 4 000 |  | - |
| 2.35 | Витрати, пов’язані із наданням однора-зової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції | - II - | 150 000 |  | 150 000 |
| 2.36 | Витрати, пов’язані із наданням одноразо-вої грошової допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції, які отримали поранення та сім’ям учасників антитерористичної операції | - II - | 150 000 |  | 60 000 |
|  | Всього за рахунок коштів районного та бюджетів сільських рад | 53,5% | 2 098 840,00 |  | 1 122 292,98 |
| 3. | Заходи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету (бюджетів сільських рад) |  |  |  |  |
| 3.1. | Одноразова допомога громадянам, які дося гли 100 річного віку до Дня людей похилого віку | 15.01.2016 №3-12/VII | 2 400 |  | - |
| 3.2 | Виплата щомісячної грошової допомоги сім’ям загиблих воїнів в Афганістані | - II - | 4 800 |  | - |
| 3.3 | Виплата щомісячних стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років | - II - | 7 200 |  | - |
| 3.4 | Вітання 100-річних громадян району | - II - | 2 400 |  | - |
| 3.5 | Витрати, пов’язані зі звільненням родин учасників антитерористичної операції від сплати квартплати | - II - | 120 000 |  | - |
| 3.6 | Витрати, пов’язані з організацією пільгового перевезення окремих категорій громадян | - II - | 300 000 |  | 47 600 (5 сільрад, які виділили кошти на пільгове перевезення) |
|  | Всього за рахунок коштів місцевого бюджету (бюджетів сільських рад) | 10,9% | 436 800,00 |  | 47 600 |
| 4. | ### Поліпшення соціально-побутового обслуговування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально вразливих верств населення, матеріальна і натуральна допомога |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведення обстеження матеріально-побу тових умов проживання одиноких ветера нів війни та праці, інвалідів, дітей війни, інших громадян похилого віку, бага-тодітних родин, малозабезпечених сімей з дітьми з метою визначення їх потреб та надання відповідної адресної допомоги. | 15.01.2016 №3-12/VII | 800 осіб |  | 341 |
| 4.2 | Безкоштовне харчування (благодійні обі-ди) до Дня Перемоги, Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного жіночого дня, Дня знань | - II - | 300 000 |  | 125 400 |
| 4.3 | Організація шефства над інвалідами та одинокими для надання їм соціально - побутової допомоги, волонтерський рух | - II - | - |  | 1434 (волонтери) 1622 (обслужили) |
| 4.4 | Надання допомоги у вигляді одягу, білизни, продуктових наборів інвалідам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям | - II - | 150 000 |  | 143 000 |
| 4.5 | Надання допомоги сім’ям, в яких проживають 2 і більше інвалідів | - II - | 27 800 |  | 25 400 |
| 4.6 | Надання одноразової допомоги дітям-інвалідам, хворим на ДЦП | - II - | 4 000 |  | 3 200 |
| 4.7 | Залучення волонтерів, представників від підприємств, організацій та установ району до проведення благодійних заходів | - II - | - |  | волонтери 1434 осіб |
| 4.8 | Надання медико-соціальних та соціально-побутових послуг працівниками Товариства Червоного Хреста вдома для одиноких та одиноко проживаючих літніх мешканців району, котрі обмежені в пересуванні | - II - | 200 осіб |  | 200 осіб |
| 4.9 | Надання одноразової матеріальної допомо ги малозабезпеченим громадянам, які опи нилися в складних життєвих обставинах | - II - | 2 000 |  | 148 особам на суму 78 500 |
| 4.10 | Придбання необхідної кількості продуктів харчування, постільної білизни, предметів гігієни та першої необхідності на випадок виникнення в районі надзвичайної ситуації згідно вимог НК ТЧХУ | - II - | - |  | 12 000 (заготовлено прод) |
| 4.11 | Реалізація проекту „Благодійна крамниця” |  | 3 000 |  | 3 000 |
|  | Всього за рахунок спонсорів, благодійників, сільських, селищної рад | 80,2% | 486 800,00 |  | 390 500,00 |
| 5. | Медико-соціальна допомога |  |  |  |  |
| 5.1 | Забезпечення проведення щорічного медич ного обстеження і диспансеризації ветера нів війни, в разі потреби - їх госпіталізація | 15.01.2016 №3-12/VII | 2 480 осіб |  | 2 480 осіб |
| 5.2 | Забезпечення лікування дітей війни, інвалідів у комунальному закладі „Черка ський обласний госпіталь для інвалідів війни” Черкаської обласної ради при наявності відповідних медичних показань та вільних місць у стаціонарних відділеннях закладу до 20% від загальної кількості ліжко-місць. | - II - | 188 |  | 194 |
| 5.3 | Надання допомоги засобами пересування та реабілітації (інвалідними візками, пристроями «Стоїк», та ін.) | - II - | 30 |  | Вилучено 9 крісел – колісних у сімей померлих інвалідів. Вилу чені технічні засоби реабілітації передані у пункт прокату Тери торіального центру соціального обслуговування (надання соціа льних послуг) Черкаського райо ну. 79 осіб з інвалідністю забез печено технічними засобами реа білітації, в тому числі 29 кріс лами колісними. Видано 357 нап равлень на виготовлення індиві дуальних засобів реабілітації. |
| 5.4 | Направлення одиноких непрацездатних громадян та інвалідів в будинки-інтернати та реабілітаційний центр при Черкаському пансіонаті ветеранів війни та праці | - II - | 20 |  | 8 |
| 5.5 | Забезпечення щорічних медичних оглядів одиноких, що обслуговуються соціальною службою | - II - | 1 244 |  | 1244 |
| 5.6 | Забезпечення проведення диспансеризації осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС в обсягах, що передбачає «Відомча інструкція по диспансеризації осіб, вклю чених в державний реєстр постраждалих (Національний реєстр України)» (мають діагноз захворювання) | - II - | 1 359 |  | 1 359 |
| 5.7 | Забезпечення охоплення комплексними ме дичними оглядами учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | - II - | 1 464 |  | 1 464 |
| 5.8 | Надання соціальної підтримки ветеранам війни та праці, громадянам, які постра ждали внаслідок Чорнобильської катастро фи та іншим категоріям із числа малозабез печених громадян, які проходять лікування у палатах під опікою Черкаської районної організації Товариства Червоного Хреста | - II - | - |  | 10 |
| 6. | Психологічна підтримка |  |  |  |  |
| 6.1 | Залучення пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів до участі в роботі колективів художньої самодіяльності, клубів за інтересами, стимулювати їх активну участь у громадському житті. | 15.01.2016 №3-12/VII | 1 680 |  | 1 680 |
| 6.2 | Забезпечити проведення курсів по підготовці населення з надання першої допомоги та з догляду за хворими вдома | - II - | 25 |  | 25 |
| 7. | Побутові послуги |  |  |  |  |
| 7.1 | Надання щоденного безкоштовного переве зення ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1 ка тегорії, та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії | - II - | 526 |  | 226 |
| 7.2 | Першочергове влаштування до дошкіль них навчальних закладів дітей дошкіль ного віку, батьки яких є учасниками анти-терористичної операції або учасниками бойових дій | - II - | - |  | - |
| 8. | Заходи, які фінансуються за рахунок обласного бюджету |  |  |  |  |
| 8.1. | Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресова ним, які проживають на території району | 15.01.2016 №3-12/VII | 39 600 |  | 32 400 |
| 8.2. | Виплата одноразової матеріальної допомо-ги в розмірі 50 тис.грн. одному із членів сім’ї загиблого в ході проведення анти-терористичної операції в східних регіонах України | - II - | 200 000 |  | - |
|  | Всього за кошти обласного бюджету | 13,5% | 239 600 |  | 32 400 |
| 9. Заходи, які фінансуються за рахунок обласного та районного бюджетів |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Витрати, пов’язані з придбанням санатор-но-курортних путівок для учасників АТО у місцеві санаторії на умовах співфінансу-вання |  | 70 000 |  | 70 000 (35 000 районний бюджет, 35 000 обласний бюджет) |
|  | Всього за рахунок обласного та районного бюджетів | 100% | 70 000 |  | 70 000 |
|  | Всього по програмі: в т. ч. за рахунок коштів - державного бюджету - обласного бюджету - районного бюджету - обласного та районного бюджетів - районного бюджету та бюджетів сільських, селищної рад - бюджетів сільських рад в т.ч. - спонсорів, благодійників | Середній процент виконання програми 56,2% - 13,5% 64,1% 100% 53,5% 10,9% 80,2% | 5 983 129 - 239 600 2 651 089 70 000 2 098 840 436 800 486 800 |  | 3 363 223,75 - 32 400 1 700 430,77 70 000 1 122 292,98 47 600 390 500 |

Виконання районної програми „Турбота на 2014-2020 роки”  в 2016 році здійснювалося за рахунок коштів обласного, районного бюджетів, бюджетів сільських рад за рахунок коштів спонсорів та благодійників так:

- на проведення свят - роковин Чорнобильської катастрофи, Дня Перемоги, Дня захисту дітей, Дня незалежності, Дня Знань, Дня людей похилого віку, Дня партизанської слави, Міжнародного Дня інвалідів, вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Новорічних та Різдв’яних свят  та підтримку територіального центру виділено 474 587,80 грн.

- проведена підписка районної газети „Сільські обрії” 60 ветеранам війни, праці та інвалідам на суму  9 053,18 грн.;

- завезено дров 38 ветеранам та інвалідам за 50 % вартості та безкоштовно на суму 40 000 грн.;

- закуплено Новорічних подарунків на суму 105 500 грн для 2110 дітей;

- виплачена одноразова грошова допомога 12  переселенцям  зі  східних областей України на суму 7 000 грн.;

- грошова допомога до свят виплачена 215 особам на суму 91 755 грн.;

- виплачена одноразова грошова допомога учасникам АТО та сім’ям учасників АТО на суму 210 000 грн.

- проведено лікування учасників АТО на суму 50 000 грн,

- забезпечено ліками при амбулаторному лікуванні  учасників АТО на суму 45 000 грн.

Перший заступник начальника управління                                      Л.І.Лядецька