### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

30.11.2017 №19-4VІІ

Про хід виконання Програми

розвитку загальної середньої

освіти Черкаського району

на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію відділу освіти районної державної адміністрації від 02.11.2017 №1538/03, погодження постійної комісії з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді та спорту, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми розвитку загальної середньої освіти Черкаського району на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 08.04.2016 №5-4/VІІ (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 02.06.2017 №15-4/VII), взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді та спорту.

Голова ради									О.П.Собко

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. В’ячеслава Чорновола, 157, м.Черкаси, 18003, тел: (0472)64-86-45, тел./факс: (0472)64-80-01,

E-mail: ckrvo@ukr.net, код ЄДРПОУ 02146989

| 02.11.2017 № 1538/03 | На № _______ від _______2017 |
| --- | --- |
|  | Черкаська районна рада |
| Про хід виконання Програми розвитку загальної середньої освіти Черкаського району на 2016-2020 роки |  |

На виконання Програми розвитку загальної середньої освіти Черкаського району на 2016-2020 роки діяльність відділу освіти спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, впровадженню нових Державних стандартів, розвиток доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

Особлива увага приділяєтьсь питанням підвищення якості освітніх послуг, збереження мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, формування освітнього інноваційного середовища, здійснення моніторингу якості освіти, формування духовності особистості на засадах традиційних національних цінностей, підтримки обдарованої учнівської молоді, турботи про дітей з особливими потребами та соціально-незахищених категорій, покращення матеріально-технічного та методичного забезпечення установ освіти, удосконалення професіоналізації управління навчальним закладом тощо.

Адміністративно-управлінська та науково-методична робота освітян району проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді тощо.

Протягом звітного періоду,  2016-2017 років,  відділ освіти працює згідно затверджених планів, які висвітлюються на сайті відділу, а також публікуються звіти щодо їх виконання. Загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади району також працюють згідно планів відділу освіти та власних які також висвітлюються на сайтах закладів.

У березні 2016 року на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти  2016» районний методичний кабінет нагороджено срібною медаллю та дипломом у номінації «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у закладах освіти». У квітні  освітян району відзначено дипломом Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації «Лідер освіти Черкащини» за системну роботу щодо популяризації інноваційної діяльності на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Також у квітні за високий науково-методичний і художньо-естетичний рівень виставкової експозиції відділ освіти та районний методичний кабінет відзначено пам’ятною відзнакою «Імідж освіти Черкащини».

У 2017 році на дев’ятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та Шостій Міжнародній виставці освіти за кордоном «WORLD EDU – 2017» районний методичний кабінет нагороджено Дипломом та срібною медаллю у номінації «Інтеграція змісту освіти як складова тенденція розвитку освітніх технологій».

Станом на 01.11.2017 у мережі освітніх закладів району налічується 25 дошкільних, 26 закладів загальної середньої освіти, з них: 4 - І-ІІ ступенів, 21 - І-ІІІ ступенів та 1 навчально-виховний комплекс «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів» та 3 позашкільних навчальних заклади. У школах району навчається 5841 учень у 341 класах, середня наповнюваність класів 17 учнів.

Середній показник вартості утримання одного учня становить 13,1 тис.грн. Найнижчі показники у Хутірській ЗОШ І-ІІІ ступенів (9,7 тис.грн.) та Руськополянській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (9,8 тис.грн.), найвищі показники у Думанецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів (36,4 тис.грн) та Кумейківській ЗОШ І-ІІ ступенів (30,4 тис.грн).

У трьох позашкільних навчальних закладах у 168 групах охоплено гуртковою роботою 2770 вихованців, це 47,4%  дітей від загальної чисельності школярів району.

Крім того працюють гуртки, спортивні секції, музичні класи що фінансуються із районного бюджету через відділ у справах сім’ї, молоді та спорту і відділ культури і туризму. Також, на території району, працюють  спортивні секції і гуртки інших спортивних товариств та при сільських будинках культури та клубах. Всього мережа гуртків району охоплює близько 140 % дітей.

У 25 закладах дошкільної освіти та 1 НВК (2 групи, 44 дітей) району виховується 2174 дітей у 88 групах.

Дошкільні заклади району розраховані на 1770 місць. На 100 місцях виховується 123 дитини.

У закладах дошкільної освіти середня вартість харчування 24,64 грн.

Різними формами дошкільної освіти охоплено 98,6% дітей віком від 3 до 6 років. Діти  п’ятирічного віку 100% охоплені дошкільною освітою.

Заробітна плата педагогічним працівникам виплачується своєчасно та в повному обсязі.

Заклади освіти активно залучаються до інноваційних форма роботи, так на базі Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 другий рік діє науково-педагогічний проект «Інтелект України», а в Мошнівській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів даний проект введено в цьому навальному році.

Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 є учасником цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини» на період до 2020 року. Відділом освіти за сприяння Черкаської районної державної адміністрації, в Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, проводиться реалізація даної Програми.

У 2016 році проведено такі роботи та придбано матеріальні цінності, а саме:

- ремонт (заміна) частини огорожі (субвенція сільської ради);

- ремонт системи теплопостачання із встановленням лічильника обліку тепла (залишок  освітньої субвенції);

- ремонт частини покрівлі  (субвенція сільської ради та залишок  освітньої субвенції);

- установлено спортивний майданчик (гімнастичний комплекс) (районний бюджет);

- придбано 3 комп’ютери (1-вчительський, 2-учнівські) (районний бюджет);

- придбано лінгафонний кабінети (1+13 ПК) (обласний та районний бюджет (50х50);

- придбано комп’ютерний клас (1+10 ПК) (кошти з державного бюджет, які залучив народний депутат України С. Рудик та районного бюджету);

- проведено часткове оновлення комплектів шкільних меблів, класні дошки, книжкові шафи, меблеві стінки, учнівські столи та стільці;

В 2017 році:

- виконано поточний ремонт будівлі (хол старшої школи з заміною вхідних дверей) та планується його естетичне оформлення;

- виконано поточний ремонт заміна 8-ми вікон в шкільній їдальні;

- виконується заміна огорожі по вул. Небесної Сотні;

- проводиться капітальне будівництво міні футбольного майданчика з синтетичним покриттям «Штучна трава»;

- виготовлена проектно-кошторисна документація капітальний ремонт - утеплення стін штукатурним розчином у Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і направлено на експертизу;

- виготовлена проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту шатрової покрівлі  (старшої школи) і направлено на експертизу;

- виготовлена  кошторисна документація на капітальний ремонт шатрової покрівлі на приміщенні початкової школи та їдальні;

- визначена потреба по закупці меблів для кабінетів. При наявності коштів буде проводитись закупівля меблів.

- придбано, через систему електронних закупівель ProZorro, для кабінету робототехніки, мультимедійне обладнання, навчальні набори LEGO та ноутбуки і планшети для управління навчальним набором LEGO;

- проводиться поставка навчального обладнання для кабінетів біології, фізики, хімії. Вже встановлено мультимедійне обладнання в цих кабінетах.

Згідно переліку основних видів роботи із підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, щороку, в усіх закладах проводяться належні ремонтні роботи навчальних приміщень, газових топкових і котелень, упорядковуються території шкіл, придбаваються матеріали, навчальне обладнання, підручники коштом державного, обласного і районного бюджетів, а також коштів сільських рад з залученням спонсорських (благодійних) коштів.

# В 2016 році виділялися кошти з державного бюджету в сумі 1 836 856 грн., обласного – 2 230 982 грн., районного – 4 063 195 грн., субвенції сільських рад – 936 276 грн.

На виконання енергозберігаючих заходів в навчальних закладах протягом 2016 року встановлено 318 енергозберігаючих вікна. З них коштом державного бюджету у кількості 211 вікон, за сприяння народного депутата України Рудика С.: 20  у Вергунівській ЗОШ І-ІІІ ст., 35  у Дубіївській ЗОШ І-ІІІ ст., 49  у Леськівській ЗОШ І-ІІІ ст., 25  у Худяківській ЗОШ І-ІІІ ст., 49  у Хутірській ЗОШ І-ІІІ ст., 33  у Чорнявському НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.». За кошти обласного бюджету встановлено 14 вікон у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ст., за кошти районного бюджету 14 вікон у Руськополянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, 3  у Байбузівській ЗОШ І-ІІІ ст., 9  у Кумейківській ЗОШ І-ІІ ст.;  за рахунок субвенції сільських рад 20 вікон у Хацьківській ЗОШ І-ІІІ ст., 21  в Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2; за благодійні кошти СТОВ «Зоря» 15 вікон у Руськополянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2  та за батьківські кошти 10  в Думанецькій ЗОШ І-ІІІ ст. та 1 вікно в Мошнівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Проведено ремонти:

огорож начальних закладів за рахунок субвенцій сільських рад в Леськівській та Червонослобідській № 1 ЗОШ I-ІІІ ст.;

покрівель у Сагунівській, Червонослобідській № 1, Руськополянській № 2 і Худяківській  ЗОШ I-ІІІ ст. коштом районного бюджету;

системи теплопостачання у Степанківській і Дубіївській ЗОШ I-ІІІ ст. коштом районного бюджету;

газових топкових (капітальний ремонт та промивка газових котлів) коштом районного бюджету в 14 навчальних закладах: Байбузівській, Будищенській, Вергунівській, Дубіївській, Леськівській, Руськополянській № 1, Свидівоцькій, Степанківській, Тубільцівській, Хацьківській, Шелепуській ЗОШ I-ІІІ ст., Чорнявському НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» та Кумейківській, Сагунівській ЗОШ I-ІІ ст.;

фасаду навчального закладу адміністративної та початкової школи Руськополянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (субвенція сільської ради).

Повірено лічильники тепла у Геронимівській та Хутірській ЗОШ           І-ІІІ ст.

До початку навчального року проведено лабораторні заміри опору контурів заземлення, ізоляції електричних мереж та грозозахисту, в 19 загальноосвітніх навчальних закладах виконано огляд димовентканалів побутових газових топкових, у 29 здійснено повірку та перезарядку вогнегасників,.

Проведено встановлення лічильника обліку тепла у Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, коректорів обліку природного газу у 9 навчальних закладах, а саме: Байбузівській, Будищенській, Вергунівській, Руськополянській № 1, Руськополянській № 2, Сагунівській, Степанківській, Тубільцівській ЗОШ І-ІІІ ст., Чорнявському НВК.

Також замовлено розробку проектно-кошторисної документації на встановлення коректорів природного газу у Худяківській, Сагунівській, Дубіївській та Свидівоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Для 5 навчальних закладів завезено 430 тон торф’яних брикетів, що складає 100% від потреби.

Придбано матеріал для виконання внутрішніх ремонтних робіт в навчальних закладах (районний бюджет).

Після реконструкції з 1 вересня 2016 року відкрито другу групу в Чорнявському НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» (районний бюджет).

Установлено 15 спортивних майданчиків (гімнастичні комплекси) в Байбузівській, Червонослобідській №1, Леськівській, Худяківській, Сагунівській, Вергунівській, Хутірській, Степанківській, Хацьківській, Геронимівській, Руськополянській № 1 та № 2, Тубільцівській, Думанецькій ЗОШ I-ІІІ ст. та Чорнявському НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.».

Придбано комп’ютерну техніку 94 ПК через систему електронних закупівель ProZorro.

За рахунок обласного та районного бюджетів (50х50) придбано 2 лінгафонні кабінети для Червонослобідської № 1 та Леськівської ЗОШ I-ІІІ ст.

За кошти з державного бюджету, які залучив народний депутат України С. Рудик, через систему електронних закупівель ProZorro закуплено 2-а комп’ютерні класи. Так, матеріальна база Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 поповнилась комп’ютерним класом у комплекті 14+1 ПК, 4 принтерами та багатофонкціональним пристроєм; Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  комп’ютерний клас у комплекті 10+1 ПК. У результаті закупівель зекономлено 26 505 грн. та повторно оголошено закупку 3-х ноутбуків для означених навчальних закладів.

Для покращення матеріальної та навчальної бази 22 кабінетів «Захисту Вітчизни» з підготовки юнацької молоді придбано 22 пневматичні гвинтівки і комплекти тематичних плакатів.

В серпні 2016 року, на умовах співфінансування 50х50 (обласний і районний бюджети, субвенція Чорнявської сільради), придбано два шкільних автобуси для Чорнявського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» та Шелепуської ЗОШ         І-ІІІ ст.

Відділом освіти проводиться утримання автопарку із 11 шкільних автобусів. Забезпечено безкоштовний підвіз шкільним транспортом та перевізниками 1162 учнів та 168 вчителів з дому до школи та в зворотному напрямку.

У всіх навчальних закладах організовано гаряче харчування, безкоштовно харчується в середньому 2820 дітей.

Проведено часткове оновлення комплектів шкільних меблів майже у всіх школах району: придбано шкільні меблі, класні дошки, книжкові шафи, меблеві стінки, учнівські столи та стільці.

# В 2017 році виділялися кошти з державного бюджету в сумі               108 701 грн., обласного – 450 600 грн., районного – 1 961 216 грн., субвенції сільських рад –810 893 грн.

На впровадження енергозберігаючих заходів в навчальних закладах району встановлено 127 та виготовлено документацію і проводиться встановлення 199 енергозберігаючих вікон.

Проводиться придбання: сучасної комп’ютерної техніки та навчально-методичного забезпечення (3 ноутбуки з програмним забезпеченням, планшети – 20 шт.; принтерів і багатофункціональних пристроїв (БФП) - 4 шт., 3 мультимедійні проектори та інтерактивних дошок, телевізор – 1); обладнання і прилади для шкільних їдалень (електроплити – 3, жарочні шафи – 1, електром’ясорубки – 2, холодильники – 5, водонагрівачі – 1);  для господарських потреб генератор (бензиновий) – 1; мотокоси – 4; часткове оновлення комплектів шкільних меблів65 комплектів;

Встановлено коректори газу у Дубіївській, Хацьківській, Худяківській, Свидівоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та Сагунівській ЗОШ І-ІІ ступенів.

В Дубіївській ЗОШ І-ІІІ ст. проводиться ремонт котельні з встановленням твердопаливного котла.

На 2017 рік проведено процедуру закупівлі газу об’ємом 457 000 м3 та твердого палива (брикет 450 т., дрова 148 м3) через систему електронних державних закупівель ProZorro на опалювальний період.

Для ліквідації наслідків буревію 01.07.2017 було виділено 120 150 грн. для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Проведено ремонтні роботи по відновленню пошкоджених дахів будівель у Будищенської ЗОШ І-ІІІ ст. використано кошти в сумі 99 000 грн., Тубільцівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 18 610 грн., Шелепуській ЗОШ І-ІІІ ст. та Софіївській ЗОШ І-ІІ ст. закуплено матеріали на суму 2 540 грн. та проведено ремонтні роботи господарським шляхом. В Мошнівській ЗОШ І-ІІІ ст. було пошкоджено дах, збитки сягають 1 070 000 грн., документація на виділення коштів для проведення ремонтних робіт направлено на ДФРР.

Проведено підготовку навчання директорів загальноосвітніх навчальних закладів з пожежної безпеки, навчання та перевірку знань з питань охорони праці завідувачів господарств, операторів котельні (побутові газові котли)  та машиністів (кочегарів котлів).

В усіх навчальних закладах виконано огляд димовентканалів та перезарядку вогнегасників, проведено лабораторні заміри опору контурів заземлення, ізоляції електричних мереж та грозозахисту.

Проведено ремонт дахів на приміщеннях 7 навчальних закладів та розроблено проектно-кошторисну і кошторисну документацію на ремонт дахів ще чотирьох приміщень. Проведено і проводиться ремонт приміщень в 12-ти навчальних закладах та виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт 2-х приміщень.

Разом із тим означені заходи потребують значних капіталовкладень оскільки приміщення шкіл які побудовані понад 25 років – 3%;

менше 50 років – 26,7%;

понад 50 років – 60,3%;

понад 100 років – 10%.

Відділ освіти сприяє інвестиціям в освітню галузь району і залученню коштів підприємств, установ, організацій та сільських рад, розташованих на відповідній території, для будівництва, реконструкції, ремонту освітніх закладів та придбання засобів навчання і матеріалів.

Робота відділу буде спрямована на реалізацію державної та регіональної політики в галузі освіти, впровадженню нових Державних стандартів.

Начальник                                                                 Л.В. Григорчук