### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

15.06.2018 №24-3/VІІ

Про хід виконання «Районної

програми забезпечення пожежної

безпеки на 2016-2020 роки»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію Черкаського міськрайонного відділу Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області від 14.05.2018 №486/01-10, погодження постійної комісії з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання «Районної програми забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 27.08.2015 №53-1/VІ (із змінами, внесеними рішенням районної ради від 28.07.2017 №16-9/VІІ), взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити постійній комісії районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики та Черкаському МРВ УДСНС України у Черкаській області.

Голова ради								О.П.Собко

У ДСНС України у Черкаській області

ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(ЧМРВ У ДСНС України у Черкаській області)

вул. Чигиринська, 5, м. Черкаси, 18030 тел.: (0472) 71-13-15, факс (0472) 71-74-40

Web: http://www.ck.mns.gov.ua             E-mail: ch-m-y-@ukr.net

___________ №________________		На  №_____________  від _________

Черкаська районна рада

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання «Районної програми забезпечення пожежної безпеки

на 2016-2020 роки» за період 01.01.2018 по 15.05.2018

| № з/п | Заходи та завдання Програми | Хід виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в районі. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти пріоритетні напрямки пожежно-профілактичної діяльності, комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей | Станом на 15.05. 2018 року проаналізовано та проведено засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС з питань забезпечення пожежної безпеки: - Протокол № 7 від 22.01.18 «Про підсумки перевірки стану пожежної та техногенної безпеки дошкільних та загальноосвітніх закладів, закладів охорони здоров'я із стаціонарним лікуванням, будинків для людей похилого віку, закладів відпочинку та оздоровлення державної та комунальної форми власності» - Протокол № 16 від 26.02.18 «Про затвердження складу сил та засобів підприємств, установ та організацій Черкаського району, які можуть залучатися для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» - Протокол № 25 від 04.04.18 «Про затвердження Комплексного плану дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2018 року» - Протокол № 26 від 02.05.18 «Про стан пожежної безпеки та вжиття заходів протипожежного захисту лісів, торфовищ та сільгоспугідь Черкаського району» |
| 2 | Здійснювати в установленому порядку систематичні перевірки діяльності органів місцевого самоврядування з питань організації забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях | Спільно з працівниками селищних рад, житлово-комунальними установами, громадськими та волонтерськими організаціями інспекторським складом Черкаського міськрайонного відділу проведено профілактичні рейди з населенням щодо забезпечення пожежної безпеки та попередження травмування та загибелі людей під час пожеж в житлових секторах. Під час таких заходів особливу увагу звертали на соціально незахищені та багатодітні сім'ї, самотніх пенсіонерів й інвалідів. В цілому було охоплено 23 сільські ради, 28 сіл та понад 2500 людей. |
| 3 | Організовувати проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року | Організовано проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів згідно затвердженого «Комплексного плану дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2018 року» |
| 4 | Організовувати проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | За звітній період проведені спеціальні навчання з питань пожежної безпеки : ССТ «Черкаське звірогосподарство», Очисні споруди ПАТ “Азот”, Цех виробництва комбінованих добрив ПрАТ “ЕКО-Азот”, ДП “Перемога Нова”, АЗС ДП “Перемога Нова”, Черкаська газонаповнювальна станція ПАТ “Черкасигаз”, Нафтобаза ТОВ “Черкасинафта-2008”, АЗС ТОВ “Нафтаресурс-Черкаси”, Мошнівська філія СТОВ ім.Шевченка, ТОВ “Черлис”, АГНКС ТОВ “Екко Новація, ВАТ “Черкаське обласне підприємство “Агротехсервіс”, Черкаський санаторій та дитячий оздоровчий центр “Світанок” |
| 5 | Провести аналіз проблемних питань щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів масового перебування людей, зокрема, закладів культури, охорони здоров’я, освіти, на основі якого розробити перспективний комплекс заходів щодо покращення протипожежного стану зазначених об’єктів, в першу чергу передбачити такі важливі питання як відновлення та встановлення систем протипожеж-ного захисту, обладнання вказаних об’єктів автоматичною пожежною сигналізацією, комплектація пожеж-них кранів рукавами та стволами, ремонт електрообладнання, вогне-захисна обробка дерев’яних конст-рукцій, проведення замірів опору ізоляції електромережі, контурів за-землення, придбання інвентарю для комплектації пожежних щитів та ін. | Проведений аналіз проблемних питань щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів масового перебування людей, зокрема, закладів культури, охорони здоров’я, освіти, складений план та здійснені планові та позапланові перевірки органами державного пожежного нагляду вищевказаних підприємств, організацій, установ та закладів. |
| 6 | Проаналізувати стан протипожежного водопостачання населених пунктів району та розробити комплекс заходів щодо забезпечення нормативних витрат води на пожежогасіння | Для забезпечення зовнішнього протипожежного водопостачання, на території Черкаського району на обліку знаходиться 26 вуличних пожежних гідрантів 18 з яких не справні, а саме: - с. Ч.Слобода: загальна кількість 13 ПГ-9 не справних; - с. Хутори: загальна кількість З ПГ- справні; - с. Леськи: загальна кількість 2 ПГ- 1 не справний; - с. Геронимівка: загальна кількість 4 ПГ - 4 не справних; - смт. Ірдинь: загальна кількість 4 ПГ-4 не справних. Після проведення комплексу заходів спрямованих на утримання протипожежного водопостачання району в технічно справному стані, дане питання було розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС |
| 7 | Забезпечити проведення ремонту, обслуговування та модернізації протипожежного водопостачання населених пунктів району та обладнання всіх пожежних гідрантів світловими покажчиками | Роботи проводяться протягом поточного року. Контроль виконання заходів з ремонту та відновлення – раз у півріччя |
| 8 | Забезпечувати пожежно-рятувальні підрозділи району аварійно-рятувальним обладнанням | Пожежно-рятувальні підрозділи району аварійно-рятувальним обладнанням забезпечені. Додатково переданий місцевим МПО у довготривале користування пожежний автомобіль |
| 9 | Проводити навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій на пожежонебезпечних об’єктах (за окремими планами, погодженнями з керівниками об’єктів) | Згідно затвердженого головою район-ної державної адміністрації «Плану проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з органі-зацією і здійсненням заходів цивіль-ного захисту на підприємствах, уста-новах та організаціях Черкаського району у 2018 році», навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій на пожежонебезпечних об’єктах прово-дяться в повному обсязі та визначені терміни. Звти про проведення навчань надані на адресу ЧМРВ. |
| 10 | Забезпечити створення місцевих пожежних команд у населених пунктах області згідно з додатком 2 до Програми | Планується придбання Білозірською територіальною громадою вживаного пожежного автомобіля вартістю до 150 тис.грн., після чого буде створено підрозділ місцевої пожежної охорони з трьох змінним графіком чергування - 6 осіб та волонтери громади. Приміщення для МПО (на території ТОВ «Приват Агро») є в якому проведено косметичний ремонт до кінця року планується в ведення його в дію. |
| 11 | Забезпечити належне функціону-вання підрозділів місцевої пожежної охорони в сільській місцевості, ремонт пожежних автомобілів, будів ництво та ремонт пожежних депо, забезпечення їх опаленням, організа-цію цілодобового чергування водіїв. | Забезпечено належне функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони. |
| 12 | Організовувати проведення профе-сійної підготовки працівників міс-цевої пожежної охорони на базі навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області | Організовано проведення професійної підготовки працівників місцевої пожежної охорони на базі навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області |
| 13 | Організовувати цілодобове чергува-ння членів пожежних команд сіль-госппідприємств в пожежонебезпеч-ні періоди на пожежній та пристосованій для гасіння пожежній техніці. Вживати заходів щодо ремонту пожежної техніки, недо-пущення відключення телефонного звязку від будівель пожежних депо, забезпечення пожежної техніки пожежних команд сільгосппідпри-ємств необхідним запасом пального | Організовано цілодобове чергування членів пожежних команд сільгосппідприємств в пожежонебезпечні періоди на пожежній та пристосованій для гасіння пожежній техніці. |
| 14 | В установленому порядку розробити і організувати виконання планів протипожежного захисту лісових і торфяних масивів та сільськогосподарських угідь району | Розроблені та виконуються плани протипожежного захисту лісових і торфяних масивів та сільськогосподарських угідь району |
| 15 | Здійснювати у межах наданих повноважень профілактичні заходи щодо попередження пожеж у лісових масивах та провести огляд пожежної і пристосованої для гасіння пожеж техніки лісових господарств ДП «Черкаське лісове господарство», СПК «Райліс». | Перевірено та проведено огляд пожежної і пристосованої для гасіння пожеж техніки лісових господарств ДП «Черкаське лісове господарство», СПК «Райліс». Систематично проводяться профілактичні рейди. |
| 16 | Організовувати патрулювання поже-жонебезпечних ділянок лісових масивів, сільгоспугідь та місць масо-вого відпочинку громадян, чергуван-ня на пожежних оглядових вежах у світлий час доби протягом поже-жонебезпечного періоду | Організовано патрулювання поже-жонебезпечних ділянок лісових масивів, сільгоспугідь та місць масо-вого відпочинку громадян, чергуван-ня на пожежних оглядових вежах у світлий час доби протягом поже-жонебезпечного періоду |
| 17 | Вживати заходів щодо недопущення відключення телефонного зв’язку від будівель пожежно-рятувальних підрозділів району | Вжито заходів щодо недопущення відключення телефонного зв’язку від будівель пожежно-рятувальних підрозділів району |
| 18 | Забезпечити створення постійно діючих циклів радіопередач для доведення до населення правил пожежної безпеки, обставин і причин виникнення пожеж, їх наслідків та інших питань у сфері пожежної безпеки | Забезпечено створення постійно діючих циклів радіопередач для доведення до населення правил пожежної безпеки, обставин і причин виникнення пожеж, їх наслідків та інших питань у сфері пожежної безпеки |
| 19 | Проводити у дошкільних, загально-освітніх навчальних закладах тижні знань з питань безпеки життєдіяль-ності та фестивалі дружин юних пожежних відповідно до затверджених положень | Проведений міський та районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, на яких прийняли участь команди понад 58 шкіл з міста Черкас та Черкаського району |
| 20 | Передбачити у місцевих бюджетах кошти на організацію та проведення шкільних, районних, обласних-зональних, обласного та Всеукраїн-ського фестивалю Дружин юних пожежних згідно з додатком 4 до Програми | У квітні проведений міський та районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, на яких прийняли участь команди понад 58 шкіл з міста Черкас та Черкаського району |
| 21 | - Організувати та здійснювати від-повідно до вимог чинного зако-нодавства (додатки 4, 5 до Програми): виготовлення та розміщення в засобах масової інформації, на транспорті, на виробництві, в місцях масового перебування людей тощо соціальної реклами з питань дотримання пожежної безпеки; постійне транслювання текстів роз’яснень, застережень, звернень через радіовузли об’єктів з масовим перебуванням людей, соціально-побутових, промислових підпри-ємств, стадіонів, торговельних закла-дів, ринків, супермаркетів щодо дотримання правил пожежної безпеки; виготовлення та розміщення в холах, на сходових клітинах, коридорах загального користування (житлові будинки та гуртожитки, готелі, пансіонати, будинки відпочи-нку, санаторії, автобусні зупинки, адміністративні, житлово-комуналь-ні, освітні, лікувальні заклади, пошти, ощадкаси) табличок, листі-вок, плакатів з короткими інструк-ціями про заходи попередження виникненню пожеж у побуті, на вулиці, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі та рекомендаціями про порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; встановлення та оновлення стен-дів поблизу адміністративних будин-ків з інформаційними матеріалами щодо травмування та загибелі людей внаслідок пожеж; виготовлення та встановлення довгострокових рекламних констру-кцій протипожежного спрямування на в’їздах у населені пункти району, у місцях масового перебування людей | Проводилися численні рейдові перевірки житлового сектору, об’єктів масового перебування та відпочинку громадян, та проводилася роз’яснювальна робота серед населення щодо вимог правил пожежної та техногенної безпеки; - проведені навчання та лекції та численні акції в загальноосвітніх школах, дошкільних навчальних закладах, санаторіях на теми «Виникнення надзвичайної ситуації» та «Виявлення вибухонебезпечних предметів»; - організовано розміщення у місцях масового перебування людей (ринки, автобусні, залізничні вокзали, адміністративні, житлово-комунальні, торгівельні, медичні, освітні, лікувальні заклади, пошти, ощадкаси) листівок з інструкціями про заходи попередження виникнення надзвичайних ситуацій. - проводиться робота щодо своєчасного оновлення власних сторінок в соціальних мережах, організовано передачу радіобесід по обласному та районному радіо і розміщення дописів в обласних та районних газетах. Співробітники ЧМРВ УДСНС активно співпрацюють з представниками волонтерських та громадських організацій, зокрема з тими що надають допомогу вимушеним переселенцям. |
| 22 | Вносити на розгляд районної, сільських, селищної рад питання про виділення з місцевих бюджетів коштів для надання підрозділам пожежної охорони необхідної матеріальної допомоги згідно з додатками 6,7,8,9 до Програми | Внесено на розгляд та прийнято рішення районної ради щодо надання субвенції пожежним підрозділам на суму 150,0 тис.грн. для придбання пожежних рукавів. |

Начальник Черкаського міськрайонного відділу

УДСНС України у Черкаській області

підполковник служби цивільного захисту						А.А.Хижняк