### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

15.01.2016 №3-6/VІІ

Про районну цільову соціальну

програму протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу

на 2016-2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу

на 2014-2018 роки», враховуючи клопотання Черкаської районної державної адміністрації від 05.01.2016 №5/01-41, погодження постійної комісії з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді та спорту, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити районну цільову соціальну програму протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

- Черкаській центральній районній лікарні щорічно інформувати районну раду про хід виконання заходів програми.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді та спорту.

Голова ради								О.П.Собко

Додаток

до рішення районної ради

від 15.01.2016 №3-6/VIІ

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016 - 2018 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Районна цільова соціальна програма протидії   ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки  (далі - Програма) розроблена на виконання Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема щодо досягнення цілей розвитку, проголошених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, та виконання Політичної декларації 2011 року Організації Об’єднаних Націй з активізації зусиль для викорінення ВІЛ-інфекції/СНІДу.

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий. За останні 5 років частка осіб із встановленим статевим шляхом інфікування збільшилась з 43,2% у 2009 році до 53% у 2015 році, що є свідченням виходу епідемії у широкі верстви населення та ознаками до генералізації епідемічного процесу. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на працездатне населення України та призводить до негативних соціально-економічних наслідків.

Проблеми, пов’язані з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, залишаються гострими незважаючи на зусилля регіону. Станом на 1 січня 2015 року в Черкаському районі зареєстровано 167 випадків ВІЛ-інфекції (з них 14 дітей до 14 років), зокрема 72 особи із захворюванням на СНІД (з них 2 дитини до 14 років). Кількість людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, становить 155 осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції — 203,1 особи на 100 тис. населення, у 53 людей, які живуть з ВІЛ, хвороба досягла кінцевої стадії — СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 94,3 особи на 100 тис. населення.

Моніторинг виконання обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки свідчить про зростання показника темпу приросту нових випадків ВІЛ-інфекції. Разом з тим, залишилась майже сталою кількість випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію у віковій групі від 15 до 24 років (54 у 2014 році проти 56 у 2009 році).

Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким, а отже, рівень смертності від СНІДу залишається високим.

Паспорт  до Програми наведений у додатку 1 до Програми.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людей, які живуть з ВІЛ);

дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;

забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування та здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;

розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов праці).

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Завдання та заходи з виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми.

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Розрахунки Програми базуються на Законі України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» та розраховані за допомогою електронного інструменту наданого Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань і Державною установою «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України».

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених у районному і місцевих бюджетах по відповідних галузях, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування з районного бюджету становить

1 519 673 грн..

Обсяг фінансування Програми з районного бюджету та місцевих бюджетів може коригуватися під час складання проекту районного  бюджету  на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Розрахунки фінансового забезпечення Програми наведені у додатку 3 до Програми.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

не допустити інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам;

зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику;

зменшити до 1 відсотка кількість випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити доступ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

охопити 100 відсотків учнів та студентів під час виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя;

забезпечити людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують;

зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;

сформувати у населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень їх дискримінації.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на районну державну адміністрацію.

Виконавці заходів, зазначені у Програмі, інформують районну державну адміністрацію про хід виконання щорічно до 15 липня, 15 січня на період до 2019 року.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми районна державна адміністрація подає щорічно районній раді.

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

районної цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016 - 2018 роки

Програма затверджена 						Рішенням Черкаської районної ради від 15.01.2016 №3-6/VІІ

Замовник-координатор						Черкаська центральна районна лікарня

Виконавці заходів програми					Черкаська ЦРЛ, Черкаський РЦПМСД, районний центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми

сільських рад, благодійні організації

Термін виконання програми					2016-2018 роки

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування, (грн.)

|  | Всього | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього по бюджету | 1519673 | 498 539,0 | 481 161,0 | 539 973,0 |
| У тому числі кошти |  |  |  |  |
| за рахунок районного бюджету | 1519673 | 498 539,0 | 481 161,0 | 539 973,0 |

Додаток 2 до Програми

Завдання та заходи з виконання районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

| Найменування заходу | Найменування показника | Значення показника за роками |  |  | Відповідальні виконавці | Джерела фінансу- вання | Прогнозний обсяг фінан сових ресур сів для вико нання завда нь, гривень | У т.ч. за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Удосконалення механізмів і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення діяльності районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і їх взаємодію (активізувати) | кількість засідань відповідних рад | 4 | 4 | 4 | Заступник голови РДА |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення проведення роз'яснювальної роботи з пи-тань недопущення дискриміна-ції на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД | кількість консультацій | 1 | 1 | 1 | ЦРЛ, РЦПМСД |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення ефективної діяльності тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД | кількість робо-чих груп за нап-рямками щодо виконання Програми | 3 | 3 | 3 | Заступник голови РДА |  |  |  |  |  |
| 4) розроблення та затвердже-ння плану моніторингу та оцін-ки ефективності виконання Програми | кількість нормативних актів | 1 |  |  | Заступник голови РДА |  |  |  |  |  |
| 5) розроблення відповідних місцевих цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми. | кількість проектів актів законодавства | 5 |  |  | Заступник голови РДА, виконкоми сільських рад |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) впровадження національних стратегій забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД | кількість актів законодавства | 1 |  |  | ЦРЛ, ЦПМСД, районний центр соціаль них служб для сім’ї, дітей та молоді, громад ські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 2) надання пропозицій до проекту стратегії забезпечення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров'я та її впровадження | кількість проектів актів законодавства | 1 |  |  | ЦРЛ, ЦПМСД, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення соціального замовлення соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, громадськими організаціями | Кількість регіо-нів, у яких зас-тосовано меха-нізм соціально-го замовлення |  | 1 | 1 | РДА, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Удосконалення нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення перегляду законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | кількість нормативних документів | 1 | 1 | 1 | РЦСССДМ, Черкаське ра-йонне відділе-ння поліції Черкаського відділу поліції, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету “Довіра” самостійного структурного підрозділу Черкаської ЦРЛ | Посади: моло дша медична сестра (1 ст.), медсестри ме дична маніпуля ційного кабіне-ту (1 ст.) Матеріально-технічне обла-днання: Комп’ютер Кондиціонер Центрифуга Принтер | 1 | 1 | 1 | ЦРЛ | Районний бюджет | 182 660 | 99500 | 39600 | 43560 |
| 2) забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб |  | 1 | 1 | 1 | Черкаське між районне упра вління голов -ного управлі ння державної санітарно-епі деміологічної служби в Черкаській обл. |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному та регіональному рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення діяльності ка-бінету «Довіра» моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу структурного підрозділу Черкаської ЦРЛ | Кількість | 1 | 1 | 1 | ЦРЛ |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення проведення моніторингу та оцінки резуль- татів виконання Програми | Кількість звітів | 1 | 1 | 2 | ЦРЛ |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення щорічної під-готовки звітів за показниками Національного та регіональ-ного планів моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Кількість щорічних аналітичних звітів | 1 | 1 | 1 | ЦРЛ, ЦПМСД, районний центр соціаль них служб для сім`ї, дітей та молоді, громад-ські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 4) проведення соціологічних, поведінкових та епідеміологічних досліджень серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ |  |  |  |  | ЦРЛ, ЦПМСД, районний центр соціаль-них служб для сім`ї, дітей та молоді, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Підготовка фахівців з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) надання пропозицій до проекту концепції з підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Кількість розроблених нормативно-правових актів |  | 1 |  | Відділ освіти райдержадміністрації, ЦРЛ, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу): |  |  |  |  | Відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| працівників районних спортивних шкіл та клубів, викладачів навчальних закла дів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів | Кількість осіб, які пройшли навчання |  |  |  | Відділ освіти, відділ у спра-вах сім’ї, моло ді та спорту райдержадміністрації, РЦСССДМ, гро мадські об'єд-нання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 15 | 15 | Відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ, гро-мадські об'єд-нання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| представників засобів масової інформації; | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 5 | 5 | Відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| забезпечення підготовки фахівців з питань моніторингу та оцінки здійснення заходів Програми | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 5 | 5 | Відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення навчання ме- дичних та соціальних праців-ників закладів охорони здо-ров’я, фахівців центрів соціа-льних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу з питань: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 5 | 5 | ЦРЛ, ЦПМСД, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| лабораторної діагностики та забезпечення належної якості досліджень (для медичних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання |  |  |  | ЦРЛ, ЦПМСД, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 5 | 5 | ЦРЛ, ЦПМСД, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 3 | 3 | ЦРЛ, ЦПМСД, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) | Районний бюджет |  |  |  |  |
| Завдання 7. Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення доступу до пра вової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав |  | 1 | 1 | 1 | Громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 2) проведення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищено-го ризику щодо інфікування ВІЛ | Кількість інформаційних заходів |  |  |  | ЦРЛ, РЦПМСД, РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом | 182 660 | 99500 | 39600 | 43560 |
| Розділ II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 8. Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) впровадження профілактич- них програм з питань форму-вання мотивації у населення, зокрема дітей та молоді, до безпечної щодо ВІЛ поведінки з використанням інноваційних технологій | Кількість інформаційних матеріалів |  |  |  | РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення створення та виготовлення соціальної рек-лами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфе-кції/СНІДу, що пропагує здоро вий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та ку льтурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням прин ципів поваги до прав та гіднос ті людини | Кількість примірників інформаційних матеріалів | 2000 | 2000 | 2000 | Громадські об’єднання (за згодою), РЦСССДМ | Районний бюджет ________ Районний бюджет (відділ у справах сім'ї, моло ді та спор ту РДА) |  |  |  |  |
| 3) проведення, зокрема з вико-ристанням мобільних пунктів, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запо-бігання ВІЛ/СНІДу та форму-вання навичок здорового способу життя | Кількість заходів | 1 | 2 | 2 | РЦСССДМ, громадські об'єднання (за згодою) | Районний бюджет |  |  |  |  |
| Завдання 9. Навчання учнів та студентів у навчальних закладах усіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення вчителів, студентів і учнів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відеоматеріалами, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ | кількість навча льних закладів, які забезпечено навчальними матеріалами за програмою “Формування здорового спо собу життя і профілактика ВІЛ” | 0 | 25 | 25 | Відділ освіти райдержадміністрації | Районний бюджет |  |  |  |  |
| 2) запровадження у загальноос-вітніх навчальних закладах фа-культативного курсу для молоді "Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу" | кількість навчальних закладів | 0 | 15 | 15 | Відділ освіти райдержадміністрації | МБ (районний) |  |  |  |  |
| 3) впровадження та реалізація заходів програм статевого ви-ховання молоді з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з урахуванням гендерного підходу | кількість навчальних закладів | 0 | 10 | 15 | Відділ освіти райдержадміністрації | МБ (районний) |  |  |  |  |
| Завдання 10. Забезпечення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги | Відсоток осіб (від загальної кількості вия-влених під час тестування випадків ВІЛ інфікування), яким було забезпечено супровід |  |  |  | громадські об'єднання (за згодою) | враховано в інших заходах для груп ризику |  |  |  |  |
| 2) сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у скла дних життєвих обставинах, ді-тям, які не отримують належ-ного батьківського піклування, безпритульним та бездогляд-ним дітям соціальних та профі-лактичних послуг, залучення їх до інформаційно-профілактич-них заходів, у тому числі шля-хом функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді | Кількість охоплених дітей |  |  |  | РЦСССДМ, громадські організації (за згодою) | За рахунок МБ (район-ний), буде уточнено щороку під час плану-вання бю джету з ура хуванням наявної но рмативної бази щодо надання цих послуг |  |  |  |  |
| 3) забезпечення надання споживачам ін’єкційних наркотиків комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій | Кількість осіб | - | 100 | 100 | громадські організації (за згодою) | За рахунок МБ (район-ний), буде уточнено щороку під час плану вання бю-джету з урахуван-ням наяв ної норма-тивної бази щодо надання цих послуг |  |  |  |  |
| 5) вжиття заходів щодо розро-блення та впровадження сис-теми утилізації використаних шприців, отриманих від спожи-вачів ін’єкційних наркотиків у рамках програм зменшення шкоди | Кількість нормативно-правових актів, які регулюють питання утилізації |  |  |  | ЦРЛ |  |  |  |  |  |
| 6) забезпечення, зокрема че-рез механізм соціального замо влення, доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до прог рам ресоціалізації та реабіліта ції у центрах ресоціалізації та реабілітації |  |  |  |  | громадські об'єднання (за згодою) | МБ (районний) |  |  |  |  |
| Завдання 11. Розширення інтегрованого підходу до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечити децентралізацію цих послуг через центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення безперешкод-ного доступу ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабі-літаційних програм, замісної підтримувальної терапії та їх соціальний супровід | Відсоток вагіт-них хворих на опіоїдну зале-жність, яким показано та призначено ЗПТ | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |
| Завдання 12. Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) здійснення заходів із профі-лактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: | Відсоток пере-дачі ВІЛ-інфек-ції від матері до дитини | 0,15 | 0,1 | 0,1 | ЦРЛ |  |  |  |  |  |
| -тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів; | Кількість вагіт-них жінок, про-тестованих за допомогою ІФА | 1200 | 1200 | 1200 | ЦРЛ | Районний бюджет |  |  |  |  |
| - швидкими тестами для обсте ження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі; | Кількість вагіт-них жінок, про тестованих шви дкими тестами | 10 | 10 | 1 0 | ЦРЛ | Районний бюджет |  |  |  |  |
| - тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; | Кількість проте стованих вагіт них ВІЛ-пози-тивних жінок | 10 | 10 | 10 | ЦРЛ | Районний бюджет |  |  |  |  |
| - антиретровірусними препара тами для профілактики пере дачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; | Кількість вагіт них ВІЛ-позити вних жінок | 10 | 10 | 10 | ЦРЛ | Районний бюджет |  |  |  |  |
| - тест-системами та витратни-ми матеріалами для проведен-ня ранньої (методом полімера-зної ланцюгової реакції) та се-рологічної (ІФА, ІБ) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народже них ВІЛ-інфікованими матерями; | Кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками | 10 | 10 | 10 | ЦРЛ | Районний бюджет |  |  |  |  |
| - медичними виробами однора зового використання вітчизня ного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) | Кількість вагіт них ВІЛ-пози-тивних жінок, яких забезпе-чено наборами | 7 | 7 | 7 | ЦРЛ | Місцеві бюджети (районний) | 3383 |  |  |  |
| - адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | Відсоток дітей, народжених ВІЛ-інфікова-ними матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами на безкоштовній оплаті | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ | Місцеві бюджети (районний) | 74746 | 22582 | 24840 | 27324 |
| Дозакупівля тест-систем та вит ратних матеріалів для обстежен ня ВІЛ-інфекції серед вагітних жінок та їх партнерів, а також ВІЛ-позитивних вагітних, дітей, народжених ними, на випадок недопостачання за рахунок державного бюджету | 50% від загальної кількості вагітних, які мають бути обстежені | 200 | 200 | 200 | ЦРЛ | Місцеві бюджети (районний) | 4779 | 1444 | 1588 | 1747 |
| Завдання 13. Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці, передусім для медичних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення включення до колективних договорів поло-жень з охорони праці, соціаль-ного захисту та обов'язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфек-цією з урахуванням потреб пра цівників у контексті ВІЛ-інфек-ції/СНІДу | Відсоток договорів | 100 | 100 | 100 | Профспілкові комітети ЦРЛ та ЦПМСД |  |  |  |  |  |
| Завдання 14. Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення проведення медикаментозної постконтак-тної профілактики ВІЛ-інфіку-вання серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ шля-хом централізованого поста чання антиретровірусних препаратів | Відсоток охоплення осіб, які потребують ПКП | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ, ПМСД |  | враховано в АРТ лікуванні |  |  |  |
| 2) забезпечення засобами інди відуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазна вати ризику зараження під час виконання службових обов’язків | Відсоток забезпечення | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ, ПМСД | Районний бюджет | 176224 | 53240 | 58564 | 64420 |
| Завдання 15. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення вільного досту пу до безоплатного консульту-вання та тестування на ВІЛ-ін-фекцію для населення, насам-перед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуно-ферментного аналізу та швидких тестів | Кількість осіб | 3100 | 3200 | 3300 | ЦРЛ, ПМСД | Районний бюджет | 520202 | 157161 | 172877 | 190164 |
|  | Кількість обсте жень (тести ІФА) Кількість обстежень (швидкі тести) |  |  |  |  | Місцеві бюджети (районний) |  |  |  |  |
| 2) забезпечення проведення обов’язкового тестування доно рської крові з метою виявлен ня ВІЛ | Кількість осіб | 400 | 400 | 400 | ЦРЛ (відділення переливання крові) | Державний бюджет |  |  |  |  |
| 3) забезпечення проведення обов’язкового тестування доно рської крові з метою виявлення ВІЛ (дозакупівля тест-систем на випадок недопостачання з державного бюджету) | Кількість осіб | 100 | 150 | 150 | ЦРЛ (відділення переливання крові) | Районний бюджет | 39852 | 12040 | 13244 | 14568 |
| 4) забезпечення вільного доступу хворих на туберкульоз (ТБ) та з підозрою на ТБ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію | Кількість обстежень (тести ІФА) | 250 | 260 | 270 | ЦРЛ (кабінет «Довіра», кабінет фтизіатра) | Районний бюджет | 6502 | 1926 | 2167 | 2408 |
|  | Кількість осіб (1-кратне обс теження швид кими тестами) | 20 | 21 | 22 |  | Місцеві бюджети (районний) | 5063 | 1500 | 1688 | 1875 |
| Завдання 16. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами | Кількість осіб |  |  |  | ЦРЛ(кабінет «Довіра» | Районний бюджет |  |  |  |  |
|  | Кількість обстежень (швидкі тести) | 680 | 720 | 800 |  | Місцеві бюджети (районний) | 9823 | 3034 | 3214 | 3572 |
| 2) забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ | Кількість осіб |  |  |  |  | Місцеві бюджети (районний) |  |  |  |  |
| 3) забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ | Кількість осіб |  |  |  |  | Місцеві бюджети (районний) | 43065 | 13012 | 14313 | 15744 |
|  |  |  |  |  |  | Разом | 883639 | 266961 | 293620 | 323058 |
| ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 17. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення лабораторно го супроводу перебігу ВІЛ-інфе кції та моніторингу ефектив-ності антиретровірусної терапії | Загальна кількість осіб | 200 | 220 | 230 | ЦРЛ | Районний бюджет | 221250 | 61950 | 70800 | 88500 |
| 2) забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супу тніх захворювань та усклад нень у хворих на ВІЛ-інфекцію | Загальна кількість осіб | 60 | 60 | 60 | ЦРЛ (кабінет «Довіра») | Місцеві бюджети (районний) | 13 544 | 4 092 | 4 501 | 4 951 |
| 3) проведення при кожному випадку звернення до лікаря скринінгового анкетування для виявлення симптомів туберку льозу серед осіб з ВІЛ-інфекцією | Відсоток охоплення осіб | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ (кабінети «Довіра», фтизіатра) | МБ (районний) |  |  |  |  |
| 4) забезпечення рентгенологі-чного/ КТ обстеження ЛЖВ у разі підозри на туберкульоз | Відсоток охоплення осіб | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ (кабінети «Довіра», фтизіатра) | МБ (районний) |  |  |  |  |
| 5) забезпечення профілактич-ного щорічного рентгенологіч-ного обстеження ЛЖВ | Відсоток охоплення осіб | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ (кабінети «Довіра», фтизіатра) | МБ (міський, районний) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом | 234 794 | 66042 | 75301 | 93451 |
| IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 20. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення доступу дорос лих і дітей, хворих на ВІЛ-інфе кцію/СНІД, ко-інфекцію ТБ/ВІЛ до безперервної терапії анти ретровірусними препаратами шляхом планування, здійснен ня закупівель і постачання ан-тиретровірусних препаратів, створення їх запасу та контро лю за цільовим використанням | Загальна кількість осіб | 100 | 110 | 140 | ЦРЛ (кабінет «Довіра») | Державний бюджет |  |  |  |  |
| 2) забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб | Загальна кіль кість курсів Бісепт(480) Азітроміцин Флюконазол Кларітроміцин Цефтріаксон Валацикловір | 225 240 60 90 500 100 | 225 240 80 90 500 100 | 300 240 85 90 500 100 | ЦРЛ (кабінет «Довіра») | МБ (районний) | 156 100 | 47 160 | 51 876 | 57 064 |
| 3) забезпечення своєчасного та безперешкодного доступу до профілактичного лікування ко-тримоксазолом паціентів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ | Відсоток охоплення осіб | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ (кабінет «Довіра») | МБ (районний) |  |  |  |  |
| 4) забезпечення вільного доступу ЛЖВ до профілактики туберкульозу ізоніазидом | Відсоток охоплення осіб | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ (кабінети «Довіра», фтизіатра) | МБ (районний) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом | 156 100 | 47 160 | 51 876 | 57 064 |
| V. ЗАВДАННЯ З ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 21. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення здійснення медико-соціальних заходів із залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів за меди чними програмами шляхом затвердження та впровадже ння соціального стандарту до гляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ | Відсоток охоплення | 30 | 40 | 50 | ЦРЛ, ЦПМСД, громадські об'єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітей) | Відсоток охоплення | 100 | 100 | 100 | ЦРЛ, ЦПМСД, громадські об'єднання (за згодою) | За рахунок МБ (район-ний), буде уточнено щороку під час планування бюджету з урахуванням наявної нор мативної бази щодо надання цих послуг | 62480 | 18876 | 20764 | 22840 |
| 3) забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування) | Загальна кількість осіб |  | 8 | 9 | РЦСССДМ, громадські організації (за згодою) | За рахунок МБ (район-ний), буде уточнено щороку під час планування бюджету з урахуванням наявної нор мативної ба зи щодо на дання цих послуг |  |  |  |  |
| 4) забезпечення надання соціа льних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зве рненням, а саме особам, які щойно дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус, які готують ся або отримують лікування антиретровірусними препара-тами, ВІЛ-інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/ туберкульоз, ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, осо-бам, які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які перебувають в місцях позба-влення волі, або таким, які що йно звільнилися з таких місць | Загальна кількість осіб |  | 100 | 120 | РЦСССДМ, громадські організації (за згодою) | Районний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом | 62480 | 18876 | 20764 | 22840 |
|  |  |  |  |  | РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  | 1 519 673 | 498 539 | 481 161 | 539 973 |

Додаток 3 до Програми

Розрахунки до районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

| Перелік витрат | Вартість одиниці (грн.) |  |  | 2016 | 217 | 2018 | 2016 | 217 | 2018 | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К-ть одиниць | Кількість одиниць | Кількість одиниць | Сума, грн. | Сума, грн. | Сума, грн. |  |
| Захід: 1) здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення: Комплект для пологів № 1,Склад: покриття 120х80 см - 1 шт. .; покриття 80х60 см - 1 шт.; покриття 70х50 см – 1 шт. ; пелюшки поглинаюча 60х60 см - 1 шт.; серветка 20х15 см - 2 шт.; сорочка для породіль - 1 шт.; шапочка — берет - 1 шт.; бахіли низькі - 1 пара. ; прокладка гігієнічна (BELLA) - 2 шт. Згідно Додатку No1 до Свідоцтва про державну реєстрацію No2503/2004 від 07.04.2014р. ВМП “Одяг та покриття медичні та їх комплекти одноразового використання ТУ У 14.1-32065818-001:2014” Комплект для кесарева розтину No 2 стерильний. Склад: накидка операційна 300х160 см, для кесарева розтину – 1 шт.; покриття 200х160 см - 1 шт.; покриття 140х80 см – 1 шт.; покриття 80х70 см - 1 шт.; пелюшка поглинаюча 60х60 см, із адгезивним краєм-1шт.; адгезивна стрічка, 50х5 см - 1 шт.; серветка 35х20 см - 4 шт. Згідно Додатку No1 до Свідоцтва про державну реєстрацію No2503/2004 від 07.04.2014 Одяг та покриття медичні та їх комплекти одноразового використання ТУ У 14.1-32065818-001:2014 Постанова від 27 серпня 2014 р. № 389 Про затвердження норм харчування для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - медичними виробами однора-зового використання вітчизня-ного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) | 41 |  |  | 7 | 7 | 7 | 287 | 316 | 347 | 950 |
| - медичними виробами однора-зового використання вітчизня-ного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) | 105 |  |  | 7 | 7 | 7 | 735 | 809 | 889 | 2433 |
| - адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | 3 226 |  |  | 7 | 7 | 7 | 22582 | 24840 | 27324 | 74746 |
| Разом: |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 23604 | 25964 | 28561 | 78129 |
| Перелік тестів, які планується закупити відповідно до заходів програми | Вартість 1 тесту (грн.) | Вартість сис теми закриті для відбору крові (вакута йнери), грн. | К-ть на рік тестів – кратність (згідно з протоколами) | Кількість осіб 2016 | Кількість осіб 2017 | Кількість осіб 2018 | Сума, грн. 2016 | Сума, грн. 2017 | Сума, грн. 2018 | Загальна сума |
| Захід: 2) дозакупівля тест-систем та витратних матеріалів для обстеження ВІЛ-інфекції серед вагітних жінок та їх партнерів, а також ВІЛ-позитивних вагітних, дітей, народжених ними на випадок недопостачання за рахунок державного бюджету Пояснення: придбання систем забору крові (вакутайнерів) пропонується за рахунок різних рівнів бюджету відповідно до наближення послуги до отримувача. По кожній позиції зазначено відсоток від обсягу потреб, що мають бути придбані за рахунок обласного або місцевих бюджетів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Швидкі тести для обстеження жінок, які не пройшли обсте-ження на допологовому етапі | 18,75 |  | 1 | 20 | 20 | 20 | 375 | 413 | 454 | 1241 |
| Системи забору крові для обсте-ження ВІЛ-позитивних вагітних на СД4 (70% від загальної потреби) |  | 5,6 | 2 | 40 | 40 | 40 | 448 | 493 | 542 | 1483 |
| Системи забору крові для обсте-ження ВІЛ-позитивних вагітних на СД4 (30% від загальної потреби) |  | 5,6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 112 | 123 | 136 | 371 |
| Системи забору крові для обсте-ження ВІЛ-позитивних вагітних на вірусне навантаження (70% від загальної потреби) |  | 5,6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 224 | 246 | 271 | 741 |
| Системи забору крові для обсте-ження ВІЛ-позитивних вагітних на вірусне навантаження (30% від загальної потреби) |  | 5,6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 90 | 99 | 108 | 297 |
| Системи забору крові для обстеження дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (100% від загальної потреби) |  | 13,95 | 2 | 7 | 7 | 7 | 195 | 215 | 236 | 646 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 1444 | 1588 | 1747 | 4779 |
| Тести ІФА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальне населення (5% від вікової групи 15-59 років) | 18,48 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 55440 | 60984 | 67082 | 183506 |
| Системи забору крові (93% від загальної потреби) |  | 5,6 |  | 2790 | 2790 | 2790 | 15624 | 17186 | 18905 | 51715 |
| Загальне населення (додатково 10% від доведеного показника) | 18,48 |  |  | 300 | 300 | 300 | 5544 | 6098 | 6708 | 18351 |
| Системи забору крові (93% від загальної потреби) |  | 5,6 |  | 3069 | 3069 | 3069 | 17186 | 18905 | 20796 | 56887 |
| Мобілізовані АТО | 18,48 |  |  | 20 | 20 | 20 | 370 | 407 | 447 | 1223 |
| Системи забору крові (100% від загальної потреби) |  | 5,6 |  | 100 | 100 | 100 | 560 | 616 | 678 | 1854 |
| Мігранти | 18,48 |  |  | 20 | 20 | 20 | 370 | 407 | 447 | 1223 |
| Системи забору крові (50% від загальної потреби) |  | 5,6 |  | 50 | 50 | 50 | 280 | 308 | 339 | 927 |
| Споживачі ін'єкційних наркотиків (80% від показника охоплення профілактичними програмами) | 18,48 |  |  | 40 | 40 | 40 | 739 | 813 | 894 | 2447 |
| Системи забору крові (93% від загальної потреби) |  | 5,6 |  | 90 | 90 | 90 | 504 | 554 | 610 | 1668 |
| Особи, які надають сексуальні послуги за плату (80% від показ-ника охоплення профілактични-ми програмами) | 18,48 |  |  | 30 | 30 | 30 | 554 | 610 | 671 | 1835 |
| Системи забору крові (93% від загальної потреби) |  | 5,6 |  | 27 | 27 | 27 | 151 | 166 | 183 | 500 |
| Чоловіки, які мають секс з чоло-віками (70% від показника охоплення профілактичними програмами) | 18,48 |  |  | 4 | 4 | 4 | 74 | 81 | 89 | 245 |
| Системи забору крові (93% від загальної потреби) |  | 5,6 |  | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | 20 | 56 |
| Уразливі діти та підлітки (40% від показника охоплення профілактичними програмами) | 18,48 |  |  | 10 | 10 | 10 | 185 | 203 | 224 | 612 |
| Системи забору крові (93% від загальной потреби) |  | 5,6 |  | 9 | 9 | 9 | 50 | 55 | 61 | 167 |
| Ув'язнені (40% від показника охоплення профілактичними програмами) | 18,48 |  |  | 5 | 5 | 5 | 92 | 102 | 112 | 306 |
|  |  |  |  |  |  |  | 97741 | 107515 | 118266 | 323522 |
| Швидкі тести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальне населення (5% від вікової групи 15-59 років) | 18,75 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 53250 | 58575 | 64433 | 176258 |
| Загальне населення (додатково 10% від доведеного показника) | 18,75 |  |  | 300 | 300 | 300 | 5625 | 6188 | 6806 | 18619 |
| Споживачі ін`єкційних наркоти-ків (80% від показника охоплен-ня профілактичними програмами | 18,75 |  |  | 10 | 10 | 10 | 188 | 207 | 227 | 622 |
| Особи, які надають сексуальні послуги за плату (80% показника охоплення профілактичними програмами) | 18,75 |  |  | 4 | 4 | 4 | 75 | 83 | 91 | 248 |
| Чоловіки, які мають секс з чоловіками (70% | 18,75 |  |  | 5 | 5 | 5 | 94 | 103 | 114 | 311 |
| Уразливі діти та підлітки (40% від показника охоплення профілактичними програмами) | 18,75 |  |  | 10 | 10 | 10 | 188 | 207 | 227 | 622 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59420 | 65362 | 71898 | 196680 |
| Захід: 3) забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ (дозакупівля тест-систем на випадок недопостачання з державного бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виявлення антитіл до ВІЛ ½ методом ІФА (скринінг) (100 % від загальної потреби) | 18,48 |  | 1 | 500 | 500 | 500 | 9240 | 10164 | 11180 | 30584 |
| Виявлення антитіл до ВІЛ ½ методом ІФА (скринінг) (40% від загальної потреби) |  | 5,6 | 1 | 200 | 200 | 200 | 1120 | 1232 | 1355 | 3707 |
| Виявлення антитіл до ВІЛ ½ методом ІФА (скринінг) (60% від загальної потреби) |  | 5,6 | 1 | 300 | 300 | 300 | 1680 | 1848 | 2032 | 5560 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 12040 | 13244 | 14568 | 39852 |
| Захід: 4) забезпечення вільного доступу хворих на туберкульоз (ТБ) та з підозрою на ТБ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тести ІФА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хворі на первинний ТБ | 18,48 |  |  | 80 | 90 | 100 | 1478 | 1663 | 1848 | 4990 |
| Системи забору крові (100% від загальной потреби) |  | 5,6 |  | 80 | 90 | 100 | 448 | 504 | 560 | 1512 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1926 | 2167 | 2408 | 6502 |
| Швидкі тести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хворі на первинний ТБ | 18,75 |  |  | 80 | 90 | 100 | 1500 | 1688 | 1875 | 5063 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 3426 | 3855 | 4283 | 11564 |
| - проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В та С у ВІЛ-інфікованих з метою вибору схеми антиретровірусної терапії Пояснення: придбання систем забору крові (вакутайнерів) пропонується за рахунок різних рівнів бюджету відповідно до наближення послуги до отримувача. По кожній позиції зазначено відсоток від обсягу потреб, що мають бути придбані за рахунок обласного або місцевих бюджетів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виявлення Hbs антигену | 6,6 |  | 1 | 170 | 180 | 200 | 1122 | 1188 | 1320 | 3630 |
| Системи забору крові (40% від загальной потреби) |  | 5,6 | 1 | 68 | 72 | 80 | 380 | 403 | 448 | 1231 |
| Виявлення антитіл до HCV | 6,78 |  | 1 | 170 | 180 | 200 | 1152 | 1220 | 1356 | 3728 |
| Системи забору крові (40% від загальной потреби) |  | 5,6 | 1 | 68 | 72 | 80 | 380 | 403 | 448 | 1231 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 3034 | 3214 | 3572 | 9823 |
| Захід: 3) забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Флюконазол (капсули, 100мг) | 7 | 16 | 2,29 | 80 | 80 | 80 | 183 | 201 | 221 | 605 |
| Азитроміцин (табл. 500мг ) | 3 | 34,05 | 11,35 | 240 | 240 | 240 | 2724 | 2996 | 3296 | 9016 |
| Цефтріаксон (порошок для ін'єкцій, 1г,у флаконах) | 1 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 6000 | 6600 | 7260 | 19860 |
| Метронідазол (капсули, 250мг ) | 20 | 19,85 | 0,9925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Клотримазол ( вагінальні таблетки, 100мг ) | 6 | 11,85 | 1,975 | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 24 | 66 |
| Бензил бензоат ( 25%, лосьйон) | 1 | 6,9 | 6,9 | 5 | 5 | 5 | 35 | 38 | 42 | 115 |
| Бісепт (таблетки,480мг) | 20 | 90 | 4,5 | 225 | 225 | 300 | 1012 | 1113 | 1224 | 3349 |
| Валацикловір ( таблетки, 500мг) | 10 | 60 | 6,00 | 100 | 100 | 100 | 600 | 660 | 726 | 1986 |
| Хлоргексидин ( розчин 0,05%, 100мл флакон) | 1 | 5,73 | 5,73 | 100 | 100 | 100 | 573 | 630 | 693 | 1896 |
| Ітраконазол (капсули, 100мг) | 14 | 73,5 | 5,25 | 210 | 210 | 210 | 1102 | 1212 | 1333 | 3647 |
| Кларитроміцин ( таблетки, 500мг ) | 10 | 84,8 | 8,48 | 90 | 90 | 90 | 763 | 839 | 923 | 2525 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 13012 | 14313 | 15744 | 43065 |
| 1) забезпечити лабораторний супровід перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологічні дослідження (реа-генти + контрольні матеріали + системи забору крові) | 15,42 | 5,6 | 2 | 700 | 800 | 1 000 | 29428 | 33632 | 42040 | 105100 |
| Гематологічні дослідження (реа-генти + контрольні матеріали + системи забору крові) | 15,42 | 5,6 | 4 | 700 | 800 | 1 000 | 58856 | 67264 | 84080 | 210200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88284 | 100896 | 126120 | 315300 |
| Біохімічні дослідження (реагенти + контрольні матеріали + систе-ми забору крові) | 9,15 | 5,6 | 2 | 700 | 800 | 1 000 | 20650 | 23600 | 29500 | 73750 |
| Біохімічні дослідження (реагенти + контрольні матеріали + систе-ми забору крові) | 9,15 | 5,6 | 4 | 700 | 800 | 1 000 | 41300 | 47200 | 59000 | 147500 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 61950 | 70800 | 88500 | 221250 |
| 2) забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виявлення антитіл класy М до Toxoplazma gondii - тест-системи | 12,42 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 621 | 683 | 751 | 2055 |
| Системи забору крові (40% від загальной потреби) |  | 5,6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 112 | 123 | 135 | 370 |
| Виявлення антитіл класy G до Toxoplazma gondii - тест-системи | 10,38 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 519 | 570 | 627 | 1717 |
| Системи забору крові (40% від загальной потреби) |  | 5,6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 112 | 123 | 135 | 370 |
| Виявлення антитіл класy М до CMV | 12,42 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 621 | 683 | 751 | 2055 |
| Системи забору крові (40% від загальной потреби) |  | 5,6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 112 | 123 | 135 | 370 |
| Виявлення антитіл класy G до CMV | 10,38 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 519 | 570 | 627 | 1717 |
| Системи забору крові (40% від загальной потреби) |  | 5,6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 112 | 123 | 135 | 370 |
| Виявлення антитіл класy G до HSV½ | 10,38 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 519 | 570 | 627 | 1717 |
| Системи забору крові (40% від загальной потреби) |  | 5,6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 112 | 123 | 135 | 370 |
| Виявлення антитіл класy M до HSV½ | 12,42 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 621 | 683 | 751 | 2055 |
| Системи забору крові (40% від загальной потреби) |  | 5,6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 112 | 123 | 135 | 370 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 4092 | 4501 | 4951 | 13544 |

Додаток 3 до Програми

(продовження)

Розрахунок фінансового забезпечення

з виконання районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

Завдання № 8. Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення

Захід № 2 Забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людини

Опис заходу

Виготовлення листівок на тему профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, підготовка статей до районної газети "Сільські обрії"

| Назва видатків (види послуг, медикаменти, завдання і т.д.) | Кількість (шт, чол., обстеж.) | Приблизна вартість, грн. | Рік проведення робіт |  |  | Річна потреба у фінансуванні (грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Друкування листівок, статей | 50 | 100 | 20 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Загалом В т.ч. за рахунок районного бюджету 6000 |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |

Додаток 3 до Програми

(продовження)

Розрахунок фінансового забезпечення

з виконання районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

Завдання № 14. Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ

Захід № 2 Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків

Опис заходу

За кошти місцевих бюджетів планується щорічно закупляти  рукавички для медичного персоналу які контактують з біологічними рідинами

| Назва видатків (види послуг, медикаменти, завдання і т.д.) | Кількість (шт, чол., обстеж.) | Приблизна вартість, грн. | Рік проведення робіт |  |  | Річна потреба у фінансуванні (грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Рукавички гумові | 75000 | 2 | 15000 | 15000 | 15000 | 36300 | 39930 | 43923 |
| Маски | 5000 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 12100 | 13310 | 14641 |
| Захисні екрани | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2420 | 2662 | 2928 |
| Захисні окуляри | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2420 | 2662 | 2928 |
| Загалом в т.ч. за рахунок районного бюджету 176 224 |  |  |  |  |  | 53240 | 58564 | 64420,4 |

Додаток 3 до Програми

(продовження)

Розрахунок фінансового забезпечення

з виконання районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

Завдання № 14. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують

Захід № 2 Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб

Опис заходу

Для виконання заходу необхідно придбати тест-системи для обстеження  хворих на опортуністичні захворювання, розхідні матеріали та медикаменти для лікування, виходячи з середньорічних потреб в медикаментах та прогнозованого зростання пацієнтів на АРТ.  Розрахунок проведено на 20 осіб.

| Назва видатків (види послуг, медикаменти, завдання і т.д.) | Кількість (шт, чол., обстеж.) | Приблизна вартість, грн. | Рік проведення робіт |  |  | Річна потреба у фінансуванні (грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Бісепт (480) | 225 | 2 | 225 | 225 | 225 | 450 | 495 | 545 |
| Цефтріаксон | 500 | 15 | 500 | 500 | 500 | 7500 | 8250 | 9075 |
| Флюконазол | 400 | 3 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1320 | 1452 |
| Валацикловір | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 7000 | 7700 | 8470 |
| Кларітроміцин | 90 | 9 | 90 | 90 | 90 | 810 | 891 | 980 |
| Азітроміцин | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 4800 | 5280 | 5808 |
| Ацикловір | 100 | 2 | 100 | 100 | 100 | 200 | 220 | 242 |
| Бігафлон | 20 | 250 | 20 | 20 | 20 | 5000 | 5500 | 6050 |
| Бісептол | 160 | 100 | 160 | 160 | 160 | 16000 | 17600 | 19360 |
| Шприци | 1000 | 3 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3000 | 3300 | 3630 |
| Системи | 150 | 8 | 150 | 150 | 150 | 1200 | 1320 | 1452 |
|  | х | х | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 47 160 | 51 876 | 57 064 |
| Загалом в т.ч. за рахунок районного бюджету 156 100 |  |  |  |  |  | 53240 | 58564 | 64420,4 |

Додаток 3 до Програми

(продовження)

Розрахунок фінансового забезпечення

з виконання районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

Завдання № 18. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб

Захід № 2 Забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітей)

Опис заходу

Утримання тяжкохворих ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у закладах охорони здоров’я району з розрахунку 2 хворих на рік у будь якому стаціонарі лікарні протязгом 30 днів

| Назва видатків (види послуг, медикаменти, завдання і т.д.) | Кількість (шт, чол., обстеж.) | Приблизна вартість, грн. | Рік проведення робіт |  |  | Річна потреба у фінансуванні (грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ліжко-день | 300 | 260 | 60 | 60 | 60 | 18876 | 20764 | 22840 |
| Загалом В т.ч. за рахунок районного бюджету 62480 |  |  | 60 | 60 | 60 | 18876 | 20764 | 22840 |

Додаток 3 до Програми

(продовження)

Розрахунок фінансового забезпечення

з виконання районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

Завдання № 4. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ

Захід № 2 Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі шляхом закупівлі в установленому порядку діагностичного обладнання) та мережі кабінетів “Довіра” як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я

Опис заходу

Введення посади медсестри медичної маніпуляційного кабінету в кабінеті "Довіра" та закупівля обладнання.

| Назва видатків (види послуг, медикаменти, завдання і т.д.) | Кількість (шт, чол., обстеж.) | Приблизна вартість, грн. | Рік проведення робіт |  |  | Річна потреба у фінансуванні (грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Заробітна плата медичної сестри маніпуляційного кабінету | 1 особа | 1600 | 12 | 12 | 12 | 19200 | 21120 | 23232 |
| Заробітна плата молодшої медичної сестри кабінету "Довіра" | 1 особа | 1400 | 12 | 12 | 12 | 16800 | 18480 | 20328 |
| системний блок | 1 шт. | 10000 | 1 |  |  | 10000 |  |  |
| монітор | 1 шт. | 5000 | 1 |  |  | 5000 |  |  |
| клавіатура та ін. | 1 шт. | 1000 | 1 |  |  | 1000 |  |  |
| Кондиціонер | 1 шт. | 25000 | 1 |  |  | 25000 |  |  |
| Прінтер | 1 шт. | 2500 | 1 |  |  | 2500 |  |  |
| Центрифуга | 1 шт. | 20000 | 1 |  |  | 20000 |  |  |
| Загалом в т.ч. за рахунок районного бюджету 182660 |  |  | 30 | 24 | 24 | 99500 | 39600 | 43560 |