### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

22.02.2019 №34-18/VІІ

Про хід виконання «Районної програми

«Про організацію громадських робіт на

2018-2022 роки»» у 2018 році

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію Черкаської районної державної адміністрації від 17.01.2019 №232/01-41, за погодженням постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію Черкаської районної державної адміністрації про хід виконання у 2018 році «Районної програми «Про організацію громадських робіт на 2018-2022 роки»» (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 30.11.2017 №19-9/VІІ (із змінами, внесеними рішенням районної ради від 02.10.2018 №28-9/VІІ), взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити управлінню праці та соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації та постійній комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення.

Голова ради								О.П.Собко

Інформація про виконання
 Заходів щодо реалізації районної  програми

«Про організацію громадських робіт на 2018-2022 роки» за 2018 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконан ня | Відповідальні за виконання | Інформація про стан виконання | Пропозиції |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затвердження порядку фінансування коштів районного бюджету для фінансування громадських робіт | 2018-2022 роки | Черкаська райдержадміністрація | «Порядок організації та фінансування громадських робіт у Черкаському районі» затверджено розпорядженням Черкаської райдержадміністрації від 18.12.2017 №456. Впродовж 2018 року двічі вносились зміни до порядку розпорядженнями Черкаської райдержадміністрації від 01.08.2018 №324, від 22.12.2018 №518 | Продовжити контроль |
| 2. | Відкриття та обслуговування у територіальному органі Держав-ної казначейської служби України спеціального реєстраційного ра-хунку за другою підгрупою дру-гої групи власних надходжень бюджетних установ для зараху-вання коштів на фінансування організації громадських робіт | 2018-2022 роки | Управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Відкриття спеціального реєстраційного рахунку за другою підгрупою другої групи власних надходжень бюджетних установ для зарахування коштів на фінансування організації громадських робіт у районній казначейській службі проведено в січні 2018 року | Продовжити контроль |
| 3. | Укладення договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації | 2018-2022 роки | Управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації, Територіальний центр соціального обслуго-вування (надання соці-альних послуг) Черка-ського району, Підроз діл Черкаської облас-ної служби зайнятості у Черкаському районі | Основні договори про організацію громадських робіт та фінансування їх організації в 2018 році укладено з Черкаським районним центром зайнятості від 02.01.2018 №236818010200001 з 02.01.2018 по 30.03.2018., від 02.04.2018 №236818040200010 з 02.04.2018 по 27.06.2018, від 27.06.2018 №236818062700020 з 02.07.2018 по 28.09.2018. Додаткові угоди до договору укладено від 02.07.2018 №1, від 28.09.2018 № 2 до кінця 2018 року з Черкаською районною філією Черкаського обласного центру зайнятості | Продовжити контроль |
| 4. | Визначення витрат з оплати праці та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для обрахунку Кошторису витрат із фінансування організації громадських робіт | 2018-2022 роки | Управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації, Територіальний центр соціального обслуго-вування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Кошторис витрат із фінансування організації громадських робіт в Черкаському районі на 2018 рік склав 493 050 грн. | Продовжити контроль |
| 5. | Створення 15 тимчасових робочих місць для: інформування населен-ня про порядок отримання житло-вих субсидій та пільг, робота з до-кументаціє(10); надання соціаль-них послуг особам з інвалідністю; особам з інвалідністю по зору; учасникам АТО з інвалідністю, сім’ям загиблих учасників АТО (5) | 2018-2022 роки | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району | В управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації створено 10 тимчасових робочих місць для: інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та пільг, робота з документацією | Продовжити контроль |
| 6. | Письмове повідомлення Черкась-кого районного центру зайнятості про створення тимчасових робо-чих місць, упродовж 3-х робочих днів з дня підписання наказу про створення тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт. Надання інформації про професію (спеціальність), режим роботи, місце проведення, оплату праці, умови праці | 2018-2022 роки | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Письмові повідомлення Черкаського районного центру зайнятості про створення тимчасових робочих місць направлені управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 02.01.2018 № 22/01-12, 02.04.2018 № 1056/01-12, 27.06.2018 № 1991/01-12, від 28.09.2018 № 3040/01-12 | Продовжити контроль |
| 7. | Направлення осіб на тимчасові робочі місця, що створюються Роботодавцем для проведення громадських робіт, відповідно до інформації Роботодавця про потребу в працівниках для виконання громадських робіт | 2018-2022 роки | Підрозділ Черкаської обласної служби зай-нятості у Черкаському районі, Територіаль-ний центр соціально-го обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Черкаською районною філією Черкаського обласного центру зайнятості надано 97 направлень для осіб, які перебували на обліку як безробітні, для інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та пільг, роботи з документацією | Продовжити контроль |
| 8. | Прийом осіб за направленнями Черкаського районного центру зайнятості на тимчасово створені робочі місця | 2018-2022 роки | Управління праці та соціального захисту населення райдержад-міністрації, Територі-альний центр соціаль-ного обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації впродовж 2018 року за направленнями Черкаського районного центру зайнятості (Черкаської районної філією Черкаського обласного центру зайнятості) на тимчасово створені робочі місця прийнято 97 осіб із числа безробітних | Продовжити контроль |
| 9. | Фінансування коштів Фонду на рахунок Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району відповідно до умов договору |  | Підрозділ Черкаської обласної служби зайнятості у Черкаському районі | Виконання районної програми «Про організацію громадських робіт на 2018-2022 роки» здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціа-льного страхування України на випадок безробіття (далі – Фонду) на умовах 50% х 50%. Фактично використано 458 912,52 грн., в тому числі кошти Фонду становили 229 456,26 грн. | Продовжити контроль |
| 10. | Фінансування коштів районного бюджету на рахунок Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району відповідно до визначеного порядку та умов договору | 2018-2022 роки | Фінансове управління райдержадміністра ції | Виконання районної програми «Про організацію громадських робіт на 2018-2022 роки» здійснювалося за рахунок кош-тів районного бюджету та Фонду загаль-нообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безро-біття (далі – Фонду) на умовах 50% х 50%. Фактично використано 458 912,52 грн., в тому числі кошти районного бюджету становили 229 456,26 грн. | Продовжити контроль |
| 11. | Надання Черкаському районному центру зайнятості і щомісячно, не пізніше 1 робочого дня місяця, наступного за тим, у якому проводилися громадські роботи, довідки про виконання громадських робіт | 2018-2022 роки | Управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації, Територіальний центр соціального обслуго-вування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Черкаській районній філії Черкаського обласного центру зайнятості впродовж 2018 року управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації видано 12 довідок про виконання громадських робіт | Продовжити контроль |
| 12. | Повернення Черкаському район-ному центру зайнятості 50% різ-ниці коштів між запланованими обсягами коштів відповідно до Кошторису та фактичними витра-тами за місяць проведення громадських робіт відповідно до умов договору | 2018-2022 роки | Управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації. Територіальний центр соціального обслуго-вування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Черкаській районній філії Черкаського обласного центру зайнятості впродовж 2018 року повернуто 20 212,11 грн. | Продовжити контроль |
| 13. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо програми житлових субсидій; надання пільг (співпраця із засобами масової інформації та виїзд мобільного соціального офісу до усіх населених пунктів району) | 2018-2022 роки | Управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації, Підрозділ Черкаської обласної служби зай-нятості у Черкаському районі, виконавчі комітети сільських рад, редакція газети, редакція районного радіомовлення | Впродовж 2018 року 97 працівників проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу для населення Черкаського району щодо програми призначення житлових субсидій та надання пільг | Продовжити контроль |