### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

22.02.2019 №34-9/VІІ

Про виконання «Програми з виконання

Національного плану дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини у

Черкаському районі на 2014-2018 роки»

та затвердження Програми з виконання

Національного плану дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини

у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 №453, враховуючи інформацію Черкаської районної державної адміністрації від 17.01.2019 №220/01-19, клопотання Черкаської районної державної адміністрації від 21.01.2019 №248/01-40, з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству,  за погодженням постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію Черкаської районної державної адміністрації про виконання «Програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2014-2018 роки», затвердженої рішенням районної ради від 12.06.2014 №39-2/VІ (із змінами, внесеними рішеннями районної ради від 27.02.2015 №49-13/VІ, від 23.12.2016 №12-10/VІІ, від 02.06.2017 №15-8/VІІ, від 16.02.2018 №21-16/VІІ, від 17.08.2018 №26-10/VІІ), взяти до відома (додається).

- У зв’язку з виконанням та закінченням терміну дії «Програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2014-2018 роки», зняти її з контролю.

- Затвердити Програму з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.

- Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації, сільським радам передбачати фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей бюджету.

- Районній державній адміністрації щорічно інформувати районну раду про хід виконання Програми.

- Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної ради:

від 12.06.2014 №39-2/VІ «Про  програму з виконання  Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2014-2016 роки»;

від 27.02.2015 №49-13/VІ «Про внесення змін до програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2014 – 2016 роки»;

від 23.12.2016 №12-10/VІІ «Про внесення змін та продовження терміну дії «Програми з виконання  Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2014-2016 роки»»;

від 02.06.2017 №15-8/VІІ «Про внесення змін до програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2014-2017 роки»;

від 16.02.2018 №21-16/VІІ «Про внесення змін та продовження терміну дії «Програми з  виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції  ООН про права дитини у Черкаському районі  на 2014-2017 роки»»;

від 17.08.2018 №26-10/VІІ «Про внесення змін до Програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2014-2018 роки».

- Контроль за виконанням рішення покласти на Черкаську районну державну адміністрацію та постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту.

Голова ради									О.П.Собко

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення районної ради від 22.02.2019 №34-9/VІІ |
| --- | --- |

Програма з виконання

Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2019-2021 роки

- 1. Мета Програми

Метою Програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі на 2019-2021 роки (далі – Програма) є забезпечення імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини у Черкаському районі, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016-2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», у частині дотримання прав дітей.

- 2. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та розв’язання проблеми передбачається шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини, а саме:

- забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі здійснення заходів з профілактики захворювань;

- удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління;

- створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти у сільській місцевості;

- забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини;

- інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади;

забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, а саме:

- удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді;

- зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту;

- створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості;

зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства, а саме:

- підвищення рівня добробуту українських сімей, зокрема, у результаті зростання доходів від трудової діяльності;

- підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми;

- запровадження широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою;

- забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів;

- посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей;

- запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги;

- удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя;

забезпечення захисту дітей від насильства, а саме:

- формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві;

- створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми;

- здійснення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії; захисту дітей від експлуатації, сексуального насильства і торгівлі людьми;

- активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усіх форм насильства над дітьми;

створення системи правосуддя, дружнього до дитини, а саме:

- впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми;

- удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення;

- розвиток системи правосуддя, дружнього до дитини; впровадження ювенальної юстиції;

врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень, а саме:

- удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя;

- забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив;

- залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини;

забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройних конфліктів, а саме:

- недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктах;

- забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктах;

- впровадження комплексних заходів щодо створення умов для повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту;

створення безпечного інформаційного простору для дітей, а саме:

- забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі;

- формування політики запобігання проявам радикалізму, расизму, ксенофобії та іншим формам екстремізму дітей;

- впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі;

активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації, а саме:

- формування громади, доброзичливої до дітей;

- узгодження національного законодавства з прав дитини із світовими стандартами;

- удосконалення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав дітей.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

3. Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми, визначені у додатку 2.

4. Очікувані результати, ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

удосконалити систему захисту прав та інтересів дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум;

поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати ризики неналежного виховання дітей у сім’ях та вилучення з них дітей;

створити дружнє до дітей середовище в суспільстві відповідно до міжнародних зобов’язань;

забезпечити доступність дітей до всіх видів якісної медичної допомоги, починаючи з народження;

забезпечити не менш як на 95 відсотків імунізацію дітей першого року життя;

забезпечити розвиток ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей;

реалізувати право кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї;

оптимізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які постраждали від жорстокого поводження, зокрема експлуатації та сексуального насильства, забезпечивши охоплення 100 відсотків таких дітей необхідною допомогою;

модернізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення, шляхом удосконалення превентивних заходів;

забезпечити раннє виявлення соціальних проблем, запобігання порушенням прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг у районі.

Програмою передбачається здійснення моніторингу результативності та оцінювання ефективності заходів з виконання Програми.

- 5. Обсяги та джерела фінансування

- Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, субвенції сільських рад районному бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

- 6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

- Координація заходів, передбачених Програмою, та контроль за їх реалізацією покладається на службу у справах дітей районної державної адміністрації.

Виконавці заходів Програми щорічно до 10 січня  інформують про хід її виконання службу у справах дітей районної державної адміністрації.

- Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми служба у справах дітей районної державної адміністрації подає щорічно до 20 січня районній раді та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

7. Моніторинг результативності та оцінювання

ефективності заходів з виконання Програми

Інформація про вжиті заходи та досягнуті результати включається до періодичних звітів про роботу служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Моніторинг виконання Програми здійснюється один раз на рік, починаючи з 2019 року.

Результати моніторингу та оцінка результатів Програми оприлюднюються у засобах масової інформації.

Додаток 1 до Програми

Паспорт

Програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

| Ініціатор розроблення Програми | Черкаська районна державна адміністрація |
| --- | --- |
| Дата, номер і назва розпорядчого документу на основі якого розроблена Програма | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» |
| Розробник Програми | Служба у справах дітей районної державної адміністрації |
| Відповідальні виконавці Програми | Черкаська центральна районна лікарня, КНП «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Черкаської районної ради, відділ освіти Черкаської районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської районної державної адміністрації, відділ культури і туризму Черкаської районної державної адміністрації, Черкаський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Черкаська районна філія Черкаського обласного центру зайнятості, управління Держпраці у Черкаській області, Черкаське районне відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, сільські ради, об’єднані територіальні громади |
| Термін реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| Прогнозні обсяги фінансування. Програми | 2019 рік – 50,00 тис. грн 2020 рік – 50,00 тис. грн 2021 рік – 50,00 тис. грн |
| Джерела фінансування. Програми | Районний бюджет, бюджети сільських рад, об’єднаних територіальних громад |

Додаток 2 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Програми з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

| № з/п | Назва заходу | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Орієнтовний обсяг видатків (тис. грн) | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань | - Подальше впровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо надання медичної допомоги підліткам і молоді на принципах дружнього підходу та продовження роботи кабінету підтримки молоді | Черкаська центральна районна лікарня (далі –ЦРЛ) | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Подальше впровадження глобальної стратегії Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо годування дітей грудного та раннього віку - розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» |  |  |  |
|  |  | - Здійснення заходів щодо збереження здоров’я, попередження інвалідності та смертності новонароджених та дітей віком до п’яти років |  |  |  |
|  |  | - Проведення тренінгів із первинної реанімації новонароджених та серцево-легеневої реанімації дітей - для спеціалістів закладів охорони здоров’я долікарняної допомоги дітям |  |  |  |
|  |  | - Профілактика, діагностика та лікування соціально значущих захворювань (туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу) для дитячого населення |  |  |  |
|  |  | - Діагностика, лікування та профілактика дитячих хвороб та вроджених порушень |  |  |  |
|  |  | - Забезпечення дітей необхідними лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лікувальним харчуванням та медичним обладнанням, а саме: |  |  |  |
|  |  | проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотереоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром та галактоземію; |  |  |  |
|  |  | забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію; | КНП «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Черка-ської районної ради (далі –Центр ПМСД) |  |  |
|  |  | забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на гемофілію типів А або В, або хворобу Віллебранда; |  |  |  |
|  |  | забезпечення медикаментами дітей, хворих на нанізм різного походження; |  |  |  |
|  |  | забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту; |  |  |  |
|  |  | забезпечення медикаментами для дітей, хворих на муковісцидоз; |  |  |  |
|  |  | забезпечення медикаментами дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити; |  |  |  |
|  |  | забезпечення медикаментами та медичними виробами для дитячого діалізу; |  |  |  |
|  |  | забезпечення медикаментами дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит; |  |  |  |
|  |  | забезпечення медикаментами дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму; |  |  |  |
|  |  | забезпечення медикаментами дітей, хворих на дитячий церебральний параліч; |  |  |  |
|  |  | забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання; |  |  |  |
|  |  | 8) Надання паліативної допомоги дітям, заснованої на міждисциплінарних та міжсекторальних підходах |  |  |  |
| 2. | Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління | 1) Формування в учнів 5-9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетент-нісних засадах у межах предмета «Основи здоров’я», формування здоров’я зберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» з використанням сучасних інформаційних технологій | Відділ освіти районної державної адміністрації (далі – Відділ освіти ) | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Підвищення рівня обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | Відділ освіти, ЦРЛ | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 3) Проведення інформаційно- просвітницьких акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя | Відділ освіти, ЦРЛ, Відділ у спра вах сім’ї, молоді та спор-ту райдержадмініс-трації (далі - Відділ сім’ї, молоді та спорту) Відділ культури і туризму районної державної адміністрації (далі - Відділ культури і туризму) | 0, 00 | 2019-2021 |
| 3. | Створення ефек-тивного, доступ-ного та доброзич-ливого освітнього середовища, спря-мованого на роз-виток дитини, її талантів, розумо-вих і фізичних здібностей; забез-печення доступу до якісної освіти, насамперед у сіль-ській місцевості | 1) Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти, навчально-виховних комплексах | Сільські ради, Об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ), Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти | Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
| 4. | Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини | 1) Сприяння у створенні умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку | Сільські ради, ОТГ, Відділ освіти, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Відділ культури і туризму | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Залучення дітей до заняття в любительських об’єднаннях і клубах за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях | Сільські ради, ОТГ, Відділ культури і туризму, Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 3) Проведення культурно-мистецьких акцій, спрямованих на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій | Сільські ради, ОТГ, Відділ освіти, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Відділ культури і туризму | 0, 00 | 2019-2021 |
| 5. | Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади | 1) Запровадження наставництва над дитиною, яка проживає в закладі для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей | Сільські ради, ОТГ, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Розповсюдження в інтернатних закладах інформаційних матеріалів з тематики «Чому мені важливо знати свої права» | Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 3) Проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми випускниками, вихованцями інтернатних закладів. | Черкаська районна філія Черкаського обласного центру зайнятості, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом І |  |  |  | 0, 00 |  |
| II. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей |  |  |  |  |  |
| 6. | Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідніс-тю, інтегрування їх у соціум; впровадження ін-тегрованих послуг для дітей зазначе ної категорії в територіальній громад | Запровадження інноваційних соціальних послуг для дітей з інвалідністю в установах та закладах соціального обслуговування органів соціального захисту населення | Сільські ради, ОТГ, Управління праці та соціального захисту населення райдерж- адміністрації (далі - управління праці та соцзахисту) | 0, 00 | 2019-2021 |
| 7. | Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | - Забезпечення контролю за веденням обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереженням, використанням та поверненням у придатному для проживання стані, в тому числі майна, над яким установлено опіку | Сільські ради, ОТГ, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклуваль-ників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформлення спадщини тощо) | Сільські ради, ОТГ, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Забезпечення дотримання єдиних державних соціальних стандартів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа | Сільські ради, ОТГ, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
| 8. | Забезпечення прав дітей- іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сі-м’єю, які не є гро-мадянами України, у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту | Сприяння забезпеченню законного представництва дітей, розлучених із сім’єю, їх своєчасного тимчасового влаштування відповідно до найкращих інтересів дітей | Сільські ради, ОТГ, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
| 9. | Створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості | 1) Створення умов для вступу дітей до мистецьких шкіл у сільській місцевості | Сільські ради, ОТГ, Відділ культури і туризму | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Надання бібліотечними закладами безкоштовної інформаційної та консультативної допомоги у сільській місцевості | Сільські ради, ОТГ, Відділ культури і туризму | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 3) Сприяння діяльності фахівців із соціальної роботи відповідно до потреб територіальної громади | Сільські ради, ОТГ, Черкаський район-ний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – ЦССДМС) | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом ІІ |  |  |  | 0, 00 |  |
| III. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства |  |  |  |  |  |
| 10. | Підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми | Впровадження механізмів самозайнятості працездатних непрацюючих осіб з малозабезпечених сімей та залучення їх до громадських робіт | Сільські ради, ОТГ, Черкаська районна філія Черкаського обласного центру зайнятості (далі -Центр зайнятості), Управління праці та соцзахисту | 0, 00 | 2019-2021 |
| 11. | Запровадження у територіальних гро мадах широкого спектру превентив них послуг з ме-тою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою | Забезпечення дітям рівного доступу до необхідних соціальних послуг на рівні територіальних громад відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців | Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
| 12. | Забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів | 1) Сприяння в реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, з інвалідністю на виховання в сім’ї | Сільські ради, ОТГ, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Здійснення заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки | Сільські ради, ОТГ, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 3) Влаштування дітей-сиріт, виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання та забезпечення їх житлом | Сільські ради, ОТГ, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Проведення широкої інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації з питань пропагування влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімей усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | Служба у справах дітей, ЦССДМС, Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Проведення заходів, пов’язаних з якісним підбором кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі | Служба у справах дітей, ЦССДМС | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Забезпечення у відповідності з міжнародними вимогами та стандар-тами процедури усиновлення громадянами України та іноземцями дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з врахуванням найкращих інтересів дітей під час усиновлення | Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань усиновлення дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Забезпечення належної організації роботи комісії з питань захисту прав дитини та діяльності служби у справах дітей: ведення особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають право на усиновлення, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, відкриття особових рахунків дітей, ведення обліку дітей у Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, меблів, канцелярського, письмового та офісного приладдя, паперу та інших матеріально-технічних цінностей) | Служба у справах дітей, Сільські ради, ОТГ | 20,00 20,00 20,00 | 2019 2020 2021 |
| 13. | Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей | - Надання індивідуальної психологічної, психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують такої допомоги, з урахуванням індивідуальних потреб дівчат і хлопців | Служба у справах дітей, Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Проведення профілактичної роботи із запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей | Служба у справах дітей, Відділ освіти, Черкаське районне відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області (далі-Черкаське районне відділення поліції) | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Проведення профілактичних заходів з метою попередження вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень, втягнення їх у протиправну діяльність, інших негативних проявів у підлітковому середовищі, а також виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування | Служба у справах дітей, Відділ освіти, Черкаське районне відділення поліції | 0, 00 | 2019-2021 |
| 14. | Запровадження ра-ннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та на-дання їм своєчас-ної та ефективної соціальної допомоги | Забезпечення здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (здійснення виїздів за місцем їх проживання та влаштування, вжиття заходів з усунення складних життєвих обставин, в які потрапили діти, відвідування дітей, які тимчасово влаштовані до спеціалізованих дитячих закладів, надання матеріальної допомоги для оформлення документів, придбання одягу, речей особистої гігієни, шкільного приладдя, подарункових наборів. | Служба у справах дітей, ЦССДМС, Відділ освіти, Черкаське районне відділення поліції, Сільські ради, ОТГ | 30,00 30,00 30,00 | 2019 2020 2021 |
| 15. | Удосконалення соціально- педаго-гічної роботи з формування відпо відального бать-ківства, сімейних цінностей у підліт ків, підготовка молоді до сімейного життя | 1) Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у бесідах, семінарах, тренінгах | Служба у справах дітей, ЦССДМС, Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Проведення культурно-мистецьких та освітніх акцій, фестивалів, конкурсів, що популяризують сімейні цінності | Сільські ради, ОТГ, Відділ культури і туризму, Відділ освіти, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом ІІІ |  |  |  | 150, 00 |  |
| IV. Забезпечення захисту дітей від насильства |  |  |  |  |  |
| 16. | Створення систе ми ефективної профілактики та протидії домаш-ньому насильст-ву над дітьми | 1) Сприяння розвитку та доступності соціальних, інформаційних, правових послуг для дітей, які постраждали від домашнього насильства | Служба у справах дітей, ЦССДМС, Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Надання методичних рекомендацій, розповсюдження роздаткових матеріалів щодо запобігання та протидії домашньому насильству | Служба у справах дітей, ЦССДМС, Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Удосконалення міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з питань протидії та захисту дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження | Відділ у спра вах сім’ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, ЦССДМС, Відділ освіти,Черкаське районне відділення поліції | 0, 00 | 2019-2021 |
| 17. | Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми. Активізація інформаційно- просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми | 1) Забезпечення організації та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Проведення інформаційно- просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо запобігання втягнення дітей до торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та сексуального насильства | Відділ освіти, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ЦССДМС, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 3) Здійснення систематичного моніторингу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, виявлення та ідентифікації у разі їх потрапляння у такі ситуації | ЦССДМС, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | - Здійснення моніторингу стану додержання законодавства про працю неповнолітніх | Управління Держпраці в Черкаській області | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 5) Проведення заходів для підвищення рівня обізнаності дітей та роботодавців щодо додержання законодавства про працю неповнолітніх та недопущення використання найгірших форм дитячої праці | Управління Держпраці в Черкаській області, Відділ освіти, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом IV |  |  |  | 0, 00 |  |
| V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини |  |  |  |  |  |
| 18. | Впровадження дієвих форм і мето дів профілактики вчинення правопо рушень дітьми | Здійснення заходів з активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень | Черкаське районне відділення поліції, Служба у справах дітей, Відділ освіти | 0, 00 | 2019-2021 |
| 19. | Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення | Забезпечення надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом | Служба у справах дітей, ЦССДМС, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом V |  |  |  | 0, 00 |  |
| VI. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень |  |  |  |  |  |
| 20. | Удосконалення механізмів ураху-вання думки дити ни під час вирішен ня питань, що сто суються її життя | Сприяння розвитку учнівського самоврядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду | Відділ освіти, Відділ у спра-вах сім’ї, моло ді та спорту | 0, 00 | 2019-2021 |
| 21. | Забезпечення ефе ктивної взаємодії між громадськи ми організаціями та органами дер-жавної влади, ор-ганами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив | Надання інформаційно - консультативної допомоги громадським організаціям з питань підтримки дитячих ініціатив | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом VІ |  |  |  | 0, 00 |  |
| VII. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройних конфліктів |  |  |  |  |  |
| 22. | Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті | 1) Виявлення фактів залучення дітей до незаконних військових формувань та участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктах | Черкаське районне відділення поліції, Служба у справах дітей | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Забезпечення проведення широкої інформаційно- роз’яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах | Служба у справах дітей, Відділ освіти, Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
| 23. | Забезпечення за-хисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів | Створення умов для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфлікті | Відділ освіти, Служба у справах дітей, Управління праці та соцзахисту, Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
| 24. | Впровадження ком плексних заходів щодо створення умов повноцінного життя та соціально - психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлік ту, та дітей, розлу-чених із сім’єю, які не є громадянами України та потре бують міжнарод-ного захисту | 1) Розроблення та поширення інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації | Служба у справах дітей, Відділ освіти, Сільські ради, ОТГ, Управління праці та соцзахисту | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Вжиття додаткових заходів до організації відпочинку та реабілітації дітей, відселених із зони воєнних дій чи збройних конфліктів | Служба у справах дітей, Відділ освіти, Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом VІІ |  |  |  | 0, 00 |  |
| VIII. Створення безпечного інформаційного простору для дітей |  |  |  |  |  |
| 25. | Забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі | 1) Забезпечення захисту дітей від оприлюднення їх реальних життєвих історій в засобах масової інформації, їх безпосередньої участі на телебаченні | Служба у справах дітей, Відділ освіти, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій, у тому числі освітніх, дозвільних, оздоровчих, медичних, щодо безпечного використання дітьми інформаційних ресурсів | Служба у справах дітей, Відділ освіти, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ЦРЛ, Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
| 26. | Формування полі тики запобігання проявів радика-лізму, расизму, ксенофобії та інших форм екст-ремізму дітей | 1) Проведення комплексних заходів із запобігання формуванню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму | Служба у справах дітей, Відділ освіти, Черкаське районне відділення поліції, Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
|  |  | 2) Сприяння інтеграції дитячих громадських організацій у світову спільноту, співпраці дитячих громадських організацій із світовими та європейськими асоціаціями | Відділ у спра вах сім’ї, молоді та спорту | 0, 00 | 2019-2021 |
| 27. | Впровадження системи соціально- педагогічної робо ти з батьками з пи тань безпеки дітей в інформаційному просторі | Проведення соціально- педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі | Відділ освіти, Служба у справах дітей, Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом VІІ |  |  |  | 0, 00 |  |
| IX. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації |  |  |  |  |  |
| 28. | Формування гро мади, доброзич-ливої до дітей | Забезпечення діяльності посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей, у структурах виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад | Сільські ради, ОТГ | 0, 00 | 2019-2021 |
| Разом за розділом IX |  |  |  | 0,00 |  |
| Разом по всіх розділах |  |  |  | 150,00 |  |