### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

08.08.2019 №37-3/VІІ

Про Програму боротьби з

амброзією полинолистою

у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Черкаської обласної ради від 08.09.2017  № 16-20/VII «Про обласну програму боротьби з амброзією полинолистою у Черкаської області на 2017-2021 роки», клопотання Черкаської районної державної адміністрації від 26.07.2019 №519/01-41, за погодженням постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів районна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на управління агропромислового розвитку Черкаської районної державної адміністрації та постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів.

Голова ради									О.П.Собко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від 08.08.2019 №37-3/VІІ

# Програма

# боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі

# на 2019-2021 роки

I. Загальна характеристика

Програма боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про карантин рослин».

Очікуваним результатом Програми є протидія розвитку процесів деградації земель та погіршення якості угідь, а також збереження територій у природному чи близькому до природного стані.

Ініціатором розроблення Програми та відповідальними виконавцями Програми є управління агропромислового розвитку Черкаської райдержадміністрації та ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів, направлених на локалізацію та ліквідацію вогнищ небезпечного карантинного бур’яну – амброзії полинолистої.

Серед великої кількості бур’янів амброзія полинолиста спричинює особливо великі втрати в сільському господарстві, при цьому є злісним карантинним бур’яном. Рослини амброзії виробляють величезну кількість пилку та насіння. Квітковий пилок є дуже небезпечним і шкідливим для людини, при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергічного риніту, кон’юктивіту, бронхіальної астми, мігрені, кропивниці та супроводжується значним знесиленням організму. Лікування алергії, спричиненої пилком амброзії, тривале й важке.

Негативний вплив на довкілля значно посилюється при її проникненні на необроблювані землі з порушеним трав’янистим покривом. За відсутності, у більшості випадків, у складі рослинності таких земель конкурентноздатних щодо амброзії рослин, виникають найкращі умови росту і розвитку карантинного бур’яну, кількість сходів якого може дорівнювати декількох тисяч на квадратному метрі, рослини спроможні накопичувати за вегетаційний період до 10 тонн/га фітомаси.

Несвоєчасність вжиття заходів з локалізації вогнищ амброзії полинолистої призводить до поступового розширення площ цього бур’яну. Станом на 01.01.2019 поширення амброзії полинолистої по Черкаській області становить 3315,19 га. Поширення амброзії полинолистої у Черкаському районі складає – 672,46 га, зокрема:

- площа зараження амброзією на землях загального призначення становить - 29,56 га, в т.ч. - площа зараження амброзією в межах населених пунктів – 1,7 га (Додаток 12);

- площа зараження амброзією на землях сільськогосподарського призначення становить - 642,9 га.

Варто зазначити, що спостерігається небезпечна тенденція до швидкого розширення вогнищ амброзії полинолистої.

II. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Амброзія полинолиста набуває дедалі ширшого розповсюдження на території району, зокрема на сільськогосподарських угіддях у зв’язку з погіршенням культури землеробства, недотриманням вимог агротехніки під час обробітку ґрунту, недотриманням сівозміни, строків сівби і збирання сільськогосподарських культур, невжиттям землевласниками та землекористувачами належного комплексу заходів боротьби з бур’янами, відсутністю цільової державної програми боротьби з амброзією полинолистою.

Амброзія полинолиста – небезпечний для людини і довкілля бур’ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір’я та вулиці, присадибні ділянки, сади, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи, береги річок та ставків, полезахисні смуги. На полях засмічує практично усі сільськогосподарські культури і угіддя, в тому числі: просапні (соняшник, кукурудзу, сою), багаторічні та однорічні кормові трави, озимі та ярі зернові, технічні, луки та пасовища, а також велику кількість необроблюваних земель. Розвиваючи велику надземну вегетативну масу, амброзія полинолиста здатна в польових умовах витіснити і пригнічувати як культурні рослини, так і бур’яни. У результаті надмірного висушування і виснаження ґрунтів, урожай сільськогосподарських культур значно знижується, а при великому забур’яненні - культурні рослини гинуть. Для утворення однієї тонни сухої речовини амброзія полинолиста виносить з ґрунту 15,5 кг азоту і 1,5 кг фосфору. Крім того, ґрунт втрачає близько 1 тис. тонн води. В результаті високої забур’яненості карантинним бур’яном та внаслідок надмірного висушування й виснаження ґрунту, урожай сільськогосподарських культур знищується практично на 100%, врожай з таких полів навіть не збирають, при середній забур’яненості (10 рослин/м. кв.) урожай сільськогосподарських культур знижується відповідно: соняшнику – на 40%, кукурудзи – до 35%. Забур’янення сільськогосподарських угідь амброзією полинолистою призводить до значних економічних витрат на вирощування сільськогосподарських культур.

Згідно з попередніми розрахунками, загальна сума збитків у посівах соняшнику та кукурудзи від засмічення їх амброзією становить більше 2 млн. гривень в рік.

Протягом останніх років відмічено тенденцію до покращення культури землеробства землевласниками та землекористувачами, але, через вищевказані чинники, вогнища амброзії полинолистої мають властивість поширюватись навіть при здійсненні заходів боротьби з карантинними бур’янами. Для повного знищення амброзії полинолистої необхідно застосування одночасно та систематично протягом мінімум 5 років комплексу агротехнічних, механічних, хімічних заходів, а також соціальних заходів, направлених на усвідомлення кожним громадянином масштабів шкідливої дії амброзії полинолистої.

III. Мета Програми

Мета Програми полягає у проведенні комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території Черкаського району, зменшення кількості випадків захворювань на алергію серед населення, пов’язаних із цвітінням амброзії, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посилення уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, приведення в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території району, забезпечення контролю за виконанням та проведенням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

терміни та етапи виконання Програми

З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з амброзією полинолистою, в найближчі роки пріоритетне значення буде надаватись механічним, агротехнічним та хімічним методам боротьби, що застосовуватимуться одночасно:

У населених пунктах:

- створенню штучних фітоценозів з багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої. Цей варіант фітоценотичного контролю заснований на здатності багаторічних трав пригнічувати рослини амброзії і зменшувати її чисельність;

- систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень-травень) до цвітіння (кінець липня - початок серпня); вириванню рослин амброзії з корінням та їх знищенню шляхом спалювання у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним захороненням решток у санітарних ямах;

- знищенню рослин амброзії на засмічених присадибних ділянках агротехнічним методом (перекопування або приорювання ґрунту з подрібненням рослинних решток) та, при можливості, з наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих або газонних трав .

На узбіччях доріг (автошляхів та залізничних колій), лісосмуг, землях загального призначення:

- застосуванню для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями);

- підсіву багаторічних низькорослих або газонних трав;

- систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень-травень) до цвітіння (кінець липня - початок серпня).

У полях сівозміни (після збирання попередника або в осінньо-весняний період):

- дотриманню технології обробітку ґрунту, що включає своєчасний передпосівний його обробіток, оптимальні строки сівби, догляд за посівами, збирання тощо;

- застосуванню для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

- дотриманню сівозміни, обов’язковому висіву просапних культур та багаторічних трав, що повинні чергуватися, по можливості, невисівання протягом 3-х років на враженому полі соняшника, кукурудзи тощо; передпосівному внесенню у ґрунт гербіцидів та проведенню дворазового лущення рослинних решток.

У промислових садах, розсадниках:

- дотриманню технології обробітку ґрунту.

У залишених полях, що повністю заростають:

- обробці полів гербіцидами суцільної дії; скошуванню рослин амброзії полинолистої до цвітіння;

- проведенню дворазового лущення або дискування (вздовж і поперек поля) та культивації; посіву багаторічних трав або просапних культур.

Виконання Програми у трирічний термін в один етап передбачає знищення карантинного бур`яну на 85% від всієї площі зараження.

V. Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- привернути увагу населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із засміченням земель карантинним бур’яном;

- провести заходи локалізації амброзії полинолистої та ліквідації її у населених пунктах;

- знищити вогнища карантинного бур’яну в полях сівозміни силами товаровиробників;

- провести хімічні, агротехнічні, механічні та інші заходи, що повинні застосовуватися одночасно;

- провести ревізію необроблюваних земель сільськогосподарського призначення (землі, призначені для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва) та земель несільськогосподарського призначення (землі тимчасової консервації, житлової та громадської забудови, рекреаційного призначення та інші);

- провести ліквідацію бур’яну на узбіччях доріг (автошляхів і залізниць) та на залишених полях, що повністю заростають;

- приділити особливу увагу ознайомленню з карантинним бур’яном у навчальних закладах та громадських місцях населених пунктів.

Результативними показниками Програми є:

- зменшення вогнищ амброзії полинолистої на території Черкаського району до 85%;

- покращення культури землеробства шляхом раціонального використання земель;

- запобігання зниженню природної родючості ґрунтів та екології сільськогосподарських земель;

- підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та прибутковість сільськогосподарських підприємств;

- підвищення урожайності сільськогосподарських культур та якості продукції за рахунок зниження засмічення полів амброзією;

- зменшення кількості алергічних захворювань у населення.

VI. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування карантинних (фітосанітарних) заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, та інших незаборонених чинним законодавством джерел.

На інших землях та земельних ділянках виконання Програми та проведення карантинних (фітосанітарних) заходів здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та за рахунок коштів землевласників і землекористувачів.

VII. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2021 року:

- зменшити площі зараження амброзією полинолистою на 85 %;

- забезпечити раціональне використання земель;

- зберегти природну родючість ґрунтів та поліпшити екологію навколишнього природного середовища;

- підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції на 20%;

- очистити населені пункти та села від бур’янів, їх насіннєвих та вегетативних зачатків – 80 %;

- створити штучні фітоценози із багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої, що зменшить вплив амброзії на людину та поліпшить естетичний стан населених пунктів району.

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює:

а) на землях сільськогосподарського призначення – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

б) в адміністративних межах населених пунктів – органи місцевого самоврядування;

в) на узбіччях доріг місцевого значення – Служба автомобільних доріг в Черкаській області.

Додаток 1

до Програми боротьби з амброзією

полинолистою у Черкаському районі           на 2019-2021 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА

Програми боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | Управління агропромислового розвитку Черкаської райдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України «Про карантин рослин», рішення Черкаської обласної ради від 08.09.2017 № 16-20/VII «Про обласну програму боротьби з амброзією полинолистою у Черкаської області на 2017-2021 роки» |
| 3 | Розробник програми | Управління агропромислового розвитку Черкаської райдержадміністрації |
| 4 | Співрозробник програми | - |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Управління агропромислового розвитку Черкаської райдержадміністрації, ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області |
| 6 | Учасники програми | Райдержадміністрація, сільські ради, об’єднані територіальні громади, комунальні підприємства місцевих рад, сільськогосподарські підприємства, фермерські та особисті селянські господарства |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2019-2021 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми | Один етап |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Районний бюджет, бюджети сільських рад та об’єднаних територіальних громад, інші незаборонені законодавством джерела |
| 9 | Загальний обсяг фінансо-вих ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 1681620,00 грн. |

Додаток 2

до Програми боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

Ресурсне забезпечення Програми боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки

| № п/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Всього витрат на виконання програми, гривень |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 560540 | 560540 | 560540 | 1681620,00 |

Додаток 3

до Програми боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

Пропозиції витрат на придбання хімічних препаратів для знищення амброзії полинолистої на землях загального призначення

| № п/п | Назва райо-ну, у якому наявні вог-нища ам-брозії по-линолистої | Площа зара-ження амб-розією на землях загального призначення, га | Хім. препарат | Норма витрат. (л/га) | Необхідна к-ть препарату | Ціна за 1літр, (грн.) | Загальна сума за рік, грн. | Загальна сума за 2019-2021рр., грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черкаський | 27,86 | гліфосат у формі ка-лійної солі, 663 г/л | 3,0 | 83,58 | 180,0 | 15044,4 | 45133,2 |

Додаток 4

до Програми боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

Пропозиції витрат на проведення робіт із застосуванням хімічних препаратів для знищення амброзії полинолистої на землях загального призначення

| № п/п | Назва району, у якому наявні вогнища амброзії полинолистої | Площа зара-ження амбро-зією на землях загального призначення, га | Витрати за роками, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2021 |
| 1 | Черкаський | 27,86 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 |

Додаток 5

до Програми боротьби з амброзією

полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки

Пропозиції загальних витрат на проведення робіт із застосуванням хімічних препаратів для знищення амброзії полинолистої на землях загального призначення

| № п/п | Назва району, у якому наявні вогнища амброзії полинолистої | Площа зараження амброзією на землях загального призначення, га | Витрати за роками, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2021 |
| 1 | Черкаський | 27,86 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 58,62 |

Додаток 6

до Програми боротьби з амброзією полинолистою у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

Пропозиції витрат на ліквідацію вогнищ амброзії полинолистої хімічним методом на землях сільськогосподарського призначення за рахунок сільськогосподарських підприємств у Черкаському районі на 100 га

| № з/п | Культура | Площа, га | Хім. препарат | Норма витрат. (л/га) | Необхідна кількість препарату | Вартість препарату, грн..л. | Витрати на придбання хім. препарату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пшениця озима | 100 | Агент (Пріма) | 0,5 | 50 | 280 | 14000 |
| 2 | Соняшник | 100 | Євро Лайтінг | 1,2 | 120 | 700 | 84000 |
| 3 | Кукурудза | 100 | Міладар Дуо | 1,5 | 150 | 480 | 72000 |
| 4 | Соя | 100 | Селефіт Макс | 3 | 300 | 250 | 75000 |
|  | Всього | - | - | - | 620 | - | 245000 |

Додаток 7

до Програми боротьби з амброзією

полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки

Пропозиції витрат на придбання хімічних препаратів для знищення амброзії полинолистої на землях сільськогосподарського призначення за рахунок сільськогосподарських підприємств у Черкаському районі

| № п/п | Назва райо-ну, у якому наявні вогнища амброзії по-линолистої | Площа зараження амброзією на землях сільськогосподарського призначення, га | Хім. препарат | Норма витрат. (л/га) | Необхідна к-ть препарату | Ціна за 1літр, (грн.) | Загальна сума за рік, грн. | Витрати на обробіток (грн.) | Загальна сума за 2019-2021рр., грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черкаський | 642,9 | гліфосат у формі калійної солі, 663 г/л | 3,0 | 1928,8 | 180,0 | 347184 | 103535 | 450700 |

Додаток 8

до Програми боротьби з амброзією

полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки

Пропозиції витрат на проведення робіт із застосуванням хімічних препаратів для знищення амброзії полинолистої на землях сільськогосподарського призначення за рахунок сільськогосподарських підприємств у Черкаському районі

| № п/п | Назва району, у якому наявні вогнища амброзії полинолистої | Площа зараження амброзією на землях сільськогосподарського призначення, га | Витрати за роками, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2021 |
| 1 | Черкаський | 642,9 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 310,5 |

Додаток 9

до Програми боротьби з амброзією

полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки

Пропозиції загальних витрат на проведення робіт із застосуванням хімічних препаратів для знищення амброзії полинолистої на землях сільськогосподарського призначення за рахунок сільськогосподарських підприємств у Черкаському районі

| № п/п | Назва району, у якому наявні вогнища амброзії полинолистої | Площа зараження амброзією на землях сільськогосподарського призначення, га | Витрати за роками, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2021 |
| 1 | Черкаський | 642,9 | 450,7 | 450,7 | 450,7 | 1352,1 |

Обробка площ засмічення амброзією полинолистою

хімічним методом (застосування гербіцидів)

На полях з високою потенційною засміченістю ґрунту агротехнічні та інші екологічно-безпечні прийоми не гарантують надійного захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, в тому числі й від амброзії. Недоліки цих методів особливо відчутні на зрошувальних землях, де вирощуються культури з довгим вегетаційним періодом або проміжні посіви, розміщені після культур, що рано збираються. Це скорочує кількість механічних обробітків для обмеження чисельності бур’янів. Крім того, через подорожчання пального можливість застосування таких обробітків обмежена. Тому в найближчі роки хімічний метод безумовно буде найефективнішим для зниження засміченості полів і подальшого зростання врожайності вирощуваних культур.

Згідно літературних джерел, амброзію полинолисту різною мірою пригнічують більше 30 різних гербіцидів, що застосовуються на посівах сільськогосподарських культур і на необроблюваних землях. Детальна інформація про умови їх застосування описується в довідковій літературі, наприклад у «Списку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до застосування в Україні», з урахуванням надходження нових і виключення застарілих препаратів та «Переліку пестицидів і агрохімікатів».

Досягти високого результату при застосуванні хімічних препаратів можна у фазі до 2-4-х справжніх листочків амброзії. У більш пізніх фазах розвитку амброзія здатна дуже швидко нарощувати фазову резистентність до дії гербіцидів. Тому ефективність їх дії істотно знижується.

При обприскуванні у фазу бутонізації амброзії дози гербіцидів встановлюються по верхній межі рекомендованої. Застосування гербіцидів має здійснюватись в суворій відповідності до вимог «Санітарних правил зберігання і застосування пестицидів у сільському господарстві». Виконання робіт із догляду за посівами слід розпочинати лише після закінчення встановлених термінів виходу людей на оброблені пестицидами площі.

Для розрахунків витрат на проведення робіт по обробці заражених площ хімічним методом була взята середня вартість гербіцидів станом на 01.01.2019 р. та становить 540,0 грн./га.

Додаток 10

до Програми боротьби з амброзією

полинолистою у Черкаському районі на 2019-2021 роки

Пропозиції витрат на ліквідацію вогнищ амброзії полинолистої механічним та агротехнічним шляхом на землях сільських рад, об’єднаних територіальних громад

| № п/п | Назва району, у якому наявні вогнища амброзії полинолистої | Площа зараження амброзією на землях загального призначення, га | Витрати за роками, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2021 |
| 1 | Черкаський | 27,86 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 255,6 |

Додаток 11

до Програми боротьби з амброзією полинолистою

у Черкаському районі

на 2019-2021 роки

Пропозиції витрат на ліквідацію вогнищ амброзії полинолистої механічним та агротехнічним шляхом в межах населених пунктів

| № п/п | Назва району, у якому наявні вогнища амброзії полинолистої | Площа зараження амброзією на землях загального призначення, га | Витрати за роками, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2021 |
| 1 | Черкаський | 1,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 15,3 |

Обробка площ засмічених амброзією полинолистою механічним методом у населених пунктах (тримером)

Система комплексного контролювання амброзії полинолистої, як і інших бур'янів на необроблюваних землях повинна проводитися з врахуванням їх функціонального призначення і використання і повинна бути екологічно безпечною. Вибір способів знищення амброзії крім функціонального призначення території і санітарно-гігієнічних вимог до них, визначається розмірами ділянки і доцільністю використання на ньому техніки. На землях з високими і дуже високими санітарно-гігієнічними вимогами (землі навколо житлової забудови, громадських будівель, тваринницьких ферм, парки, стадіони, спортивні площадки, промислові території і інші) виключене застосування гербіцидів. Тут амброзія знищується шляхом виполювання, ручного видалення або скошування. Скошування проводиться садовим бензиновим тримером. Скошувати слід по можливості нижче тому, що при високому зрізі амброзія на уцілілій частині стебла здатна сформувати бічні гілки, на яких утворюються генеративні органи. Чим пізніше проведена ця робота, тим менше імовірність утворення на рослинах бічних гілок. Але надто пізнє, після бутонізації, скошування не бажане тому, що в цей час амброзія може утворити пилок – причину алергійних захворювань і навіть утворити стигле насіння. Операції по механічному знищенню амброзії протягом вегетаційного періоду звичайно доводиться повторювати кілька разів.

Додаток 12

до Програми боротьби з амброзією полинолистою

у Черкаському районі на

2019-2021 роки

Загальна площа зараження амброзією в населених пунктах становить – 1,7 га, зокрема:

Білозірська сільська об’єднана територіальна громада

Площа – 0,03 га – вул. Незалежності, Чмиренка, ТОВ «Білозір’я-Агро».

Леськівська сільська об’єднана територіальна громада

Площа – 0,04 га, в т.ч.:

- 0,02 га - (Леськівська сільська рада) - вул. Шевченка, Садова, Чигиринська, Центральна, ТОВ «Агро-Старт»;

- 0,02 га - (Худяківська сільська рада) – вул. Черкаська, Центральна, СТОВ «Маяк-Худяки».

Руськополянська сільська об'єднана територіальна громада

Площа – 0,06 га, в т.ч.:

- 0,03 га – (Геронимівська сільська рада) – вул. Мічуріна, Вернигори, Лесі Українки, ВАТ «Держплемзавод «Вікторія»;

- 0,03 га – (Руськополянська сільська рада) – вул. Шевченка, Свердлова, Юлія Чигирина, СТОВ «Зоря».

Сагунівська сільська об’єднана територіальна громада

Площа – 0,03 га – вул. Черкаська, Шевченка, Л.Українки, СТОВ «Ломовате».

Степанківська сільська об’єднана територіальна громада

Площа – 0,06 га, в т.ч.:

- 0,02 га – (Степанківська сільська рада) – вул. Шевченка, Героїв України, СТОВ «Степанки»;

- 0,04 га – (Хацьківська сільська рада) – вул. Героїв України, вул. Тищенка, СТОВ «Хацьки» - (0,02 га), Білозірська реалбаза хлібопродуктів - (0,01 га), комбікормовий завод ВАТ «Птахофабрика «Перше Травня» - (0,01 га).

Червонослобідська сільська об’єднана територіальна громада

Площа – 0,55 га, в т.ч.:

- 0,03 га – (Вергунівська сільська рада) – вул. Свято-Троїцька, Чайковського, Гагаріна;

- 0,02 га - (Хутірська сільська рада) – вул. Центральна, Шевченка, Вишнева, ВАТ «Птахофабрика «Перше Травня»;

- 0,5 га – (Червонослобідська сільська рада) – вул. Чигиринський шлях, Соборна, О. Кошового, Пономаренка, СПП «РВД-Агро».

Байбузівська сільська рада

Площа – 0,02 га – вул. Центральна, Рябоконя, Гагаріна, СТОВ «Іскра».

Будищенська сільська рада

Площа – 0,03 га – вул. 30-річчя Перемоги, Лесі Українки, дочірнє підприємство «Перемога нова», СТОВ «Вікторія».

Дубіївська сільська рада

Площа – 0,03 га – вул. Богдана Хмельницького, Першого травня, Крайня, Лісова, СТОВ «Фобос».

Думанецька сільська рада

Площа – 0,01 га – вул. Садова, Зелена, ТОВ «Дельта».

Кумейківська сільська рада

Площа – 0,02 га – вул. Козацька, Гетьмана Павлюка, Перемоги, ТОВ «Пономар».

Мошнівська сільська рада

Площа – 0,02 га – вул. Спасо-Преображенська, Соборна, Онищенка, Смаглія, ПрАТ ЧОП «Агротехсервіс».

Свидівоцька сільська рада

Площа – 0,02 га – вул. Шевченка.

Софіївська сільська рада

Площа – 0,01 га – вул. Шевченка, Молодіжна, ТОВ «Пономар».

Тубільцівська сільська рада

Площа – 0,01 га, в т.ч.:

- 0,005 га – с. Тубільці – вул. Шевченка;

- 0,005 га – с. Первомайське – вул. Черкаська.

Чорнявська сільська рада

Площа – 0,02 га – вул. Гагаріна, Енгельса, Миру, СТОВ «Нива».

Яснозірська сільська рада

Площа – 0,02 га – вул. Шевченка, Центральна, ТОВ «Пономар».