### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

19.02.2016 №4-5/VІІ

Про хід виконання «Районної

програми зайнятості населення

на 2013-2017 роки» у 2015 році

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листів Черкаської районної державної адміністрації від 04.02.2016 №349/01-41, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації від 16.02.2015 №421/01-12, за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання районної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.05.2013 №24-9/VI,  взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення.

Голова ради								О.П.Собко

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Енгельса, 157, м. Черкаси, 18003, тел./факс: (047) 64-34-98, тел. 64-12-63,

E-mail: uprpraci@2upost.com Код ЄДРПОУ 03195926

__________ № ____________  На № ___________ від _____________

|  | Голові Черкаської районної ради Собку О.П. |
| --- | --- |

Про виконання районної ”Програми

Зайнятості населення на 2013-2017 роки”

На   виконання   плану  роботи  Черкаської  районної  ради на I півріччя

2016 року управління праці та соціального захисту населення  надає інформацію „Про хід виконання районної ”Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки” за 2015 рік  згідно додатку на 11 аркушах.

Основні показники районної „Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки”:

- видати ваучерів – 56,56,57,58,59 особам (2013-2017 роки відповідно);

- створити  нових робочих місць – 1000,1000,1000,1000,1000 ;в т.ч. по 200 робочих місць в галузях економіки;

- надати компенсацію по сплаті єдиного внеску – 23,27,27,27,27,29 особам;

- працевлаштувати – 1330,1330,1330,1335,1335 осіб;

- професійне навчання пройде -454,458,459,461,463 осіб;

- на громадські роботи буде залучено 1505,1641,1544,1548,1555 осіб.

Районна «Програма зайнятості населення на 2013 -2017 роки»  покликана сприяти зниженню рівня безробіття в районі та зменшення його тривалості, збереженню наявних та створенню нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, приведенню чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність з потребою роботодавців; підвищенню якості робочої сили; посиленню мотивації до легальної продуктивної зайнятості; детинізації відносин у  сфері зайнятості населення; забезпеченню соціального захисту населення від безробіття; запобіганню зростання обсягів зовнішньої трудової міграції, а також підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці, видачі ваучерів громадянам, старше 45 років для здійснення  перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

За 2015 рік у районному центрі зайнятості зареєстровано 22 безробітні особи, із числа демобілізованих з військової служби. Одну особу з числа учасників АТО направлено на навчання в Черкаське державне

житлово-побутове підприємство „Житлосервіс” за професією „електрогазозварник”, на звітну дату вже працевлаштований. Один із демобілізованих учасників антитерористичної операції  підвищив свою кваліфікацію та одержав одноразову грошову допомогу на відкриття підприємницької діяльності. Один демобілізований брав участь у громадських роботах, ще один працевлаштований водієм автотранспортних засобів на ПАТ „Юрія”. Загалом з у 2015 році за працевлаштуванням звернулося 25 учасників АТО.

Прийняття районної програми „Про організацію громадських робіт на 2015-2017 роки”, затвердженої рішенням Черкаської районної ради 27.08.2015 № 53-4/VI, дало змогу залучити до громадських робіт осіб, які перебували на обліку у районному центрі зайнятості, для  виконання робіт по призначенню державних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та  надання пільг, в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, забезпечило чітку і безперебійну роботу відділу державних допомог управління соціального захисту населення.

За період з вересня по грудень 2015 року в управлінні відпрацювало 15 осіб, направлених районним центром зайнятості.

Районною програмою „Про організацію громадських робіт на 2015-2017 роки” у 2015 році передбачено 36,4 тис.грн., використано   24123,21 грн.

Начальник управління                                                              С.В.Чубань

Лядецька 64 34 98

Виконання

районної „Програми зайнятості населення на 2013- 2017 роки”

за 2015 рік

| № п/п |  | Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання | Стан виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяти популяризації зеленого туризму у сільській місцевості шляхом висвітлення в засобах масової інформації маршрутів та послуг, залученню інвестицій для розвитку туристичної галузі. |  | Відділ культури і туризму райдержадміні-страції | Протягом 2013-2017 років | На території Черкаського району функціонує 5 осередків зеленого туризму, з них 3 осередки в селі Худяки: «Марія», «Барвінок», «Перлина», у селі Мошни – «Шинок Левко», у селі Чубівка – «Добра хата». На сайті Черкаської районної державної адміністрації висвітлюється туристичний потенціал району, публікується інформація культурного та туристичного спрямування, розміщений перелік зелених садиб. Постійно поводиться робота щодо створення умов для розвитку туристичної та сервісної інфраструктури, благоустрою сільських пунктів, дитячих майданчиків та місць відпочинку, сільських парків. |  |
| 2 2 | З метою підвищення інвестиційної привабливості району, сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу створити та організувати належну роботу банку даних вільних приміщень, земельних ділянок, придатних для ведення бізнесу. |  | Управління економіки райдержадміні-страції | Протягом 2013-2017 років | Прямі іноземні інвестиції на 1 душу населення району складають 2 962,8 доларів США. На виконання районної „Програми розвитку малого та середнього бізнесу” у 2015 році виділено 66 тис.грн. |  |
| 3 | Здійснювати заходи в рамках районної програми «Село Черкащини - 2020» щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговую-чих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих та плодоовочевих ринків. |  | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Протягом 2013-2017 років | Впродовж 2015 року сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів не створено |  |
| 14. | З метою забезпечення тимчасової зайнятості населення здійснювати організацію та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. При залученні до громадських робіт зареєстрованих безробітних фінансування організації таких робіт здійснювати пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду. |  | Райдержадміністрація, районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | Органами місцевого самоврядування району були прийняті програми організації та фінансування у 2015 році громадських робіт. На виконання зазначених програм в бюджеті сільських та районної рад на 2015 рік було виділено 533 тис. грн. З початку 2015 року із коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на організацію громадських робіт було профінансовано 499,7 тис. грн. Протягом 2015 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру брала участь 1101 безробітна особа. Питома вага осіб, які були залучені до цього виду робіт становила 32,6 % до загальної чисельності безробітних (це на 9,6 % більше середньообласного показника). |  |
| 25. | Проводити постійне інформування через засоби масової інформації населення, роботодавців області щодо стану ринку праці, можливості отримання у державній службі зайнятості послуг із працевлаштування. |  | Районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Черкаський районний центр зайнятості здійснював висвітлення інформації щодо надання послуг роботодавцям, нововведення в законодавстві про зайнятість. Ці питання висвітлювалися в районній газеті „Сільські обрії” (20 публікацій), на сайті Черкаської РДА та районної ради (24 матеріал) та на районному радіомовленні (72 виступи). В Черкаському районному центрі зайнятості постійно діє телефонна „гаряча” лінія для населення з питань напрямків діяльності служби зайнятості та послуг, що вона надає, соціального захисту від безробіття. На веб-порталі обласного центру зайнятості Черкаський районний центр зайнятості розміщує інформацію для шукаючих роботу щодо наявних в районі вільних робочих місць, а також матеріали з питань зайнятості населення, розвитку підприємництва, юридичні консультації (розміщено 42 матеріали). |  |
| 36. | Для стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, зокрема, молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, здійснювати виплати компенсації роботодавцю суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. |  | Районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. | Протягом 2013-2017 років | У 2015 році 10 роботодавців отримали компенсацію єдиного соціального внеску за працевлаштування 25 безробітних на новостворені робочі місця, в тому числі за 5 осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 20 осіб, які працевлаштовані на робоче місце в пріоритетних видах економічної діяльності. |  |
| 47. | З метою підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці здійснювати проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями та спеціальностями, актуальними на ринку праці, насамперед під конкретні замовлення роботодавців. |  | Районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | Всього, протягом 2015 року за направленням центру зайнятості професійне навчання проходили 467 зареєстрованих безробітних. У 2015 році навчання проводилось за 51 професіями, спеціальностями, напрямами. За професіями: водій автотранспортними засобами, продавець, тракторист, виставник, садчик, випалювач матеріалів, кухар, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, менеджер із збуту, механік, комірник, бухгалтер, плодоовочівник, оператор швидкоморозильних апаратів, оператор лінії, контролер харчової продукції, перукар, манікюрник, оператор зрошувальних систем, оператор комп’ютерного набору, фрезерувальник, оператор котельні та інші. Підвищення кваліфікації за напрямками: «Дотримання безпечних умов праці при роботі технічному обслуговуванні сільськогосподарської техніки», , «Сучасні засоби підвищення врожайності с/г культур», «Сучасні технології посадки та догляду за лісовими насадженнями», «Дотримання безпечного ведення робіт по вилову риби» «Отримання щорічного допуску до роботи операторів котельні», «Отримання щорічного допуску до роботи кочегарів (машиністів) котельної». |  |
| 8. | З метою більш повного задоволення кадрових потреб підприємств регіону здійснювати підготовку кадрів з числа безробітних за перспективними замовленнями роботодавців. |  | Районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | У 2015 році Черкаським районним центром зайнятості проводилася цілеспрямована робота щодо вивчення потреб та виконання замовлень роботодавців на перспективу. Так, з початку року роботодавцями було заявлено 411 вакансій на перспективу, з них 99,5 % виконано, в т.ч. шляхом організації профнавчання для безробітних. |  |
| 59. | Здійснення профілактичних заходів щодо настання страхових випадків шляхом: - запровадження професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які можуть опинитися або перебувати під загрозою звільнення за ініціативою роботодавця; - залучення до громадських робіт працівників, які переведені до вимушеного скорочення тривалості робочого часу до 50%. |  | Районний центр зайнятості, виконкоми селищної та сільських рад. | Протягом 2013-2017 років | З метою профілактики настання страхових випадків Черкаський районний центр зайнятості постійно проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями району із залученням ЗМІ. Проте, протягом 2015 року, звернень щодо потреби у проведенні професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які можуть опинитися або перебувати під загрозою звільнення за ініціативою роботодавця, до Черкаського районного центру зайнятості не надходило. |  |
| 010. | Для підвищення рівня зайнятості сільського населення, насамперед молоді та жінок, забезпечити надання якісних профорієнта-ційних, консультаційних послуг, здійснення навчання за професіями, орієнтованими на підприємництво. Сприяти реалізації їх підприємницьких ініціатив у пріоритетних на селі сферах діяльності. |  | Районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації. | Протягом 2013-2017 років | В загальній чисельності користувачів послуг служби зайнятості – 3382 особи були визнані безробітними громадянами, серед яких чисельність осіб, які проживають у сільській місцевості становить 3059 осіб. Таким чином, питома вага сільських безробітних в загальній кількості безробітних, які перебували на обліку протягом звітного року – 90,4 %. За сприянням центру зайнятості були працевлаштовані 1068 безробітних – сільських мешканців. Рівень працевлаштування сільських мешканців становить 38 %. Питома вага працевлаштованих сільських мешканців в загальній кількості безробітних, які працевлаштовані протягом звітного періоду – 88,7 %. Протягом звітного періоду районний центр зайнятості здійснював інформування сільського населення, у тому числі через проведення семінарів за загальною тематикою "Служба зайнятості – працівникам села" (проведено 10 семінарів, до яких було залучено 124 особи, проведено 11 семінарів - «Ефективне ведення с/г» – 152 учасника). З метою підтримки підприємницьких ініціатив сільських мешканців, спеціалістами центру зайнятості проводяться профінформаційні та профконсультаційні семінари для безробітних «Як розпочати свій бізнес» (13 семінарів за участю 107 осіб), «Від бізнес-ідеї до власної справи» (12 семінарів за участю 119 осіб). Для безробітних, які виявили бажання розпочати власну справу пропонується навчання на двотижневих курсах «Підприємництво та бізнес-планування». Протягом 2015 року 21 особа з числа безробітних, з яких 13 належать до молоді віком до 35 років, отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. Інвестиції служби зайнятості на створення нових робочих місць у сфері малого бізнесу в Черкаському районі за звітний період склали 421,5 тис.грн. |  |
| 711. | Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці проводити видачу ваучерів громадянам, старше 45 років для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. |  | Районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації. | Протягом 2013-2017 років | Протягом звітного періоду Черкаським районним центром зайнятості ваучери не видавались. |  |
| 712. | Забезпечити надання безробітним послуг інформаційно-довідкового та психо-діагностичного характеру з питань вибору, зміни професії, місця роботи або навчання. |  | Районний центр зайнятості | Протягом 2013-2017 років | Черкаським РЦЗ проводиться ряд профорієнтаційних заходів, головна мета яких полягала в інформуванні учнівської та безробітної молоді про стан та перспективи ринку праці, його структуру і вимоги, що пред’являються до сучасного працівника. Впродовж 2015 року молоді люди були охоплені профорієнтаційними послугами, а саме: виїзні акції центру зайнятості – 15 заходів, у яких взяло участь понад 1153 особи; профорієнтаційний (урок) семінар для учнівської молоді – 26 заходів, у яких взяло участь понад 624 особи; акція "Випускник-2016" – 1 захід, у якому взяло участь понад 90 осіб; профінформаційні семінари для батьків – 2 заходи, у яких взяли участь 30 осіб; профорієнтаційні семінари для працівників закладів освіти та зустрічі з дирекціями шкіл – 3 заходи, у яких взяла участь 51 особа. |  |
| 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проводити моніторинг потреби роботодавців у робочій силі, визначення потреб економіки в спеціалістах і кваліфікованих працівниках та прогнозування потреби в кадрах відповідно розвитку галузей економіки з метою формування державного замовлення для вищих та професійно-технічних навчальних закладів. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | Протягом 2015 року проводилася цілеспрямована робота щодо вивчення поточних потреб в робочій силі та виконання замовлень роботодавців на перспективу. Так, з початку року роботодавцями до Черкаського районного центру зайнятості було подано 1342 вакансії, з них 93,8 % укомплектовано, в т.ч. третя частина шляхом організації профнавчання для безробітних. На перспективу у звітному періоді роботодавцями було заявлено 411 вакансій, з них 99,5 % виконано. |  |
| 2 |  | Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення якості освітніх послуг з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників загальноосвітніх шкіл району. | Відділ освіти райдержадміністрації. | Протягом 2013-2017 років | Складено перспективний план щодо забезпечення педагогічними кадрами закладів освіти з метою формування державного замовлення для вищих навчальних закладів. Налагоджено співпрацю навчальних закладів із вищими навчальними закладами. Студенти вищих навчальних закладів проходять педагогічну практику у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району. Черкаським районним центром зайнятості спільно із відділом освіти складено план-графік проведення профорієнтаційних заходів із шкільною молоддю на 2015-2016 навчальний рік та план-графік проведення уроків «Реального трудового життя». Означеними заходами охоплено учнів 7-11 класів. У закладах освіти профорієнтаційну роботу з учнями проводять класні керівники, вихователі груп продовженого дня, бібліотекарі, педагоги-організатори, керівники гуртків. така робота організовується з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей дітей, їхніх нахилів та інтересів, задатків та готовності до певних видів діяльності й рівня сформованості колективу. Провідна роль у профорієнтаційній роботі належить класному керівникові. найефективнішими формами роботи є екскурсії, зустрічі з фахівцями різних професій, колишніми випускниками, проведенні вечорів, диспутів, конференцій, класних годин, заняття в гуртках, факультативах. Значна роль у профілактичній роботі відводиться практичному психологу та педагогу соціальному навчального закладу. під час навчально-виховного процесу означені спеціалісти надають допомогу учням у професійному самовизначенні: проводять тестування, індивідуальні консультації, тренінгові заняття з метою ознайомлення учнів із особливостями сучасних професій. Адміністраціями навчальних закладів організовується робота гуртків, спрямованих на розвиток здібностей учнів та їх зацікавленості певними професіями. Учні 9, 11-х беруть активну участь у ярмарку вакансій, акціях «Випускник», днях відкритих дверей у вищих навчальних закладах тощо. На сайті відділу освіти висвітлюється інформація щодо днів відкритих дверей навчальних закладів регіону та України. У кожному навчальному закладі розміщені стенди, де висвітлюється інформація про найбільш затребувані професії на ринку праці регіону, навчальні заклади України, особливості вступної кампанії. |  |
| 3. |  | Посилити співпрацю з роботодавцями щодо залучення підприємств до стажування випускників навчальних закладів із подальшим їх працевлаштуванням. | Відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення райдерж-адміністрації, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Проводиться відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями, в т.ч. шляхом розміщення інформації у ЗМІ. Також, в Черкаському районному центрі зайнятості протягом 2015 року були проведені 48 семінарів для роботодавців за участю понад 399 учасників, в яких висвітлювалося дане питання, та періодично проводилися анкетування роботодавців щодо можливості організації стажування. Черкаським районним центром зайнятості спільно із відділом освіти складено план-графік проведення профорієнтаційних заходів зі шкільною молоддю на 2015-2016 навчальний рік та план-графік проведення уроків «Реального трудового життя». Означеними заходами охоплено учнів 7-11 класів. |  |
| 4. |  | Підвищення професійного рівня та конку-рентоспроможності економічно-активного населення шляхом підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання. | Районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Неформальне професійне навчання протягом звітного періоду не проводилось, оскільки роз’яснювальна робота проводилася, але бажаючі, які відповідають нормативно-правовим документам, відсутні. |  |
| 5. |  | Сприяти підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві шляхом: - вивчення стану організації професійного навчання кадрів; - надання консультативно-методичної допомоги підприємствам щодо розвитку та збереження кадрового потенціалу. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | З початку року Черкаським районним центром зайнятості укомплектовано 1276 вакансій, в т.ч. третю частину шляхом організації профнавчання для безробітних. У 2015 року професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації під конкретні замовлення роботодавців закінчили 428 безробітних, з них працевлаштовані 427. З метою орієнтації безробітних на вибір професій, актуальних на ринку праці, в Черкаському районному центрі зайнятості проведено 7 семінарів «Оволодій новою професією» за участю 91 особи, 2 семінар – презентація професії для 21 учасника, 8 презентації курсів навчання за участю 100 осіб, 11 презентацій навчального закладу за участю 114 осіб, 7 семінарів «Презентація послуг з професійного навчання» для 83 учасників. |  |
| 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Забезпечити надання профорієнтаційних послуг інвалідам, а саме: - надавати індивідуальні, професійні та психологічні консультації, в т.ч. із залученням зацікавлених роботодавців; - здійснювати професійне навчання інвалідів через службу зайнятості з подальшим їх працевлаштуванням; сприяти працевлаштуванню інвалідів на підприємства та установи незалежно від форм власності та господарювання, шляхом надання дотацій на створення спеціальних робочих місць та компенсацій роботодавцям витрат єдиного внеску за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Протягом звітного періоду на обліку в Черкаському районному центрі зайнятості перебувало 40 безробітних з інвалідністю (по програмі очікувалось протягом 2015 року 170 осіб), з них: 15 осіб мають ІІ групу інвалідності, одна особа – І групу та 24 – ІІІ групу. Серед осіб з інвалідністю 14 жінок, 10 осіб – молодь до 35 років. Жодна особа з інвалідністю не потребувала створення спеціального робочого місця. Всі особи з інвалідністю охоплені профорієнтаційними послугами. 13 осіб з числа інвалідів проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості, 2 особи були залучені до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру. З метою посилення соціального захисту інвалідів в Черкаському районному центрі зайнятості діє інформаційний куточок для осіб з обмеженою працездатністю, в якому розміщена інформація з питань працевлаштування, про можливості проходження професійного навчання з урахуванням стану здоров’я та здібностей інвалідів, перелік професій та навчальних закладів, які навчають інвалідів, про потреби ринку праці та можливість проходження професійної реабілітації у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів, різноманітні поради та рекомендації тощо. З початку року за сприяння Черкаського районного центру зайнятості 32 особи були працевлаштовані, в т.ч.: жінок –8 осіб, молоді віком до 35 років – 5 осіб, мешканців сільської місцевості – 27 осіб. |  |
| 22. |  | Сприяти працевлаштуванню соціально вразливих верств населення в рахунок квоти робочих місць. | Райдержадміністрація, районний центр зайнятості | Протягом 2013-2017 років | Впродовж 2015 року послугами Черкаського районного центру зайнятості скористалося 893 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За сприянням центру зайнятості 283 безробітні особи, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, – були працевлаштовані. Понад 100 осіб підвищували конкурентоспроможність на ринку праці шляхом проходження професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, 402 особи брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Рівень працевлаштування вказаної категорії зареєстрованих безробітних області становить 31,7 %. |  |
| 3 3. |  | Здійснювати профорієнтаційну та психологічну підтримку молоді з метою сприяння правильному вибору професії та соціальній адаптації, в тому числі неповнолітніх, які не працюють і не навчаються, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, молодих інвалідів, випускників загальноосвітніх шкіл, молоді, яка повертається з місць позбавлення волі. Сприяти навчанню зазначених осіб професіям, які затребувані на ринку праці. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдерж-адміністрації, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Протягом 2015 року спеціалістами Черкаського районного центру зайнятості проведено 4 тренінги для молоді «Особливості зайнятості молоді» за участю 42 осіб . Головна мета даних заходів це підтримка молодих спеціалістів в питанні пошуку роботи, формування впевненості у власних силах, уміння правильно ставити мету не тільки в професійному, але й в особистісному плані. Учні 9, 11-х класів беруть активну участь у проведенні свят «Моя майбутня професія», ярмарку вакансій, акціях «Випускник», днях відкритих дверей у вищих навчальних закладах тощо. |  |
| 4 4. |  | Надавати профорієнтаційні послуги соціально вразливим категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці - проводити тематичні семінари для цільових груп населення. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг інвалідам з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції в суспільство. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районне об’єднання роботодавців. | Протягом 2013-2017 років | З метою забезпечення ефективної інтеграції та адаптації інвалідів у суспільство, підвищення їх поінформованості та обізнаності 47 осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не досягли пенсійного віку та звернулися за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості були охоплені профорієнтаційними послугами, їм надано 151 послугу. Ці особи брали активну участь у семінарах з техніки пошуку роботи, різноманітних тематичних заходах, проходили психодіагностичне обстеження на визначення професійних інтересів та цінностей. |  |
| 55. |  | З метою запобігання торгівлі жінками забезпечити: - надання профінформаційних та профконсультаційних послуг; - сприяння працевлаштуванню, в отриманні професій і спеціальностей, які мають попит на ринку праці, залученню до самозайнятості; - організаційну роботу гендерних центрів. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Постійно проводиться ряд заходів, направлених на впровадження політики гендерної рівності в сфері зайнятості. Так, в секторах запобігання соціальним ризикам центру зайнятості діє гендерний інформаційний куточок, інформація в якому спрямована на розвиток трудової активності жінок у сучасному економічному середовищі. В центрі зайнятості також постійно надаються послуги клієнтам служби зайнятості з гендерних питань (індивідуальні консультації, семінари, семінари-тренінги, тренінги тощо) в т. ч. із залученням соціальних партнерів. Проводяться групові та масові профорієнтаційні заходи щодо впровадження гендерної рівності: семінари з гендерних питань, семінари „Жінка і праця”. Метою їх проведення є формування гендерної культури та адекватного сприйняття ситуації як запоруки успішного пошуку роботи незалежно від статі. Всього протягом 2015 року проведено 10 семінарів «Жінка на ринку праці», в яких взяла участь понад 101 особа , 3 семінари з гендерних питань для 35 учасників. Активно проводилась робота щодо запобіганню нелегальної трудової міграції. Загалом було проведено 6 семінарів на дану тематику за участі 72 особи. |  |