### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

04.06.2020 №45-4/VІІ

Про хід виконання районної

програми «Про організацію

громадських робіт на 2018-2022 роки»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Черкаської районної державної адміністрації від 17.03.2020 №176/01-41, на виконання плану роботи Черкаської районної ради на перше півріччя 2020 року, затвердженого рішенням Черкаської районної ради від 20.12.2019 №40-8/VII, за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання «Районної програми «Про організацію громадських робіт на 2018-2022 роки»» (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 30.11.2017 №19-9/VІІ (із змінами, внесеними рішенням районної ради від 02.10.2018 №28-9/VII), взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити управлінню праці та соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації та постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення.

Голова										О.СОБКО

|  | Додаток до листа Черкаської районної державної адміністрації від________________№________________ |
| --- | --- |

Інформація про виконання
 “Заходів щодо реалізації районної  програми

“Про організацію громадських робіт на 2018-2022 роки” за 2019 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Інформація про стан виконання | Пропозиції шодо зняття з контролю (або продовжен- ня терміну) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затвердження порядку фінансування коштів районного бюджету для фінансування громадських робіт | 2018-2022 роки | Черкаська райдержадміністрація | “Порядок організації та фінансування громадських робіт у Черкаському районі” затверджено розпорядженням Черкаської райдержадміністрації від 18.12.2017 № 456 (із змінами 2018 року). | Продовжити контроль |
| 2. | Відкриття та обслуговування у територіальному органі Державної казначейської служби України спеціального реєстраційного рахунку за другою підгрупою другої групи власних надходжень бюджетних установ для зарахування коштів на фінансування організації громадських робіт | 2018-2022 роки | Управління праці та соціального захисту насе-лення райдержадміністра-ції, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Відкриття спеціального реєстраційного рахунку за другою підгрупою другої групи власних надходжень бюджетних установ для зарахування коштів на фінансування організації громадських робіт у районній казначейській службі проведено в січні 2019 року (поновлення рахунку) | Продовжити контроль |
| 3. | Укладення договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації | 2018-2022 роки | Управління праці та соціального захисту насе-лення райдержадміністра-ції, Територіальний центр соціального обслуговуван-ня (надання соціальних послуг) Черкаського ра-йону, Підрозділ Черкась-кої обласної служби зайнятості у Черкаському районі | Договір про організацію громадських робіт та фінансування їх організації в 2019 році укладено з Черкаською районною філією Черкаського обласного центру зайнятості від 09.01.2019 №236819010900001. Додаткові угоди до основного договору - від 29.03.2019 № 1, від 08.07.2019 № 2, від 31.07.2019 № 3, від 30.09.2019 № 4 до кінця 2019 року. | Продовжити контроль |
| 4. | Визначення витрат з оплати праці та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для обрахунку Кошторису витрат із фінансування організації громадських робіт | 2018-2022 роки | Управління праці та соціального захисту насе-лення райдержадміністра-ції, Територіальний центр соціального обслуговуван-ня (надання соціальних послуг) Черкаського району | Кошторис витрат із фінансування організації громадських робіт в Черкаському районі на 2019 рік склав 112 000 грн. | Продовжити контроль |
| 5. | Створення 15 тимчасових робочих місць для: інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та пільг, робота з документа ціє (10); надання соціальних послуг особам з інвалідністю; особам з інвалідністю по зору; учасникам АТО з інвалідністю, сім’ям загиблих учасників АТО (5) | 2018-2022 роки | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району | В управлінні праці та соціального захисту населення в 2019 році створено 4 тимчасових робочих місця для: інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та пільг, робота з документацією. | Продовжити контроль |
| 6. | Письмове повідомлення Черкаського районного центру зайнятості про створення тимчасових робочих місць, упродовж 3-х робочих днів з дня під-писання наказу про створення тирча-сових робочих місць для проведення громадських робіт. Надання інфор-мації про професію (спеціальність), режим роботи, місце проведення, оплату праці, умови праці | 2018-2022 роки | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району | Письмові повідомлення Черкаській районній філії Черкаського обласного центру зайнятості про створення тимчасових робочих місць направлено управлінням праці та соціального захисту населення Черкаської райдержадміністрації: від 09.01.2019 № 124/01-12. | Продовжити контроль |
| 7. | Направлення осіб на тимчасові робочі місця, що створюються Роботодавцем для проведення громадських робіт, відповідно до інформації Роботодавця про потребу в працівниках для виконання громадських робіт | 2018-2022 роки | Підрозділ Черкаської об-ласної служби зайнятості у Черкаському районі, Територіальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг) Черкаського району | Черкаською районною філією Черкаського обласного центру зайнятості надано 50 направлень для осіб, які перебували на обліку як безробітні, для інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та пільг, роботи з документацією. | Продовжити контроль |
| 8. | Прийом осіб за направленнями Черкаського районного центру зайнятості на тимчасово створені робочі місця | 2018-2022 роки | Управління праці та соціа льного захисту населення райдержадміністрації, Територіальний центр соціального обслуговуван-ня (надання соціальних послуг) Черкаського району | Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації впродовж 2019 року за направленнями Черкаської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості на тимчасово створені робочі місця прийнято 50 осіб із числа безробітних. | Продовжити контроль |
| 9. | Фінансування коштів Фонду на рахунок Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району відповідно до умов договору |  | Підрозділ Черкаської обласної служби зайнятості у Черкаському районі | Виконання районної програми “Про організацію громадських робіт на 2018-2022 роки” здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонду) на умовах 50% х 50%. Фактично використано 211 928,56 грн., в тому числі кошти Фонду становили 105 964,28 грн. | Продовжити контроль |
| 10. | Фінансування коштів районного бюджету на рахунок Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району відповідно до визначеного порядку та умов договору | 2018-2022 роки | Фінансове управління райдержадміністра ції | Виконання районної програми “Про організацію громадських робіт на 2018-2022 роки” здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонду) на умовах 50% х 50%. Фактично використано 211 928,56 грн., грн., в тому числі кошти районного бюджету становили 105 964,28 грн. | Продовжити контроль |
| 11. | Надання Черкаському районному центру зайнятості і щомісячно, не пізніше 1 робочого дня місяця, наступного за тим, у якому проводилися громадські роботи, довідки про виконання громадських робіт | 2018-2022 роки | Управління праці та соціа льного захисту населення райдержадміністрації, Територіальний центр соціального обслуговуван-ня (надання соціальних послуг) Черкаського району | Черкаській районній філії Черкаського обласного центру зайнятості впродовж 2019 року управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації видано 12 довідок про виконання громадських робіт. | Продовжити контроль |
| 12. | Повернення Черкаському районному центру зайнятості 50% різниці коштів між запланованими обсягами коштів відповідно до Кошторису та фактичними витратами за місяць проведення громадських робіт відповідно до умов договору | 2018-2022 роки | Управління праці та соціа льного захисту населення райдержадміністрації. Територіальний центр соціального обслуговуван-ня (надання соціальних послуг) Черкаського району | Черкаській районній філії Черкаського обласного центру зайнятості впродовж 2019 року повернуто 1 047,87 грн. | Продовжити контроль |
| 13. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо програми житлових субсидій; надання пільг (співпраця із засобами масової інформації та виїзд мобільного соціального офісу до усіх населених пунктів району) | 2018-2022 роки | Управління праці та соціа-льного захисту населення райдержадміністрації, Підрозділ Черкаської об-ласної служби зайнятості у Черкаському районі, виконавчі комітети сільських рад, редакція районної газети, редакція районного радіомовлення | Впродовж 2019 року 50 працівників проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу для населення Черкаського району щодо програми призначення житлових субсидій та надання пільг. | Продовжити контроль |

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                                                                     Сергій  КОВАЛЬ

Людмила Лядецька 64-34-98