### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

08.04.2016 №5-5/VІІ

Про хід виконання «Районної

програми «Про організацію

громадських робіт на

2015-2017 роки»»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію управління праці та соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації від 14.03.2016 №695/01-12, за погодженням постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання «Районної програми «Про організацію громадських робіт на 2015-2017 роки»» (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 27.08.2015 №53-4/VІ, взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити управлінню праці та соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації та постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та соціального забезпечення.

Голова ради								О.П.Собко

Звіт

про виконання заходів

щодо реалізації районної програми  „Про організацію громадських робіт на 2015-2017 роки”

| № п/п | Зміст заходів | Рішення районної ради | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План, термін | Фактично (грн.) |
| 1. | Затвердження порядку фінансування коштів районного бюджету для фінансування громадських робіт | 27.08.2015 № 53-4 /VI | 01.10.2015 | Розпорядження Черкаської РДА від 03.09.2015 № 244 „Про порядок органі-зації та фінансування громадських робіт у Черкаському районі” |
| 2. | Відкриття у територіальному органі Державної казначейської служби України спеціальний реєстраційний рахунок за другою підгрупою другої групи власних надходжень бюджетних установ для зарахування коштів на фінансування організації громадських робіт | -II- | вересень 2015 | Відкриті у вересні 2015 року |
| 3. | Укладення договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації | -II- | 72 800 (в т.ч. із районного бюджету 36 400) | 24 123,21 |
| 4. | Визначення витрат з оплати праці та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для обрахунку Кошторису витрат із фінансування організації громадських робіт | -II- | 36 400 | 24 123,21 |
| 5. | Створення 5 тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт для виконання робіт по призначенню державних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та надання пільг. | -II- | 5 | створено 5 робочих місць |
| 6. | Письмове повідомлення Центру зайнятості про створення тимчасових робочих місць, упродовж 3-х робочих днів з дня підписання наказу про створення тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт. Надання інформації про професію (спеціальність), режим роботи, місце проведення, оплату праці, умови праці. | -II- | - | Повідомлення Центру зайнятості від 07.09.2015 №2966/01-12; від 11.01.2016 №57/01-12 |

| 7. | Направлення осіб на тимчасові робочі місця, що створюються Роботодавцем для проведення громадських робіт, відповідно до інформації Роботодавця про потребу в працівниках для виконання громадських робіт. | -II- | - | Направлені ЦЗ в 2015 році 21 працівник ( 4 особи відмовились, 2 особам відмова управління(місця зайняті). В І кварталі 2016 року- направлені ЦЗ 11 осіб(1- відмова управління особі (заняті робочі місця), 1 особа сама відмовилась від працевлаштування) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Прийом за направленнями Центру зайнятості на тимчасово створені робочі місця осіб | -II- | - | Працевлаштовані на громадські роботи в 2015 році 15 осіб, в І кварталі 2016 року- 9 осіб. |
| 9. | Фінансування коштів Фонду на рахунок Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації відповідно до умов договору | -II- | - | виконано в терміни |
| 10. | Фінансування коштів районного бюджету на рахунок Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації відповідно до визначеного порядку та умов договору | -II- | - | виконано в терміни |
| 11. | Надання Центру зайнятості щомісячно, не пізніше 1 робо-чого дня місяця, наступного за тим, у якому проводилися громадські роботи, Довідки про виконання громадських робіт | -II- | - | виконано в терміни |
| 12. | Повернення Центру зайнятості 50% різниці коштів між запланованими обсягами коштів відповідно до Коштори-су та фактичними витратами за місяць проведення громадських робіт відповідно до умов договору | -II- | - | виконано в терміни |
| 13. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо програми житлових субсидій; надання пільг з урахуван-ням розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; (співпраця із засобами масової інформації та виїзд мобільного соціального офісу до усіх населених пунктів району) | -II- | 23 сільські ради | 23 сільські ради згідно окремого графіка |
|  | Всього: | - | 36 400 | 24 123,21 |

Начальник      управління                                                                                                                       С.В.Чубань

Лядецька 64 34 98